## на 15.04.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект «Россия - страна возможностей»
Наименование показателя 1.1. «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -33,28%, 2026 - 41,62%, 2027 - 49,97%, 2028 - 58,31%, 2029 - 66,66%, 2030 - 75%.
2026 | 41.62 | Реализованы мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Первый заместитель города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества Когалыма №2527» | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвовавших в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие, с начала отчетного года составило 1 692 человек или 9,88% от общей численности населения данной возрастной группы в городе Когалыме (17 126 чел). | 3
Наименование показателя 1.2. «Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -7,19%, 2026 - 14,15%, 2027 - 21,12%, 2028 - 28,08%, 2029 - 35,04%, 2030 - 42%.
2026 | 14.15 | Реализована деятельность МАУ "МКЦ "Феникс". Молодежь вовлечена в мероприятия на базе инфраструктуры молодежной политики | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчет о выполнении муниципального задания Характеристика результата: Обеспечена деятельность учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Первый заместитель города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества Когалыма №2527» | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В Когалыме 834 человека или 4,87% от общей численности в городе Когалыме в возрасте от 14 до 35 лет включительно (17 126 чел.) приняли участие в проектах и программах, которые реализуют объекты инфраструктуры молодежной политики. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.