## 15.10.2025
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия (этапа), контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Наименование показателя 1.1 «Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири», единица измерения, базовое значение – 1 ; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ Наименование мероприятия (Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири»)
2026 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | УАиГ, САиРГС | Краева О.В., Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 26.01.2026 №71883000-1-2026-006 | 3
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Муниципальный контракт |  |  |  |  | 02.02.2026 размещен открытый конкурс, срок окончания подачи заявок - 24.02.2026. Подведение итогов 27.02.2026. Победителем конкурса признано ООО "Вавилон" (Губкинский, ЯНАО). 17.03.2026 заключен муниципальный контракт №0187300013726000011. Цена контракта - 387 000,00 тыс. рублей | 3
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | 2026-03-17 | 2026-10-30 | [5 empty] | По состоянию на отчетную дату подрядчиком ведется работа по закупке материалов, согласованию параметров и визуальных решений оборудования, запланированного к установке на территории объекта | 3
|  | Приемка строительно-монтажных работ | 2026-10-30 | 2026-11-13 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | [5 empty] | 3
|  | Общественная приемка выполненных работ | 2026-10-30 | 2026-11-15 | Акт общественной приемки выполненных работ | [5 empty] | 3
|  | Оплата выполненных работ | 2026-11-15 | 2026-11-30 | Платежное поручение | [5 empty] | 3
Наименование показателя 1.2 «Объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма», единица измерения, базовое значение – 1; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ Наименование мероприятия (Объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма»)
2026 | 1 | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | УАиГ, САиРГС | Краева О.В., Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 06.02.2025 №71883000-1-2025-011 (с учетом дополнительного соглашения к нему от 26.01.2026 №71883000-1-2025-011/4) | 3
|  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Муниципальный контракт |  |  |  |  | 19.02.2026 размещен открытый конкурс, срок окончания подачи заявок - 10.03.2026. Подведение итогов 13.03.2026. Победителем конкурса признано ООО "МонтажРемСтрой" (Муравленко, ЯНАО). 24.03.2026 заключен муниципальный контракт №0187300013726000021. Цена контракта - 57 000,00 тыс.рублей | 3
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | 2026-03-27 | 2026-10-30 | [5 empty] | По состоянию на отчетную дату подрядчиком ведется работа по закупке материалов, согласованию параметров и визуальных решений оборудования, запланированного к установке на территории объекта | 3
|  | Приемка строительно-монтажных работ | 2026-03-27 | 2026-10-30 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ, Акт приемки выполненных работ | [5 empty] | 3
|  | Общественная приемка выполненных работ | 2026-10-30 | 2026-11-15 | Акт общественной приемки выполненных работ | [5 empty] | 3
|  | Оплата выполненных работ | 2026-11-15 | 2026-11-30 | Платежное поручение | [5 empty] | 3
Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Наименование показателя 1.1 «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», единица измерения - %, базовое значение –, 2026 - 8,91, 2027 - 12,67, 2028 - 16,68, 2029 - 19,85.
2026 | 8,91* | Заключение соглашения о доведении внебюджетных источников финансирования | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | УАиГ, САиРГС | Краева О.В., Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 26.01.2026 №71883000-1-2026-006 Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 06.02.2025 №71883000-1-2025-011 (с учетом дополнительного соглашения к нему от 26.01.2026 №71883000-1-2025-011/4) | 3
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Муниципальные контракты |  |  |  |  | 17.03.2026 заключен муниципальный контракт №0187300013726000011 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири». 24.03.2026 заключен муниципальный контракт №0187300013726000021 на выполнение работ по благоустройству объекта «Сквер в 3 микрорайоне». | 3
|  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 2026-10-30 | 2026-11-30 | Акты общественной приемки | [5 empty] | 3
*Значение показателя соответствует значению показателя Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" от 10.11.2023 N 553-п (ред. от 29.12.2025). В целом на город Когалым декомпозирован показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» (ЗНИ РП от 17.02.2026 года приложение 6.12.1. к проекту протокола заседания Комитета по управлению и мониторингу СЭР ХМАО-Югре) в следующих значениях: 2026 - 20,3700, 2027 - 21,0300, 2028 - 21,7600, 2029 - 22,5900, 2030 - 25,0500 (%)