## 15.10.2025
Заседание Проектного комитета Администрации города Когалыма (28.05.2025 в 10:00, каб.229)
Вопрос 1. О ходе реализации проектов, направленных в том числе, на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов РФ в городе Когалыме (Пилипцова Д.В., Шарафутдинова И.Р., Лондонов А.Г., Краева О.В., Кадыров И.Р.)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия (этапа), контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Жилье» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Наименование показателя: 1.1 «Объем жилищного строительства», единица измерения: млн. кв. м, базовое значение: - ; 2026 - 0,033, 2027 - 0,038, 2028 - 0,044, 2029 - 0,053, 2030 - 0,053/
2026 | 0.033 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО - Югры | 2026-01-12 | 2026-01-30 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 2580 от 24.12.2024 | УАиГ, САиРГС | Краева О.В., Цыганкова И.А. | Заключено Соглашение предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры от 29.01.2026 №7-ЕС/2026 | 3
|  | 24-этажный жилой дом по ул. Дружбы Народов, ХМАО-Югра, г. Когалым (ООО "ЖК Философский камень") | 2022-11-29 | 2026-11-29 | Разрешение на ввод |  |  |  |  | Выдано разрешение на строительство от 29.11.2022. Общая площадь - 28 557,7 кв.м. Степень готовности - 100%. | 3
|  | 3-этажный жилой дом по ул. Береговая №3, ХМАО-Югра, г. Когалым, улица Береговая (ООО "ЮганскСтройСервис") | 2019-09-24 | 2026-12-01 | Разрешение на ввод |  |  |  |  | Выдано разрешение на строительство от 24.09.2019. Общая площадь - 1 976,3 кв.м. Степень готовности - 60%. | 3
|  | Индивидуальные жилые дома | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |  |  | По состоянию на 13.04.2026 завершено 23 объекта ИЖС общей площадью 2 618 кв.м. (плановое значение по итогам 2026 года - 10 000,0 кв.м.) | 3
По состоянию на отчетную дату достигнутое значение показателя составляет 0,002618 млн.кв.м.