## на 17.04.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект: "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных
Наименование результата: "Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году", %, базовое значение -, 2025 - 100/ Объект капитального строительства: "Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32), объект, базовое значение - , плановое значение - , 2025- 1.
2026 | 100/1 | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 2025-01-01 | 2026-06-01 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ввод объекта в эксплуатацию | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Развитие образования в городе Когалыме №2562 от 24.12.2024 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», УО | Черняков Сергей Николаевич - начальник отдел капитального строительства | Заказчик: МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» Подрядчик: ООО «Сибвитосервис» Муниципальный контракт: №0187200001721001483 от 14.10.2021 Цена контракта – 3 114 407 617,18 руб., - 1 этап, ПИР – 34 981 896,08 руб.; - 2 этап, СМР – 3 079 425 721,10 руб.; Мощность объекта: 900 учащихся, 30 классов расчетной наполняемостью 30 детей каждый Срок окончания работ по контракту: ПИР с 14.10.2021 по 31.08.2023, СМР с 07.02.2023 по 20.05.2026, Ввод объекта в эксплуатацию: 01.06.2026 | 3
|  | Ведение строительно-монтажных работ | 2025-01-01 | 2026-05-20 | Контроль качества строительно-монтажные работ путем визуального наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта (журнал работ) |  |  |  |  | На 17.04.2026 - Выполняются работы по монтажу воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования, монтаж кабельных трасс слаботочных систем, электрики. - Выполняются работы по облицовке керамической плиткой в коридорах, сан. узлах и технических помещениях; - Выполняются работы по монтажу технологического оборудования бассейна, устройство переливного лотка чаши бассейна; - Внутренние чистовые отделочные работы (шлифовка, наклейка обоев, покраска стен помещений, наклейка линолеума, устройство подвесных потолков); - Монтаж потолков, светильников в помещениях; - Монтаж межкомнатных дверей, противопожарных дверей; - Выполняется монтаж перил лестничных клеток; - Выполняется установка учебного оборудования внутри здания; - Выполняется сборка и расстановка мебели. По состоянию на 17.04.2026 строительная готовность объекта: 93,5% | 3
|  | Ведутся пусконаладочные работы, поставка и монтаж оборудования | 2025-11-01 | 2026-05-20 | Акт об окончании пусконаладочных работ |  |  |  |  | Производяться пусконаладочные работы слаботочных систем, электрики | 3
|  | Завершены пусконаладочные работы, поставка и монтаж оборудования | 2025-12-01 | 2026-05-20 | Акт об окончании пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
|  | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-12-01 | 2026-05-15 | Акт приемки законченного строительством объекта, Завершение строительства объекта | [5 empty] | 3
|  | Приняты поставленные товары, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-12-10 | 2026-05-15 | Акт приемки законченного строительством объекта, Завершение строительства объекта | [5 empty] | 3
|  | Общественная приемка выполненных работ | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Акт общественной приеки | [5 empty] | 3
|  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Платежные поручения | [5 empty] | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов
-Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры