## Лист1
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
1 | I | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | единиц | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | 14570 | Конкурс проводится в 4 квартале 2023 года
2 | II | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 53 | 55 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 18; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 23; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 27 | 0 | АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» организованы и проведены следующие мероприятия (по направлениям): - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): за отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях. Специалистами Ресурсного центра поддержки НКО проведено более 50 консультаций по заявочным кампаниям. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. - реализация проекта «Школа актива НКО»: 18.03.2023 года состоялся обучающий семинар в рамках проекта «Школа актива НКО» (с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»). Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: - 01.03.2023 Специалисты РЦ прослушали подкаст юриста «Правовой команды» на тему «Как оформить работу руководителя в рамках социального проекта». - 03.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Первый конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». - 07.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Лайфхаки заполнения заявки на конкурс Губернатора Югры для СО НКО» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_719 - 06.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые ОКВЭД для НКО». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_721 09.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта Губернатора. - 09.03.2023 Специалисты РЦ прослушали мини-подкасты для НКО «Добро по закону» 20.03.2023 Команда РЦ приняла участие во встрече ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске. - 22.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта Губернатора. - 23.03.2023 Директор РЦ приняла участие в публичном обсуждении Этнодеревни в г. Когалыме - 27.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО оформить протокол заочного голосования». - 29.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились с записью вебинара «Отчетность НКО в МИНЮСТ». - 30.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились материалами на тему: «Какими документами подтвердить адрес места нахождения НКО». АНО Ресцрсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о существующих возможностях повышения квалификации (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ https://vk.com/public203821726 В период с января по март 2023 года осуществлялась информирование некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации города Когалыма (450 материалов), в различных группах и мессенджерах (официальная страница Администрации города ВКонтакте).
3 | III | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | 0 | Конкурс проводится в 4 квартале.Конкурс на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма» Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения.
4 | IV | Обеспечение публикации информационных выпусков: газеты Когалымский вестник», единиц; | единиц | 104 | 104 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 15; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 23; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 39 | 0 | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения.
|  | сюжетов ТРК «Инфосервис» | минут | 118.81 | 123.57 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 10.34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 20.68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 41; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 51.3 |  | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис+» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5 | V | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1600 | 1800 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 120; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 180; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 450; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 600; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 750 | 0 | Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы представлено на основе данных по публикациям предыдущего года, подготовленных специалистами сектора пресс - службы Администрации города Когалыма.
6 | VI | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | 0
7 | VII | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | 0