## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Комплексный план (сетевой график)
по реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2020
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.03.2020 | Профинансировано на 01.03.2020 | Кассовый расход на 01.03.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Задачи 1,2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,9) | 179689.8 | 30194.36 | 22051.32 | 22051.32 | 12.2719 | 73.0313 | 14437.92 | 6846.93 | 15756.44 | 15204.39 | 14007.71 | 0 | 18072.79 | 0 | 23841.28 | 0 | 22109.99 | 0 | 13723.41 | 0 | 7961.18 | 0 | 10370.68 | 0 | 13875.22 | 0 | 12986.48 | 0 | 12546.7 | 0 | В феврале месяце запланировано 695,04 тыс. руб., израсходовано денежных средств в размере 52,81 тыс. руб. На текущую дату образовался остаток денежных средств 654,24 тыс.руб., из них: -6,2 тыс. руб. по договорам ГПХ в связи с переносом соревнований на март 2020 г., -640,55 тыс. руб. в связи с тем, что не были предоставлены счета на оплату канц.товаров, типография (афиша), мед.услуги за январь, приобретение наградной атрибутики. Экономия денежных средств в размере 7,5 тыс. руб. по договорам ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведению соревнований.
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3333.7 | 788.44 | 134.21 | 134.21 | 4.0259 | 17.0222 | 93.4 | 81.4 | 695.04 | 52.81 | 564.94 | 0 | 147.44 | 0 | 389.26 | 0 | 114.07 | 0 | 114.03 | 0 | 322.42 | 0 | 144.61 | 0 | 296.68 | 0 | 225.2 | 0 | 226.61 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3333.7 | 788.44 | 134.21 | 134.21 | 4.0259 | 17.0222 | 93.4 | 81.4 | 695.04 | 52.81 | 564.94 |  | 147.44 |  | 389.26 |  | 114.07 |  | 114.03 |  | 322.42 |  | 144.61 |  | 296.68 |  | 225.2 |  | 226.61
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 7 441,60 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
Всего | 175355 | 29358.71 | 21917.11 | 21917.11 | 12.4987 | 74.6528 | 14344.52 | 6765.53 | 15014.19 | 15151.58 | 13024.67 | 0 | 17865.56 | 0 | 23419.03 | 0 | 21726.95 | 0 | 13592.29 | 0 | 7604.87 | 0 | 10208.98 | 0 | 13553.85 | 0 | 12744.19 | 0 | 12255.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175355 | 29358.71 | 21917.11 | 21917.11 | 12.4987 | 74.6528 | 14344.52 | 6765.53 | 15014.19 | 15151.58 | 13024.67 | 0 | 17865.56 | 0 | 23419.03 | 0 | 21726.95 | 0 | 13592.29 | 0 | 7604.87 | 0 | 10208.98 | 0 | 13553.85 | 0 | 12744.19 | 0 | 12255.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | В феврале месяце 2020 года запланирована и не израсходована сумма в размере 47,21 тыс. руб.: -5,5 тыс.руб., в связи с тем, что соревнования ІІ этап зимнего Фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейных команд сроки проведения с 02 по 04 апреля 2020 г., -24,6 тыс. руб. на приобретение поощрительных призов, в связи с тем, что не были предоставлены платежные документы на оплату, -16,2 тыс. руб. оплата по договорам ГПХ за февраль будет осуществлена в марте 2020 года, -0,9 тыс. руб. мед. обслуживание, согласно фактически оказанным услугам.
Всего | 370.2 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 17.09 | 0 | 59.79 | 0 | 24.69 | 0 | 47.38 | 0 | 17.09 | 0 | 33.89 | 0 | 17.09 | 0 | 24.69 | 0 | 17.09 | 0 | 64.19 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 17.09 |  | 59.79 |  | 24.69 |  | 47.38 |  | 17.09 |  | 33.89 |  | 17.09 |  | 24.69 |  | 17.09 |  | 64.19
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | На февраль месяц 2020 года денежные средства не запланированы.
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [30 empty] | На февраль месяц 2020 года денежные средства не запланированы.
Всего | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.96 |  | 0 |  | 0 |  | 210.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 |  | 0 |  | 0 |  | 11.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 |  | 0 |  | 0 |  | 11.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7) | 52811.46 | 6876.41 | 6125.18 | 6125.18 | 11.5982 | 89.0753 | 2284.01 | 2038.88 | 4592.4 | 4086.3 | 4293.26 | 0 | 4312.25 | 0 | 4273.95 | 0 | 4704.05 | 0 | 4385.95 | 0 | 4385.95 | 0 | 4572.58 | 0 | 4536.35 | 0 | 4221.43 | 0 | 6249.28 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, уборщик территории). Произведена оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда, медицинские услуги, пособия по социальной помощи.
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 52811.46 | 6876.41 | 6125.18 | 6125.18 | 11.5982 | 89.0753 | 2284.01 | 2038.88 | 4592.4 | 4086.3 | 4293.26 | 0 | 4312.25 | 0 | 4273.95 | 0 | 4704.05 | 0 | 4385.95 | 0 | 4385.95 | 0 | 4572.58 | 0 | 4536.35 | 0 | 4221.43 | 0 | 6249.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 52811.46 | 6876.41 | 6125.18 | 6125.18 | 11.5982 | 89.0753 | 2284.01 | 2038.88 | 4592.4 | 4086.3 | 4293.26 |  | 4312.25 |  | 4273.95 |  | 4704.05 |  | 4385.95 |  | 4385.95 |  | 4572.58 |  | 4536.35 |  | 4221.43 |  | 6249.28
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6) | [30 empty] | Денежные средства не реализованы в связи с внесением изменений в основной документ от 15.01.2019 №49 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий".
Всего | 351.8 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 351.8 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 46.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.55 |  | 112.2 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект «Спорт – норма жизни» (2)
Всего | 67854.5 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) 24.01.2020 заключен контракт №1-20СМР на выполнение работ по реконструкции объекта "Административно-производственное здание, расположенное по адресу: ул.Набережная, 59 под размещение спортивного комплекса" Цена контракта 67803,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.08.2020. Авансовый платеж в сумме 33 901,5 тыс.руб. не прошел в отчетном периоде, т.к. средства инвестора не поступили в бюджет города Когалыма 2) 51,5 тыс.руб. выделены Решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД на изготовление техпланов (будет заключен после реконструкции объекта) и заключение договора на техприсоединение к эл. сетям.
1.4.2. Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)
Всего | 67854.5 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 67854.5 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 1316.9 | 924.28 | 924.28 | 23.7348 | 70.186 | 346.6 | 238.33 | 970.3 | 685.95 | 510.9 | 0 | 139.6 | 0 | 454.5 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 600.1 | 0 | 387 | 0 | 227.8 | 0
Задачи 2,3,4,5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта | [30 empty] | В феврале месяце 2020 года запланирована сумма 970,30 тыс. руб., израсходована сумма в размере 685,95 тыс.руб. На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 277,0 тыс. руб. из них: 216,40 тыс. руб. в связи с тем, что соревнования (1. Чемпионат округа среди мужчин 19 лет и старше (2001 г.р. и старше), первенство округа среди юниоров 17-18 лет (2002-2003 гг.р.), посвященные памяти первого президента федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа В.А. Воробьева, 2. Финальное первенство округа по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей и девушек, в зачет III Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2020 году, 3. Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек (2003-2005 гг.р.), в зачет XV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне) сроки проведения вышеуказанных соревнований в марте 2020 года. -60,6 тыс. руб. на приобретение сухих пайков в связи с фактически предоставленным платежным документам. Экономия денежных средств в размере 115,63 тыс. руб. согласно фактическим документам за проживание.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9)
Всего | 3894.2 | 1316.9 | 924.28 | 924.28 | 23.7348 | 70.186 | 346.6 | 238.33 | 970.3 | 685.95 | 510.9 | 0 | 139.6 | 0 | 454.5 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 600.1 | 0 | 387 | 0 | 227.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 1316.9 | 924.28 | 924.28 | 23.7348 | 70.186 | 346.6 | 238.33 | 970.3 | 685.95 | 510.9 |  | 139.6 |  | 454.5 |  | 97.6 |  | 0 |  | 0 |  | 159.8 |  | 600.1 |  | 387 |  | 227.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 7879.6 | 1619.81 | 1363.36 | 1363.36 | 17.3024 | 84.1679 | 1085.38 | 769.1 | 534.43 | 594.26 | 340.58 | 0 | 669.58 | 0 | 760.37 | 0 | 813.63 | 0 | 1284.09 | 0 | 567.02 | 0 | 156.23 | 0 | 614.76 | 0 | 472.5 | 0 | 581.03 | 0
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов.
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [30 empty] | Произведена оплата труда персонала и начисления на выплаты по оплате труда, выплачены социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.
Всего | 7879.6 | 1619.81 | 1363.36 | 1363.36 | 17.3024 | 84.1679 | 1085.38 | 769.1 | 534.43 | 594.26 | 340.58 | 0 | 669.58 | 0 | 760.37 | 0 | 813.63 | 0 | 1284.09 | 0 | 567.02 | 0 | 156.23 | 0 | 614.76 | 0 | 472.5 | 0 | 581.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7879.6 | 1619.81 | 1363.36 | 1363.36 | 17.3024 | 84.1679 | 1085.38 | 769.1 | 534.43 | 594.26 | 340.58 |  | 669.58 |  | 760.37 |  | 813.63 |  | 1284.09 |  | 567.02 |  | 156.23 |  | 614.76 |  | 472.5 |  | 581.03
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 312481.36 | 74005.53 | 30464.14 | 30464.14 | 9.7491 | 41.1647 | 18153.91 | 9893.24 | 55851.62 | 20570.9 | 19198.95 | 0 | 23194.22 | 0 | 29330.1 | 0 | 27725.27 | 0 | 36344.45 | 0 | 12914.15 | 0 | 15259.29 | 0 | 36724.98 | 0 | 18179.61 | 0 | 19604.81 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 244035.46 | 40104.03 | 30464.14 | 30464.14 | 12.4835 | 75.9628 | 18153.91 | 9893.24 | 21950.12 | 20570.9 | 18817.99 | 0 | 23194.22 | 0 | 29330.1 | 0 | 27514.83 | 0 | 19393.45 | 0 | 12914.15 | 0 | 15259.29 | 0 | 19722.98 | 0 | 18179.61 | 0 | 19604.81 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 67854.5 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ______________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл.специалист ССП_____________________Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)