## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Развитие гражданского общества города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | «МП» | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Объявление о конкурсе размещено на платформе "Электронный бюджет". Прием заявок осуществляется с 19.11. по 15.12.2025 на ГИИС ЭБ. Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388. К участию в отборе представлено 7 заявок. Определены победители отбора – 5организаций, в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 26.12.2025 № 240-р «О предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета города Когалыма получателям гранта на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма предоставлены гранты: 1. Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» на реализацию социально значимого проекта «Пинг-понг, цель - инклюзия в спорте» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 2. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. 3. Местной общественной организации «Курултай (собрание) башкир» города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Интерактивный мобильный этно-музей «Ак тирмэ» (Юрта)» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 4. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Русский язык как культурный код и средство межнационального общения» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 5. Автономной некоммерческой организации культурного наследия народов России «ЕРМАК» на реализацию социально значимого проекта «Выставка-игра По следам героя» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма». Предоставляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458.
2 | Обеспечение проведения конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме | «МП» | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Объявление о конкурсе размещено на платформе "Электронный бюджет". Прием заявок осуществляется с 19.11. по 14.12.2025 на ГИИС ЭБ.
3 | Организация и проведение отбора по предоставлению субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма | «МП» | единиц | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Объявление о конкурсе размещено на платформе "Электронный бюджет". Прием заявок осуществляется с 19.11. по 15.12.2025 на ГИИС ЭБ. Субсидия предоставлена Автономной некоммерческой организации развития местных сообществ «Когалым Приполярный» на реализацию социально значимого проекта «Городская повестка: развитие ТОС в Когалыме» в размере 300 000 рублей. Постановление Администрации города Когалыма от 27.06.2025 №1452 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию местных сообществ и/или гражданского общества».
4 | Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник»; - сюжетов ТРК «Инфосервис» | «МП» | единиц | 103 | 51 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 51 | 100 | Издано - 51 печатных информационных выпусков газеты "Когалымский вестник"
|  |  | минут | 123.57 | 200 | 16.7 | 33.4 | 50 | 66.4 | 83 | 99 | 117 | 135 | 152 | 167 | 184 | 200 | 200 | 100 | Согласно контракта
5 | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма, обеспеченных мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | «МП» | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Администрации города Когалыма от 28.07.2025 №127-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма", в августе 2025 года (13 чел.), осуществлена выплата в размере 115500,00 (в том числе НДФЛ) на рсчётные счета Почетных граждан.
6 | Доля молодых людей, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи | «РП» | процент | 17.2 | 70.06 | 2.4 | 8.7 | 15.4 | 23.5 | 51.7 | 61,80 | 61,80 | 62.8 | 64.5 | 66.4 | 68.8 | 70.07 | 70.07 | 100
7 | Доля молодых людей, участвующих в проектах, мероприятиях, направленных на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | «РП» | процент | 10.4 | 33.29 | 0.38 | 6.96 | 9.45 | 11.92 | 20.44 | 29.31 | 30.99 | 31.4 | 33.74 | 33.96 | 36.53 | 37.13 | 37.13 | 115
8 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | процент | - | 37.71 | 2.25 | 11.24 | 13.81 | 19.71 | 26.65 | 26.92 | 27.11 | 27.28 | 29.58 | 32.12 | 36.22 | 40.77 | 40.77 | 108
9 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | процент | - | 15.07 | 1.56 | 2.46 | 4.01 | 5 | 7.2 | 10,50 | 10,50 | 12.4 | 12.7 | 13.5 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 100
10 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | «РП» | процент | - | 7.19 | 1.57 | 2.51 | 3.52 | 5.64 | 6.23 | 7,30 | 8.25 | 8.66 | 11.23 | 12.01 | 13.92 | 14.11 | 14.11 | 197
11 | Предоставление субсидий в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) | "МП" | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100