## на 01.09.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.09.2022
Основные мероприятия программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.09.2022 | Профинансировано на 01.09.2022 | Кассовый расход на 01.09.2022 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 21364.4 | 14184.28 | 14049.98 | 14049.98 | 65.7635 | 99.0532 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | 1834.32 | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 (сумма финансирования на 2022 год 19 411,59т.р.); от 17.03.2020 №0187300013721000020 (сумма финансирования на 2022 год 1 663,81т.р.) На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло в сумме 289,0т.р. (письмо от 22.02.2022 №29-Исх-405). На основании доп.соглашения №2 к МК от 17.03.2020 №0187300013721000020 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 в г.Когалыме, в связи с увеличением протяженности маршрута сумма МК увеличена на 288,932 тыс.руб. и составила 3 206,15 тыс.руб.
всего | 21364.4 | 14184.28 | 14049.98 | 14049.98 | 65.7635 | 99.0532 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | 1834.32 | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 14184.28 | 14049.98 | 14049.98 | 65.7635 | 99.0532 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  | 1731.49 | 1821.35 |  | 1789.25 | 1773.99 |  | 1741.88 | 1834.32 |  | 1834.8 | 1831.75 |  |  | 1763.6 |  |  | 1821.36 |  |  | 1763.41
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 21364.4 | 14184.28 | 14049.98 | 14049.98 | 65.7635 | 99.0532 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 1731.49 | 1821.35 | 0 | 1789.25 | 1773.99 | 0 | 1741.88 | 1834.32 | 0 | 1834.8 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 14184.28 | 14049.98 | 14049.98 | 65.7635 | 99.0532 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  | 1731.49 | 1821.35 |  | 1789.25 | 1773.99 |  | 1741.88 | 1834.32 |  | 1834.8 | 1831.75 |  | 0 | 1763.6 |  | 0 | 1821.36 |  | 0 | 1763.41 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2, 3) | 72822.9 | 18986.96 | 18986.96 | 18986.96 | 26.0728 | 100 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 9576.82 | 0 | 14275.94 | 4602.59 | 0 | -1973.85 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8575.01 | 0
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 62822.9 | 11384.37 | 11384.37 | 11384.37 | 18.1214 | 100 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 6576.82 | 0 | 11276.32 | 0 | 0 | -6576.82 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 7602.59 | 7602.59 | 7602.59 | 76.0259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 51481.9 | 6609.87 | 6609.87 | 6609.87 | 12.8392 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6576.82 | 0 | 6576.82 | 0 | 0 | -6576.82 | 33.05 | 0 | 6609.87 | 44872.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000094 от 22.06.2022: - цена контракта 22 032,91 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 09.09.2022, - перечислен авансовый платеж на сумму 6 609,87 тыс. руб. (30% от цены контракта). 2. Проведен 25.08.2022 электронный аукцион 0187300013722000152, ведется процедура заключения муниципального контракта на сумму 22 703, 53 тыс. руб. Срок окончания работ – 50 календарных дней с даты заключения Контракта. 3. Проведен 26.08.2022 электронный аукцион №0187300013722000146 ведется процедуразаключения муниципального контракта на сумму 6 516,14 тыс. руб. Срок окончания работ – 36 календарных дней с даты заключения Контракта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 51481.9 | 6609.87 | 6609.87 | 6609.87 | 12.8392 | 100 | [15 empty] | 6576.82 |  | 6576.82 |  |  | -6576.82 | 33.05 |  | 6609.87 | 44872.03
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт будет заключен после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [25 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 100 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000203 от 14.10.2021 на выполнение ПИР по корректировке проекта, цена контракта 4 699,50 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. ОАиГ: 75,0 тыс.руб - проведения кадастровых работ по образованию земельного участка для строительства объекта
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 4774.5 | 100 | 100 |  | 66 | [7 empty] | 4699.5 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 4699.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Ремонт, в том числе капитальный, объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" | 10000 | 7602.59 | 7602.59 | 7602.59 | 76.0259 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт №3 от 01.06.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объекта: - цена контракта 9 998, 72 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 31.10.2022, - перечислен аванс в размере 2 999,6 тыс. руб. (30% от цены контракта), - ведется выполнение работ.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 7602.59 | 7602.59 | 7602.59 | 76.0259 | 100 | [15 empty] | 3000 |  | 2999.62 | 4602.59 |  | 4602.97 | [12 empty] | 2397.41
2.1.5. Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 6177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется заключение муниципального контракта на сумму 4 540,54 тыс. руб., срок окончания работ – 89 календарных дней с даты заключения Контракта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [31 empty] | 6177.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19196.3 | 19043.26 | 18134.31 | 18134.31 | 94.4677 | 95.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 13746.61 | 0 | 12837.66 | 152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 19196.3 | 19043.26 | 18134.31 | 18134.31 | 94.4677 | 95.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 13746.61 | 0 | 12837.66 | 152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по переулку Волжский в городе Когалыме | 4428.4 | 4381.03 | 4295.53 | 4295.53 | 96.9996 | 98.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.03 | 0 | 4295.53 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000047 от 25.04.2022 на строительство объекта. Цена контракта - 4 295,55 тыс. руб.,срок окончания выполнения работ 29.07.2022. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по офрмлению технического плана на объект. Цена работ 27,93 тыс. руб., срок выполнения - 22.08.2022. Работы выполнены, оплата запланирована на 01.09.2022.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4428.4 | 4381.03 | 4295.53 | 4295.53 | 96.9996 | 98.0484 | [21 empty] | 4381.03 |  | 4295.53 | 47.28 | [8 empty] | 0.09
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проезду Нефтяников от улицы Олимпийской до улицы Береговая в городе Когалыме (этап-5, шифр проекта: 2021-4-ПЗ) | 6175.7 | 6125.33 | 5301.93 | 5301.93 | 85.8515 | 86.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.65 | 0 | 5296.65 | 828.68 | 0 | 5.28 | 50.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000012 от 28.03.2022 на строительство объекта: - цена контракта 5 296,65 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 29.07.2022. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по офрмлению технического плана на объект - цена работ 30,94 тыс. руб.; - срок выполнения работ 22.08.2022; - работы выполнены, оплата запланирована на 01.09.2022. 3. Муниципальный контракт КГ-1332.22 от 17.08.2022 - цена контракта 35,18 тыс. руб. - сроки выполнения работ 27.09.2022 - работы ведутся. 4. Остаток плановых ассигнований планируется к перераспределению.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6175.7 | 6125.33 | 5301.93 | 5301.93 | 85.8515 | 86.5575 | [18 empty] | 5296.65 |  | 5296.65 | 828.68 |  | 5.28 | 50.29 | [8 empty] | 0.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников в городе Когалыме (от улицы Ноябрьская до путепровода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
2.2.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул.Повховское шоссе г. Когалыма | 8592.2 | 8536.9 | 8536.85 | 8536.85 | 99.3558 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536.9 | 0 | 8536.85 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013722000053 от 06.05.2022 на строительство объекта: - цена контракта 8 536,85 тыс. руб., - срок окончания выполнения работ 15.08.2022; - работы выполнены и оплачены. 2. Муниципальный контракт 19/2022 от 18.08.2022 на оказание услуг по офрмлению технического плана на объект - цена работ 49,55 тыс. руб.; - срок выполнения работ 22.08.2022; - работы выполнены, оплата запланирована на 01.09.2022.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8592.2 | 8536.9 | 8536.85 | 8536.85 | 99.3558 | 99.9994 | [21 empty] | 8536.9 |  | 8536.85 | 55.2 | [8 empty] | 0.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 6, 7, 8) | 197240.19 | 144943.62 | 128092.02 | 128092.02 | 64.9421 | 88.3737 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 16246.05 | 14989.08 | 0 | 14076.05 | 21518 | 0 | 19606.86 | 12955.49 | 0 | 12291.36 | 15407.62 | 0 | 0 | 13681.93 | 0 | 0 | 12107.34 | 0 | 0 | 11099.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 197240.19 | 144943.62 | 128092.02 | 128092.02 | 64.9421 | 88.3737 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 16246.05 | 14989.08 | 0 | 14076.05 | 21518 | 0 | 19606.86 | 12955.49 | 0 | 12291.36 | 15407.62 | 0 | 0 | 13681.93 | 0 | 0 | 12107.34 | 0 | 0 | 11099.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 185898.59 | 140374.66 | 123710.44 | 123710.44 | 66.5473 | 88.1288 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.09 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 15824.94 | 14369.31 | 0 | 13462.01 | 20897.2 | 0 | 18544.98 | 12331.71 | 0 | 11609.48 | 10540.25 | 0 | 0 | 13055.13 | 0 | 0 | 11478.56 | 0 | 0 | 10449.99 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 185898.59 | 140374.66 | 123710.44 | 123710.44 | 66.5473 | 88.1288 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.09 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 15824.94 | 14369.31 | 0 | 13462.01 | 20897.2 | 0 | 18544.98 | 12331.71 | 0 | 11609.48 | 10540.25 | 0 | 0 | 13055.13 | 0 | 0 | 11478.56 | 0 | 0 | 10449.99 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 167635.9 | 127559.98 | 113012.13 | 113012.13 | 67.4152 | 88.5953 | 17230.77 | 0 | 9362.71 | 20860.55 | 0 | 15095.49 | 14900.8 | 0 | 14456.38 | 17122.34 | 0 | 19980.79 | 15975.33 | 0 | 14512.15 | 13031.97 | 0 | 12124.72 | 17443.86 | 0 | 17207.69 | 10994.36 | 0 | 10272.2 | 9202.9 | 0 | 0 | 11717.78 | 0 | 0 | 9944.76 | 0 | 0 | 9210.48 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 14 442,26 тыс. руб. в том числе: 1. 8 980,19 тыс. руб -неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 039,42 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2022 г. 3. 104,68 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 294,96 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 172,89 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за оказание услуг по сбору и вывозу производственных отходов, произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг. 6. 166,11 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 107,28 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 838,77 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 45 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря. Приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара, а также 995,51 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих материальных запасов. Приобретение материалов, оплата будет произведена по факту поставки товара. 10. 491,99 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы, оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации. 11. 192,90 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий: по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 12. 12,55 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 167635.9 | 127559.98 | 113012.13 | 113012.13 | 67.4152 | 88.5953 | 17230.77 |  | 9362.71 | 20860.55 |  | 15095.49 | 14900.8 |  | 14456.38 | 17122.34 |  | 19980.79 | 15975.33 |  | 14512.15 | 13031.97 |  | 12124.72 | 17443.86 |  | 17207.69 | 10994.36 |  | 10272.2 | 9202.9 |  |  | 11717.78 |  |  | 9944.76 |  |  | 9210.48
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 18262.69 | 12814.68 | 10698.31 | 10698.31 | 58.5801 | 83.4848 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.29 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1361.79 | 1337.34 | 0 | 1312.79 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 3453.34 | 0 | 1337.29 | 1337.35 | 0 | 1337.28 | 1337.35 | 0 | 0 | 1337.35 | 0 | 0 | 1533.8 | 0 | 0 | 1239.51 | 0 | МБУ "КСАТ"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 18262.69 | 12814.68 | 10698.31 | 10698.31 | 58.5801 | 83.4848 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.29 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1361.79 | 1337.34 |  | 1312.79 | 1337.34 |  | 1337.29 | 3453.34 |  | 1337.29 | 1337.35 |  | 1337.28 | 1337.35 |  |  | 1337.35 |  |  | 1533.8 |  |  | 1239.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5849.4 | 3802.56 | 3718.48 | 3718.48 | 63.5703 | 97.7889 | 268.3 | 0 | 259.59 | 512.08 | 0 | 425 | 508.75 | 0 | 415.68 | 511.48 | 0 | 422.5 | 500 | 0 | 400.31 | 498.97 | 0 | 593.24 | 500 | 0 | 641.08 | 502.98 | 0 | 561.08 | 503.97 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 507.98 | 0 | 0 | 528.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2022 год с АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989,061 тыс.руб., в т.ч. на ТО светофорных объектов 5 080,17 тыс.руб. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен контракт на энергоснабжение для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 29.12.2021 №ЭС1902000061/22 на сумму 703,1 тыс.руб. Оплата по данному мероприятию производится по факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании предоставленных документов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5849.4 | 3802.56 | 3718.48 | 3718.48 | 63.5703 | 97.7889 | 268.3 |  | 259.59 | 512.08 |  | 425 | 508.75 |  | 415.68 | 511.48 |  | 422.5 | 500 |  | 400.31 | 498.97 |  | 593.24 | 500 |  | 641.08 | 502.98 |  | 561.08 | 503.97 |  |  | 506 |  |  | 507.98 |  |  | 528.89
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 1249.6 | 766.4 | 663.1 | 663.1 | 53.065 | 86.5214 | 20.8 | 0 | 17.5 | 20.8 | 0 | 16.8 | 120.8 | 0 | 24.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 420.8 | 120.8 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 29.12.2021 №1273/1-GSM на сумму 201,6т.р. На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на техническое обслуживание и ремонт информационных табло в сумме 1000,00 тыс.руб. (письмо №29-Исх-52 от 12.01.2022). На оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта с ИП Кондрахиным А.В. заключен договор №101-22Т на сумму 48,00 тыс.руб. В связи с предоставлением документов Исполнителем в марте 2022 года, оплата оказанных услуг в феврале не производилась. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло остановочных павильонов на организацию пассажирских перевозок в сумме 289,0 т.р. (письмо от 22.02.2022 №29-Исх-405). На ТО информационных табло с ООО "Электрон" заключен контракт от 01.03.2022 №03-2022 на сумму 500,00 тыс.руб. (период оказания услуг 5 месяцев по 31.07.2022). Счета для оплаты услуг по состоянию на 30.06.2022 ООО "Электрон" предоставило с техническими ошибками, вследствие чего документы отправлены на корректировку. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД восстановлены плановые ассигнования, перераспределенные ранее на организацию пассажирских перевозок.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1249.6 | 766.4 | 663.1 | 663.1 | 53.065 | 86.5214 | 20.8 |  | 17.5 | 20.8 |  | 16.8 | 120.8 |  | 24.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  | 420.8 | 120.8 |  | 120.8 | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по модернизации светофорного объекта на пересечении ул.Прибалтийская-Бакинская от 18.04.20222 №0187300013722000038 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 3 924,38 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4242.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 289259.39 | 182973.84 | 165213.29 | 165213.29 | 57.116 | 90.2934 | 18857.21 | 264 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.64 | 0 | 16234.15 | 23791.46 | 0 | 21785.88 | 18008.47 | 0 | 16321.05 | 24565.9 | 0 | 28351.99 | 31417.24 | 0 | 22929.66 | 26735.15 | 0 | 31738.89 | 60432.42 | 0 | 0 | 14070.83 | 0 | 0 | 12107.34 | 0 | 0 | 19674.96 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 279259.39 | 175371.25 | 157610.7 | 157610.7 | 56.4388 | 89.8726 | 18857.21 | 264 | 10977.09 | 22730.77 |  | 16874.58 | 16867.64 |  | 16234.15 | 23791.46 |  | 21785.88 | 18008.47 |  | 16321.05 | 21565.9 | 0 | 25352.37 | 26814.65 | 0 | 18326.69 | 26735.15 | 0 | 31738.89 | 60432.42 | 0 | 0 | 14070.83 | 0 | 0 | 12107.34 | 0 | 0 | 17277.55 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 7602.59 | 7602.59 | 7602.59 | 76.0259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 13748.2 | 12519.57 | 7968.32 | 7968.32 | 57.959 | 63.6469 | 362.07 | #REF! | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 276.96 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 13748.2 | 12519.57 | 7968.32 | 7968.32 | 57.959 | 63.6469 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 276.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 8607.3 | 7378.68 | 2827.43 | 2827.43 | 32.8492 | 38.3189 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 4238.11 | 0 | 478.04 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 276.96 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8607.3 | 7378.68 | 2827.43 | 2827.43 | 32.8492 | 38.3189 | 362.07 |  | 358.55 | 317.22 |  | 239.99 | 926.02 |  | 358.39 | 583.6 |  | 278.47 | 317.22 |  | 376.21 | 317.22 |  | 368.89 | 4238.11 |  | 478.04 | 317.22 |  | 368.89 | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 276.96
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
3.1.2. Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | 5140.9 | 5140.89 | 5140.89 | 5140.89 | 99.9998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.89 | 0 | 5140.89 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013722000051 от 16.05.2022 на сумму 5 140,89 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 15.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5140.9 | 5140.89 | 5140.89 | 5140.89 | 99.9998 | 100 | [18 empty] | 5140.89 |  | 5140.89 |  |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 3 | 13748.2 | 12519.57 | 7968.32 | 7968.32 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 276.96 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 13748.2 | 12519.57 | 7968.32 | 7968.32 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 376.21 | 317.22 | 0 | 368.89 | 9379 | 0 | 5618.93 | 317.22 | 0 | 368.89 | 317.23 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 276.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.959 | 63.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 4. «Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта»
Процессная часть
4.1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
4.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ: Неисполнение сложилось в результате оплаты фактически оказанных услуг, в соответствии с поступившей заявкой ООО "МАК"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | [18 empty] | 12508.1 |  | 10845.89
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 4 | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма (МБ) | 12508.1 | 12508.1 | 10845.89 | 10845.89 | 86.7109 | 86.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12508.1 | 0 | 10845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 326880.09 | 214583.2 | 190474.89 | 190474.89 | 58.2706 | 88.7651 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.47 | 0 | 27510.51 | 37967.64 | 0 | 25687.5 | 28886.69 | 0 | 33942.58 | 62581.4 | 0 | 0 | 16151.65 | 0 | 0 | 14245.92 | 0 | 0 | 19317.92 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 326880.09 | 214583.2 | 190474.89 | 190474.89 | 58.2706 | 88.7651 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.47 | 0 | 27510.51 | 37967.64 | 0 | 25687.5 | 28886.69 | 0 | 33942.58 | 62581.4 | 0 | 0 | 16151.65 | 0 | 0 | 14245.92 | 0 | 0 | 19317.92 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 27510.51
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 14644.83
федеральный бюджет | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 27510.51
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 11645.21
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 30510.13
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Прочие расходы | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 336880.09 | 222185.79 | 198077.48 | 198077.48 | 58.7976 | 89.1495 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 26704.47 | 0 | 30510.13 | 55078.33 | 0 | 41136.36 | 28886.69 | 0 | 33942.58 | 62581.4 | 0 | 0 | 16151.65 | 0 | 0 | 14245.92 | 0 | 0 | 21715.33 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 326880.09 | 214583.2 | 190474.89 | 190474.89 | 58.2706 | 88.7651 | 20983.62 | 264 | 13099.98 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.73 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 18428.75 | 23704.47 | 0 | 27510.51 | 50475.74 | 0 | 36533.39 | 28886.69 | 0 | 33942.58 | 62581.4 | 0 | 0 | 16151.65 | 0 | 0 | 14245.92 | 0 | 0 | 19317.92 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 7602.59 | 7602.59 | 7602.59 | 76.0259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2999.62 | 4602.59 | 0 | 4602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.41 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790