## на 01.05.2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 200995.697 | 59730.566 | 47815.52 | 47815.52 | 23.7893 | 80.052 | 10599.454 | 7445.97 | 22542.92 | 22353.97 | 7257.686 | 7154.33 | 19330.506 | 10861.25 | 8380.032 | 0 | 9438.026 | 0 | 11828.956 | 0 | 9493.072 | 0 | 8277.146 | 0 | 14903.107 | 0 | 8157.74 | 0 | 70787.052 | 0
|  | федеральный бюджет | 4903.9 | 204.97 | 204.97 | 204.97 | 4.1797 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698.93 | 0
|  | бюджет автономного округа | 66333.3 | 12132.92 | 5240.9 | 5240.9 | 7.9009 | 43.1957 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 2.1 | 2.1 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 49902.78 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 129758.497 | 47392.676 | 42369.65 | 42369.65 | 32.6527 | 89.4013 | 10599.454 | 7445.97 | 19076.13 | 18887.18 | 7255.586 | 7152.23 | 10461.506 | 8884.27 | 8380.032 | 0 | 9438.026 | 0 | 11828.956 | 0 | 9493.072 | 0 | 8277.146 | 0 | 10605.507 | 0 | 8157.74 | 0 | 16185.342 | 0
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг» | Всего | 8971.4 | 3649.27 | 3649.27 | 3649.27 | 40.6767 | 100 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322.13 | 0 | УпоЖП: 27.12.2024 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2025-2027 годы. По состоянию на 30.04.2025 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 14 семей. В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являются 2 молодые семьи, из которых: 1 семье предоставлена социальная выплата, другая семья в соответствии с выданным свидетельством о праве на получение социальной выплаты находится в стадии поиска жилого помещения для приобретения.
|  | федеральный бюджет | 503.9 | 204.97 | 204.97 | 204.97 | 40.6767 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.93 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8018.9 | 3261.82 | 3261.82 | 3261.82 | 40.6767 | 100 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4757.08 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 448.6 | 182.48 | 182.48 | 182.48 | 40.6777 | 100 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.12 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 73070.6 | 17787.2 | 10213.51 | 10213.51 | 13.9776 | 57.4206 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.7 | 0 | 0 | 0 | 50560.7 | 0
|  | бюджет автономного округа | 58312.3 | 8869 | 1976.98 | 1976.98 | 3.3903 | 22.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 45145.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 14758.3 | 8918.2 | 8236.53 | 8236.53 | 55.8095 | 92.3564 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 0
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 5672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.7 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет автономного округа | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 49610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49610.7 | 0 | КУМИ
|  | бюджет автономного округа | 45145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45145.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465 | 0
| Мероприятие (результат) «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 17787.2 | 17787.2 | 10213.51 | 10213.51 | 57.4206 | 57.4206 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" 1. Заключен муниципальный контракт №0187300013725000026 от 28.03.2025 на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов на сумму 1 018,05 тыс.рублей -срок выполнения работ 07.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт №13/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №15 на сумму 577,22 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Заключен муниципальный контракт №14/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №38 на сумму 577,22 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме.
|  | бюджет автономного округа | 8869 | 8869 | 1976.98 | 1976.98 | 22.2909 | 22.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8918.2 | 8918.2 | 8236.53 | 8236.53 | 92.3564 | 92.3564 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 4402.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.047705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | федеральный бюджет | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | Всего | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.04.2025 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2202.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.095364 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | МКУ "УОДОМС": Приобретены бумага офисная (6 пачек, формат А4), канцтовары. УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 31.03.2025 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 29485.597 | 11479.286 | 8071.9 | 8071.9 | 27.3757 | 70.3171 | 4244.834 | 1300.79 | 2510.96 | 2741.24 | 1683.846 | 1950.12 | 3039.646 | 2079.75 | 2283.992 | 0 | 1776.146 | 0 | 3039.646 | 0 | 2283.992 | 0 | 1776.146 | 0 | 2498.647 | 0 | 2120.52 | 0 | 2227.222 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 29485.597 | 11479.286 | 8071.9 | 8071.9 | 27.3757 | 70.3171 | 4244.834 | 1300.79 | 2510.96 | 2741.24 | 1683.846 | 1950.12 | 3039.646 | 2079.75 | 2283.992 | 0 | 1776.146 | 0 | 3039.646 | 0 | 2283.992 | 0 | 1776.146 | 0 | 2498.647 | 0 | 2120.52 | 0 | 2227.222 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 10620 | 4116.602 | 2297.87 | 2297.87 | 21.6372 | 55.8196 | 1487.683 | 0 | 878.498 | 916.68 | 683.376 | 565.49 | 1067.045 | 815.7 | 799.244 | 0 | 683.376 | 0 | 1067.045 | 0 | 799.244 | 0 | 683.376 | 0 | 875.511 | 0 | 741.31 | 0 | 854.292 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10620 | 4116.602 | 2297.87 | 2297.87 | 21.6372 | 55.8196 | 1487.683 | 0 | 878.498 | 916.68 | 683.376 | 565.49 | 1067.045 | 815.7 | 799.244 | 0 | 683.376 | 0 | 1067.045 | 0 | 799.244 | 0 | 683.376 | 0 | 875.511 | 0 | 741.31 | 0 | 854.292 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 18865.597 | 7362.684 | 5774.03 | 5774.03 | 30.6061 | 78.4229 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1972.601 | 0 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1623.136 | 0 | 1379.21 | 0 | 1372.93 | 0 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
|  | бюджет города Когалыма | 18865.597 | 7362.684 | 5774.03 | 5774.03 | 30.6061 | 78.4229 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1972.601 | 0 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1623.136 | 0 | 1379.21 | 0 | 1372.93 | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 85066 | 26812.71 | 25878.74 | 25878.74 | 30.422 | 96.5167 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6544.66 | 6608.99 | 6096.04 | 0 | 7661.88 | 0 | 8789.31 | 0 | 7209.08 | 0 | 6501 | 0 | 7681.76 | 0 | 6037.22 | 0 | 8277 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 85066 | 26812.71 | 25878.74 | 25878.74 | 30.422 | 96.5167 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6544.66 | 6608.99 | 6096.04 | 0 | 7661.88 | 0 | 8789.31 | 0 | 7209.08 | 0 | 6501 | 0 | 7681.76 | 0 | 6037.22 | 0 | 8277 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 85066 | 26812.71 | 25878.74 | 25878.74 | 30.422 | 96.5167 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6544.66 | 6608.99 | 6096.04 | 0 | 7661.88 | 0 | 8789.31 | 0 | 7209.08 | 0 | 6501 | 0 | 7681.76 | 0 | 6037.22 | 0 | 8277 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Основной статьей неисполнения является заработная плата - наличие вакансий.
|  | бюджет города Когалыма | 85066 | 26812.71 | 25878.74 | 25878.74 | 30.422 | 96.5167 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6544.66 | 6608.99 | 6096.04 | 0 | 7661.88 | 0 | 8789.31 | 0 | 7209.08 | 0 | 6501 | 0 | 7681.76 | 0 | 6037.22 | 0 | 8277 | 0