## декабрь
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (сетевой график) за декабрь 2019
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 31.12.2019 | Профинансировано на 31.12.2019 | Кассовый расход на 31.12.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6), всего | 76354.305 | 76354.305 | 63878.87 | 63878.87 | 83.6611 | 83.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59528.05 | 43844.37 | 1487.895 | 4696.14 | 15338.36 | 15338.36
в том числе
федеральный бюджет | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 5981.96 | 5981.96
бюджет ХМАО – Югры | 21036.95 | 21036.95 | 21036.95 | 21036.95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680.55 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 9356.4 | 9356.4
бюджет города Когалыма | 43232.71 | 43232.71 | 30757.27 | 30757.27 | 71.1435 | 71.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42309.52 | 29644.42 | 923.19 | 1112.85 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 8139.28 | 8139.28 | 8139.28 | 8139.28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.28 | 8139.28 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 564.71 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3), всего | 23519.685 | 23519.685 | 23519.69 | 23519.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22257.69 | 19239.11 | 1261.995 | 4280.58 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": работы по благоустройству дворовой территории выполнены, 10.10.2019 проведена общественная приемка
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 100 | 100 | [18 empty] | 3018.58 |  |  | 3018.58
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 100 | 100 | [18 empty] | 19239.11 | 19239.11 | 697.29 | 697.29
в т.ч. МБ в части софинансирования | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 100 | 100 | [18 empty] | 754.7 | 754.7
внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | [20 empty] | 564.705 | 564.71
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5,6), всего | 52834.62 | 52834.62 | 40359.18 | 40359.18 | 76.3878 | 76.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37270.36 | 24605.26 | 225.9 | 415.56 | 15338.36 | 15338.36
в том числе
федеральный бюджет | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 5981.96 | 5981.96
бюджет ХМАО – Югры | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 8661.97 | 0 | 0 | 9356.4 | 9356.4
бюджет города Когалыма | 23296.31 | 23296.31 | 10820.87 | 10820.87 | 46.4489 | 46.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23070.41 | 10405.31 | 225.9 | 415.56 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.58 | 7384.58 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" (4,5), всего | 52834.62 | 52834.62 | 40359.18 | 40359.18 | 76.3878 | 76.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37270.36 | 24605.26 | 225.9 | 415.56 | 15338.36 | 15338.36 | ОАиГ Администрации г.Когалыма/МУ "УКС города Когалыма": На отчетную дату заключены следующие МК: 1. МК от 31.07.2019 №0187300013719000165 на выполнение работ по реконструкции объекта на сумму 39 943,63 тыс.руб. Окончание выполнения работ 27.09.2019. Работы выполнены с нарушением сроков и оплачены. 2. МК от 21.10.2019 №28/2019 на оформление тех.плана стоимостью услуг 225,9 тыс.руб., сроком оказания услуг по 31.10.2019. 3. Заключен МК на выполнение дополнительных работ на объекте на сумму 189,66 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 12 437,58 тыс.руб. сложилась в результате дополнительного выделения средств ОБ и ФБ в декабре 2019 на реализацию мероприятия
в том числе
федеральный бюджет | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 100 | 100 | [18 empty] | 5537.98 | 5537.98 |  |  | 5981.96 | 5981.96
бюджет ХМАО – Югры | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 100 | 100 | [18 empty] | 8661.97 | 8661.97 |  |  | 9356.4 | 9356.4
бюджет города Когалыма | 23296.31 | 23296.31 | 10820.87 | 10820.87 | 46.4489 | 46.4489 | [18 empty] | 23070.41 | 10405.31 | 225.9 | 415.56
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 100 | 100 | [18 empty] | 7384.58 | 7384.58
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. На строительство объекта "Сквер Фестивальный", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 45000.6 | 45000.6 | 20000.55 | 20000.55 | 44.4451 | 44.4451 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 15000 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0.05 | 1861.38
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15000.6 | 15000.6 | 0.55 | 0.55 | 0.0036665 | 0.0036665 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 1861.38
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 1861.38 | МУ "УКС города Когалыма": Заключен контракт №19Д0427 от 02.07.2019 на реконструкцию объекта на сумму 20 000,00 тыс.руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | [16 empty] | 1037.75 | 1037.75 |  |  | 18962.25 | 17100.87 |  | 1861.38
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма Неосвоение средств в связи с несвоевременным исполнением обязательств по МК поставщиком услуг
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 10000
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 91.6667 | 91.6667 |  |  | 0.55 | 0.55 | [18 empty] | 0.05
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, всего | 121354.905 | 121354.905 | 83879.42 | 83879.42 | 69.1191 | 69.1191 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 74528.05 | 43844.37 | 20450.145 | 21797.01 | 15338.41 | 17199.74
в том числе
федеральный бюджет | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 5981.96 | 5981.96
бюджет ХМАО – Югры | 21036.95 | 21036.95 | 21036.95 | 21036.95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11680.55 | 8661.97 | 0 | 3018.58 | 9356.4 | 9356.4
бюджет города Когалыма | 58233.31 | 58233.31 | 30757.82 | 30757.82 | 52.8183 | 52.8183 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57309.52 | 29644.42 | 923.19 | 1112.85 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 8139.28 | 8139.28 | 8139.28 | 8139.28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.28 | 8139.28 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 30564.705 | 30564.705 | 20564.71 | 20564.71 | 67.2825 | 67.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 19526.955 | 17665.58 | 0 | 1861.38
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 97835.22 | 97835.22 | 60359.73 | 60359.73 | 61.6953 | 61.6953 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 52270.36 | 24605.26 | 19188.15 | 17516.43 | 15338.41 | 17199.74
в том числе
федеральный бюджет | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 11519.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.98 | 5537.98 | 0 | 0 | 5981.96 | 5981.96
бюджет ХМАО – Югры | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 18018.37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8661.97 | 8661.97 | 0 | 0 | 9356.4 | 9356.4
бюджет города Когалыма | 38296.91 | 38296.91 | 10821.42 | 10821.42 | 28.2566 | 28.2566 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38070.41 | 10405.31 | 225.9 | 415.56 | 0.05 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 7384.58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.58 | 7384.58 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.75 | 1037.75 | 0 | 0 | 18962.25 | 17100.87 | 0 | 1861.38
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 23519.685 | 23519.685 | 23519.69 | 23519.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22257.69 | 19239.11 | 1261.995 | 4280.58 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 3018.58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.58 | 0 | 0 | 3018.58 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 19936.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19239.11 | 19239.11 | 697.29 | 697.29 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 754.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.7 | 754.7 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 564.705 | 564.705 | 564.71 | 564.71 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.705 | 564.71 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [14 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
И.А.Цыганкова
т.8(34667)93-790
Note on B37: Гуляева Наталья Алексеевна: 3549,99 поставлено ВЕРНО, шлю информацию УКСа