## на 01.06.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» по состоянию на 01.06.2022
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.06.2022 | Профинансировано на 01.06.2022 | Кассовый расход на 01.06.2022 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (I) | 97286.58 | 47432.22 | 42424.74 | 42424.74 | 43.608 | 89.4429 | 5583.02 | 0 | 2589.6 | 13201 | 0 | 11482.24 | 12874.55 | 0 | 11933.07 | 8925.93 | 0 | 11729.6 | 8939.52 | 0 | 4690.23 | 9434.96 | 0 | 0 | 8495.21 | 0 | 0 | 8334.1 | 0 | 0 | 7842.55 | 0 | 0 | 4486.78 | 0 | 0 | 3765.13 | 0 | 0 | 5403.83 | 0
федеральный бюджет | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 97286.58 | 47432.22 | 42424.74 | 42424.74 | 43.608 | 89.4429 | 5583.02 | 0 | 2589.6 | 13201 | 0 | 11482.24 | 12874.55 | 0 | 11933.07 | 8925.93 | 0 | 11729.6 | 8939.52 | 0 | 4690.23 | 9434.96 | 0 | 0 | 8495.21 | 0 | 0 | 8334.1 | 0 | 0 | 7842.55 | 0 | 0 | 4486.78 | 0 | 0 | 3765.13 | 0 | 0 | 5403.83 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 61377.6 | 21712.3 | 18895.4 | 18895.4 | 30.7855 | 87.0262 | 4431.66 | 0 | 1681.94 | 5212.79 | 0 | 5776.59 | 3611.36 | 0 | 3982.61 | 4667.5 | 0 | 3671.69 | 3788.99 | 0 | 3782.57 | 8527.3 | 0 | 0 | 7587.55 | 0 | 0 | 7426.44 | 0 | 0 | 6934.89 | 0 | 0 | 3579.11 | 0 | 0 | 2952.02 | 0 | 0 | 2657.99 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 2 810,48 тыс.руб. в том числе: 1. 1071,99 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 210,53 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в мае 2022г. 3. 16,62 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 250,90 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 88,10 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг. 6. 43,88 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 95,76 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 1 006,53 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, будет произведена по факту поставки товара 9. 15,32 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата земельного произведена согласно декларации. 10. 3,6 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 4,90 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 12. 2,35 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 61377.6 | 21712.3 | 18895.4 | 18895.4 | 30.7855 | 87.0262 | 4431.66 |  | 1681.94 | 5212.79 |  | 5776.59 | 3611.36 |  | 3982.61 | 4667.5 |  | 3671.69 | 3788.99 |  | 3782.57 | 8527.3 |  |  | 7587.55 |  |  | 7426.44 |  |  | 6934.89 |  |  | 3579.11 |  |  | 2952.02 |  |  | 2657.99
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | 10699.5 | 4538.3 | 4538.3 | 4538.3 | 42.416 | 100 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 0 | 907.66 | 0 | 0 | 907.66 | 0 | 0 | 907.66 | 0 | 0 | 907.67 | 0 | 0 | 813.11 | 0 | 0 | 809.78 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 10699.5 | 4538.3 | 4538.3 | 4538.3 | 42.416 | 100 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  |  | 907.66 |  |  | 907.66 |  |  | 907.66 |  |  | 907.67 |  |  | 813.11 |  |  | 809.78
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.3. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | 23117.68 | 21181.62 | 18991.04 | 18991.04 | 82.1494 | 89.6581 | 243.7 | 0 |  | 7080.55 | 0 | 4797.99 | 8355.53 | 0 | 7042.8 | 3350.77 | 0 | 7150.25 | 2151.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.06 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма заключен МК с ООО "СПЕЦАВТОСЕРВИС" от 24.11.2021 №0187300013721000235 на сумму 8 389,18 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.02.2022 №18-О на вывоз снега с микрорайонов города перераспределены дополнительные плановые ассигнования с игрового оборудования в сумме 984,68 тыс.руб. С ООО "Автоперевозки" заключен договор от 01.03.2022 №01.03-М на сумму 599,85 тыс.руб. С ООО "АВТОТРАНС" заключен договор от 01.03.2022 №01.03-А на сумму 599,85 тыс.руб. С ИП Лафазан Ю.В. заключен договор от 01.04.2022 №19 на сумму 599,85 тыс.руб.; с ИП Магомедовой З.Г. заключен договор от 01.04.2022 №20 на сумму 599,85 тыс.руб. Оплата фактически оказанных услуг по вывозу снега произведена по факту на основании документов, предоставленных Исполнителями услуг.
федерадьный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 23117.68 | 21181.62 | 18991.04 | 18991.04 | 82.1494 | 89.6581 | 243.7 |  |  | 7080.55 |  | 4797.99 | 8355.53 |  | 7042.8 | 3350.77 |  | 7150.25 | 2151.07 | [20 empty] | 1936.06
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1) | 47934.5 | 24026.04 | 20973.92 | 20973.92 | 43.7554 | 87.2966 | 7163.01 | 0 | 3783.99 | 4781.97 | 0 | 6118.68 | 5282.2 | 0 | 5836.78 | 3764.37 | 0 | 2232.75 | 3034.49 | 0 | 3001.72 | 2340.93 | 0 | 0 | 2545.88 | 0 | 0 | 3477.93 | 0 | 0 | 3936.36 | 0 | 0 | 4854.06 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 2867.3 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2022 год заключены МК: - на организацию освещения улиц и дворовых территорий с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" от 29.12.2021 №ЭС1902000062/22 на сумму 15 282, 8 тыс.руб.; - на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989, 061 тыс.руб. (в т.ч. на ТО сетей НО 21 908,89 тыс.руб.); - на энергоснабжение для освещения улиц и дворовых территорий с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" от 29.12.2021 №ЭС1902000062/22 на сумму 15 282,8 тыс.руб.; - на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме с ООО "БЛ ЭНЕРГО" от 14.07.2020 №0187300013720000073 сроком действия до 30.11.2026 на сумму 51 159,408 тыс.руб. (в т.ч. сумма финансирования на 2022 год 8 526,600 тыс.руб.). Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию для НО улиц и дворовых территорий, а также за ТО электрооборудования сетей НО по фактическим затратам на основании предоставленных исполнителем счетов-фактур (неполное освоение в сумме 1034,48 тыс.руб. и 1440,0 тыс.руб. соответственно), а также несвоевременным предоставлением ООО "БЛ ЭНЕРГО" документов на оплату энергосервисного контракта за март 2022 года.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 47934.5 | 24026.04 | 20973.92 | 20973.92 | 43.7554 | 87.2966 | 7163.01 |  | 3783.99 | 4781.97 |  | 6118.68 | 5282.2 |  | 5836.78 | 3764.37 |  | 2232.75 | 3034.49 |  | 3001.72 | 2340.93 |  |  | 2545.88 |  |  | 3477.93 |  |  | 3936.36 |  |  | 4854.06 |  |  | 3886 |  |  | 2867.3
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 8526.6 | 7203.69 | 7203.69 | 7203.69 | 84.4849 | 100 | 3681.45 | 0 | 455.76 | 951.78 | 0 | 2970.94 | 1584.2 | 0 | 2790.73 | 544.87 | 0 | 0 | 441.39 | 0 | 986.26 | 9.74 | 0 | 0 | 70.19 | 0 | 0 | 484.24 | 0 | 0 | 705.67 | 0 | 0 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 8526.6 | 7203.69 | 7203.69 | 7203.69 | 84.4849 | 100 | 3681.45 |  | 455.76 | 951.78 |  | 2970.94 | 1584.2 |  | 2790.73 | 544.87 |  |  | 441.39 |  | 986.26 | 9.74 |  |  | 70.19 |  |  | 484.24 |  |  | 705.67 |  |  | 53.07
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | 6511.2 | 2124.12 | 1989.51 | 1989.51 | 30.5552 | 93.6628 | 355.54 | 0 | 225.69 | 438.93 | 0 | 448.16 | 438.93 | 0 | 465.39 | 438.93 | 0 | 419.16 | 451.79 | 0 | 431.11 | 438.94 | 0 | 0 | 1766.33 | 0 | 0 | 438.93 | 0 | 0 | 438.94 | 0 | 0 | 438.93 | 0 | 0 | 438.93 | 0 | 0 | 426.08 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Ритуал" на 2022 год заключены муниципальные контракты: - на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма от 13.12.2021 №0187300013721000246 на сумму 2 421,203 тыс.руб.; - на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода от 13.12.2021 №0187300013721000248 на сумму 1 195,157 тыс.руб.; - о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 512, 960 тыс.руб. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату. На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены плановые ассигнований на расширение территории городского кладбища (письмо №29-Исх-3031 от 13.12.2021).
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 6511.2 | 2124.12 | 1989.51 | 1989.51 | 30.5552 | 93.6628 | 355.54 |  | 225.69 | 438.93 |  | 448.16 | 438.93 |  | 465.39 | 438.93 |  | 419.16 | 451.79 |  | 431.11 | 438.94 |  |  | 1766.33 |  |  | 438.93 |  |  | 438.94 |  |  | 438.93 |  |  | 438.93 |  |  | 426.08
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.02.2022 №18-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 984,68 тыс.руб. на вывоз снега с микрорайонов города (письмо от 14.02.2022 №29-Исх-329). На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 1015,32 тыс.руб. с игрового оборудования на ливневую канализацию (письмо от 06.05.2022 №29-Исх-1126).
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (4) | 34539.3 | 15104.18 | 14926.66 | 14926.66 | 43.2165 | 98.8247 | 3632.36 | 0 | 3543.51 | 2926.91 | 0 | 2975.25 | 1624.39 | 0 | 1438.11 | 4348.05 | 0 | 4385.49 | 2572.47 | 0 | 2584.3 | 3099.61 | 0 | 0 | 3447.7 | 0 | 0 | 3018.73 | 0 | 0 | 1463.41 | 0 | 0 | 2927.11 | 0 | 0 | 1859.81 | 0 | 0 | 3618.75 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 177,52 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 87,1 тыс.руб. по заработной плате (в связи с нахождением рабтников на больничных); - 3,0 тыс.руб. по оплате проезда к месту отпуска и обратно (аванс произведен на основании заявлений работников); - 0,03 тыс.руб. экономия по расходам на сопровождение программных продуктов; - 14,83 тыс.руб. экономия по оплате услуг стационарной связи (оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур); - 0,68 тыс.руб. в связи с оплатой ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" новостных сюжетов по факту на основании предоставленных счетов-фактур; - 2,38 тыс.руб. - экономия по расходам на право использования программ; - 0,54 тыс.руб. - отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу произведены от фактического ФОТ за 2021 год; - 63 тыс.руб. - договор на приобретение канцтоваров не заключался по причине имеющихся в наличии канцтоваров в достаточном количестве; - 5,96 тыс.руб. экономия по прочим расходам.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 34539.3 | 15104.18 | 14926.66 | 14926.66 | 43.2165 | 98.8247 | 3632.36 |  | 3543.51 | 2926.91 |  | 2975.25 | 1624.39 |  | 1438.11 | 4348.05 |  | 4385.49 | 2572.47 |  | 2584.3 | 3099.61 |  |  | 3447.7 |  |  | 3018.73 |  |  | 1463.41 |  |  | 2927.11 |  |  | 1859.81 |  |  | 3618.75
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (5) | 3565.7 | 1279.06 | 507.53 | 507.53 | 14.2337 | 39.6799 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 60.73 | 80.44 | 0 | 60.73 | 80.44 | 0 | 60.74 | 1037.74 | 0 | 325.33 | 262.04 | 0 | 0 | 113.44 | 0 | 0 | 114.44 | 0 | 0 | 123.95 | 0 | 0 | 1431.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 160.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО) с ИП Толстихиным Н.В. заключен МК от 16.01.2021 №0187300013721000253 на сумму 728,797 тыс.руб. Фактическая ежемесячная оплата по контракту меньше планируемой ранее по смете на 19,71 тыс.руб.. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №34-О на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод с территории города Когалыма перераспределена экономия в сумме 598,5 тыс.руб. С ООО "Когалымское УТТ" заключен контракт от 14.04.2022 №22СД0099 на оказание услуг по откачке дождевых вод на сумму 598,5 тыс.руб. С ООО "Гионика" заключен МК от 05.04.2022 №0187300013722000029 оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 844,039 тыс.руб. С ИП Абдурахимовой Т.Ю. заключен договор от 28.04.2022 №01/2022 на поставку флагов на сумму 293,0 тыс.руб. С ООО "Уральский проектно-экспертный центр" заключен договор от 18.05.2022 УПЭЦ-22-05 на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома на сумму 70,0 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 3565.7 | 1279.06 | 507.53 | 507.53 | 14.2337 | 39.6799 |  |  |  | 80.44 |  | 60.73 | 80.44 |  | 60.73 | 80.44 |  | 60.74 | 1037.74 |  | 325.33 | 262.04 |  |  | 113.44 |  |  | 114.44 |  |  | 123.95 |  |  | 1431.44 |  |  | 80.44 |  |  | 160.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6, 7) | 17180.02 | 177.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 6881.26 | 0 | 0 | 9678.09 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.67 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 17180.02 | 177.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 6881.26 | 0 | 0 | 9678.09 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.67 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) | 16382.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792.6 | 0 | 0 | 9589.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на строительство и ремонт пешеходных дорожек в сумме 6792,6 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределены плановые ассигнования на обустройство систем ливневой канализации в сумме 4755,72 тыс.руб. (в т.ч. за счет невостребованных плановых ассигнований, предусмотренных на обустройство детской игровой площадки и экономии по итогам аукциона на снос школы в сумме 2 438,82 тыс.руб., а также перераспределения экономии плановых ассигнований с МБУ "КСАТ" в сумме 2 316,9 тыс.руб.). С ООО "Трэйд" заключен МК от 25.05.2022 №0187300013722000058 на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки на сумму 2 002,34 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 16382.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6792.6 |  |  | 9589.42
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.2. Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | 798 | 177.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на содержание площадок для выгула животных в сумме 511,7 тыс.руб. На основании письма от 07.02.2022 №29-исх-279 перераспределены плановые ассигнования с поставки и установки ДОГ-боксов на содержание площадок для выгула собак в сумме 286,3 тыс.руб. С ИП Толстихиным Н.В. заключен МК от 25.05.2022 №0187300013722000068 на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных на сумму 531,96 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 798 | 177.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 88.67 |  |  | 88.66 |  |  | 88.67 |  |  | 88.66 |  |  | 88.67 |  |  | 88.66 |  |  | 88.67 |  |  | 88.67 |  |  | 88.67
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.8. Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2 (8) | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма" На выполнение работ по сносу здания: «Средняя общеобразовательная школа №7, корпус №2» с ООО "Альянс" заключен МК от 22.03.2022 №0187300013722000014 на сумму 1922,83тысруб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 01.04.2022 №29-О перераспределена экономия в сумме 1199,7 тыс.руб. на оказание услуг по механизированной уборке снега с территории города Когалыма (м-н 7, 4 и 4а). На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №34-О перераспределена экономия в сумме 598,5 тыс.руб. на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод с территории города Когалыма. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О экономия по итогам электронного аукциона на снос школы в сумме 1 423,5 тыс.руб. перераспределена на обустройство систем ливневой канализации (письмо от 06.05.2022 №29-Исх-1126; постановление Администрации г.Когалыма от 24.05.2022 №1175).
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1922.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.9. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ: Запланированы работы по ремонту (замене) элементов архитектурной подсветки здания Когалымского политехнического колледжа
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 599
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 209539.2 | 90142.95 | 80822.36 | 80822.36 | 38.5715 | 89.6602 | 16733.93 | 0 | 10142.79 | 21429.25 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 18245.39 | 0 | 18827.74 | 16124.67 | 0 | 11032.69 | 15665.15 | 0 | 0 | 16457.22 | 0 | 0 | 15472.8 | 0 | 0 | 22609.37 | 0 | 0 | 23816.41 | 0 | 0 | 10118.98 | 0 | 0 | 12565.52 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 209539.2 | 90142.95 | 80822.36 | 80822.36 | 38.5715 | 89.6602 | 16733.93 | 0 | 10142.79 | 21429.25 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 18245.39 | 0 | 18827.74 | 16124.67 | 0 | 11032.69 | 15665.15 | 0 | 0 | 16457.22 | 0 | 0 | 15472.8 | 0 | 0 | 22609.37 | 0 | 0 | 23816.41 | 0 | 0 | 10118.98 | 0 | 0 | 12565.52 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 209539.2 | 90741.95 | 80822.36 | 80822.36 | 38.5715 | 89.0684 | 16733.93 | 0 | 10142.79 | 21429.25 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 18245.39 | 0 | 18827.74 | 16124.67 | 0 | 11032.69 | 15665.15 | 0 | 0 | 16457.22 | 0 | 0 | 15472.8 | 0 | 0 | 22609.37 | 0 | 0 | 23816.41 | 0 | 0 | 10118.98 | 0 | 0 | 12565.52 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 209539.2 | 90741.95 | 80822.36 | 80822.36 | 38.5715 | 89.0684 | 16733.93 | 0 | 10142.79 | 21429.25 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 18245.39 | 0 | 18827.74 | 16124.67 | 0 | 11032.69 | 15665.15 | 0 | 0 | 16457.22 | 0 | 0 | 15472.8 | 0 | 0 | 22609.37 | 0 | 0 | 23816.41 | 0 | 0 | 10118.98 | 0 | 0 | 12565.52 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов |  |  |  |  | И.А.Цыганкова, тел. 93-790