## на 31.12.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов", направленный на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры
Наименование результата: 1.1. «Ввод объекта "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме», ед., базовое значение - , плановое значение - 2025 -0, 2026- 1./ Объект капитального строительства: Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме, мощность: 28 МВт, 1,7 км
2025-2026 | 1 | Котельная по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию | 2025-01-01 | 2025-12-26 | Акт приемки выполненных работ | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", №2497 от 20.12.2024 | Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Барабанер Владимир Олегович - заместитель директора по капитальному строительству | В рамках реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» в городе Когалыме ведётся строительство котельной по улице Сибирская и магистральных сетей теплоснабжения. | 3
|  | Подготовлена документация в целях размещения электронного конкурса | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Аукционная документация |  |  |  |  | Документация для открытого конкурса в электронной форме направлена в Департамент государственного заказа ХМАО - Югры для согласования. Документация для открытого конкурса в электронной форме согласована Департаментом государственного заказа ХМАО - Югры и размещена на Единой информационной системе в сфере закупок. Извещение № 0187200001725000495. На 16.05.2025 выявлен победитель. Контракт на стадии подписания. На 26.05.2025 определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе. Срок рассмотрения жалобы 28.05.2025 время 11.30 | 3
|  | Заключен контракт на строительство Объекта | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Контракт |  |  |  |  | 11.06.2025 заключен муниципальный контракт № 0187200001725000495 на сумму 942 479 214,72 руб., подрядчик «АтомСтройПроект», срок выполнения работ по контракту 30.07.2026. | 3
|  | Строительно-монтажные работы 1 этапа (справочно: срок выполнения работ по контракту 30.07.2026). | 2025-06-12 | 2026-07-30 | Контроль качества строительно-монтажные работ путем визуального наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта (журнал работ) |  |  |  |  | Подрядчику выплачен аванс в размере: Всего: 282 743,77 тыс. руб. (счет на оплату от 30.06.2025 №28): - средства бюджета ХМАО-Югры: 268 606,58 тыс. руб.; - средства бюджета города: 14 137,19 тыс. руб. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по строительству объекта. Согласно акта о приемке выполненных работ от 24.09.2025 №4, выполнены подготовительные работы, вырубка деревьев, вертикальная планировка, выполняются работы по устройству трубопроводов канализации, теплосети, монтаж металлоконееструкции здания котельной, монтж оборудования. Готовность объекта составляет – 55%. | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 14.07.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №1 от 14.07.2025 | 3
|  | Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Платежные поручения |  |  |  |  | Платежное поручение №518 от 07.07.2025, №519 от 09.07.2025, №554 от 18.07.2025, №561 от 23.07.2025, №727 от 26.08.2025, №732 от 28.08.2025, №3 от 08.09.2025, №848 от 23.09.2025, №857 от 26.09.2025, №941 от 10.10.2025, №948 от 15.10.2025, №1154 от 09.12.2025, №1159 от 12.12.2025, №1219 от 18.12.2025, №1224 от 23.12.2025
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.08.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №2 от 12.08.2025 | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 08.09.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №3 от 08.09.2025 | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 24.09.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №4 от 24.09.2025 | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-12 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 03.12.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №5 от 03.12.2025 | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |  |  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 15.12.2025 (КС-3), Акт о приемке выполненных работ №6 от 15.12.2025 | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов
-Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры