## на 31.12.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения", направленный на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры
Наименование результата: 2.1. «Прир​ост ​прот​яжен​ност​и​ авто​моби​льны​х​доро​г ​обще​го ​поль​зова​ния​ мест​ного​ знач​ения​ на​ терр​итор​ии ​муни​ципа​льно​го​ обра​зова​ния,​ соот​ветс​твую​щих​ норм​атив​ным ​треб​ован​иям ​к​ тран​спор​тно-​эксп​луат​ацио​нным​ пока​зате​лям, ​в​ резу​льта​те​ реко​нстр​укци​и​ авто​моби​льны​х​ доро​г», км.тыс, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 0, 2026 - 0,70
2025 -2026 | 0.7 | Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 2025-01-01 | 31.12.2026 |  | Морозов А.А | "Развитие транспортной системы города Когалыма" №2520 от 20.12.2024 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Супрун Наталья Геннадьевна, начальник отдел капитального ремонта. | 1,3 этапы - по 12.12.2025; 2 этап - 10.12.2026 | 3
|  | Подготовка конкурсной документаци, проверка конкурсной документации в Департаменте госзаказа ХМАО-Югры, Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, КУ Управление автомобильных дорог ХМАО-Югры и уполномоченного органа | 2025-03-01 | 2025-04-07 | Проверенная и утверждённая конкурсная документация |  |  |  |  | Выполнено 100%
|  | Конкурсная документация размещена в ГИС | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме |  |  |  |  | Выполнено 100% | 3
|  | Проведение контурсных торгов | 2025-04-07 | 2025-04-28 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |  |  |  | Конкурс признан не состоявшимся, в связи с подачей одной заявки.30.04.2025 отправлено обращение в контрольный орган для согласования заключения муниципального контракта с единственным поставщиком. | 3
|  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (услуг) | 2025-05-13 | 2025-05-21 | Муниципальный контракт |  |  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0187200001725000430 от 21.05.2025 Подрядчик ООО "ДорСтройСервис" | 3
|  | Строительно-монтажные работы | 2025-07-01 | 1,3 этапы - по 31.10.2025; 2 этап - 02.11.2026 | Осуществление функции по строительному контролю за выполнением работ в соответствии с условиями Контракта и выполняют в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009. |  |  |  |  | Готовность 1 и 3 этапов составляет 98% (Строительно-монтажные работы завершены в установленные сроки. Не выполнены сезонные работы по благоустройству. Работы по благоустройству перенесены на 2026 год). Проведение строительно-монтажных работ 2 этапа запланировано на 2026 год. | 3
|  | Приёмка выполненых работ |  | 1,3 этапы - по 02.12.2025; 2 этап - 02.12.2026 | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  | Работы по благоустройству перенесены на 2026 год. Акт приёмки выполненых работ будет подписан после выполнения всего комплекса работ. | 3
|  | Оплата выполненных работ (услуг) произведена | Контракт | 1, 3 этап - по 10.12.2025; 2 этап - 10.12.2026 | Платежное поручение |  |  |  |  | Оплачены фактически выполненые работы. Платёжные поручения: №1160 от 10.12.2025; №1161 от 10.12.2025; №1167 от 11.12.2025; №1172 от 15.12.2025; №1173 от 15.12.2025 | 3
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов
-Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры