## на 31.12.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Педагоги и наставники», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Молодежь и дети"
Наименование результата 1.1.«Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями », чел, базовое значение – ; плановое значение- 2025 - 7, 2026 - 7, 2027 -7, 2028 /
2025 | 7 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Произведены выплаты советникам директоров. | Юрьева Л.А. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуются мероприятия по ежемесячному денежному вознаграждению советников директоров образовательных учреждений за их работу по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В штатном расписании образовательных организаций города Когалыма предусмотрено 7 должностей советников директоров. С 08.04.2025 по 31.08.2025 года были заняты 6 из них, одно место оставалось вакантным. Управление образования перечислило субсидии на иные цели образовательным организациям для выплаты советникам директоров за период с января по декабрь 2025 года. Выплаты получили все 7 советников, и они были произведены своевременно. | 3
Наименование результата 1.2. «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями»,единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 - 2, 2026 - 2, 2027 - 2, ./
2025 | 2 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачена заработная плата советникам директоров . | Юрьева Л.А. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечена деятельность советников директоров, вошедших в проект «Навигаторы детства» ( 2 советника директора). Выплата заработной платы указанным должностным лицам с января по декабрь текущего года была осуществлена своевременно. | 3
Наименование результата 1.3. « Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно», единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 -323 , 2026 - 345 , 2027 - 344, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0./
2025 | 323 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | Юрьева Л.А. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" предусмотрены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. По состоянию на 6 августа 2025 года в общеобразовательных организациях города Когалыма было 325 классов-комплектов. За период с января по август включительно выплаты получили 325 классных руководителей. С сентября по декабрь выплаты получили 318 классных руководителя. Все выплаты осуществляются своевременно. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта