## на 31.12.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект "Мы вместе"
Наименование показателя 1.1. «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -70,06%, 2026 - 70,96%, 2027 - 71,86%, 2028 - 72,76%, 2029 - 73,66%, 2030 - 75%.
2025 | 70.06 | Молодежь вовлечена в мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В рамках показателя «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» проводятся мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание. По состоянию на 31.12.2025 года 12 000 человек или 70,1% (нарастающим итогом) от общей численности населения молодых людей от 14 до 35 лет проживающих в городе Когалыме приняли участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (17 126 чел.) | 3
Наименование показателя 1.2. «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую общественную деятельность», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -15,07%, 2026 - 15,27%, 2027 - 15,46%, 2028 - 15,65%, 2029 - 15,85%, 2030 - 16,14%.
2025 | 15.07 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодых семей в добровольческую и общественную деятельность. Молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие детей, вовлечены в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | По состоянию на конец 2025 года, 389 молодых семей, включая семьи с детьми, что составляет 15,10% от общего числа семей в городе (по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, зарегистрированных на 1 октября 2021 года, в Когалыме насчитывается 2 569 семей), приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах патриотического воспитания и вовлечения в добровольческую и общественную деятельность. | 3
Наименование показателя 1.3. «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность», процент, базовое значение – ; 2025 - 37,7 2026 - 39,3, 2027 - 40,9 , 2028 - 42,5 , 2029 - 44,1 , 2030 - 45 .
2025 | 37.7 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую и общественную деятельность | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 |  | В рамках реализации регионального проекта проводятся мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. По состоянию на конец отчетного периода, в городе Когалыме в добровольческой и общественной деятельности участвует 6 983 молодых человека в возрасте от 14 до 35 лет включительно или 40,77 % от общей численности данной возрастной группы в городе (17 126 человек). | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.