## 15.10.2025
Заседание Проектного комитета Администрации города Когалыма (28.05.2025 в 10:00, каб.229)
Вопрос 1. О ходе реализации проектов, направленных в том числе, на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов РФ в городе Когалыме (Пилипцова Д.В., Шарафутдинова И.Р., Лондонов А.Г., Краева О.В., Кадыров И.Р.)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия (этапа), контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Наименование показателя 1.1 «Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым», единица измерения, базовое значение – 0 ; 2025 - 1 , 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0./ Наименование мероприятия (Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым)
2025 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 2025-01-10 | 2025-05-01 | Соглашение | Морозов А.А. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | ОАиГ | Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 07.02.2025 №1-ФКГС/2025 | 3
|  | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Соглашение |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 13.02.2025 №71883000-1-2025-012
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Муниципальный контракт |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300013725000012 от 26.03.2025 на производство СМР с подрядчиком ООО «Стройтэкс» | 3
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | 2025-03-24 | 2025-08-25 | [5 empty] | Выполнено благоустройство территории,включающее в себя устройство пешеходных и велосипедных дорожек, устройство аттракциона тюбинг-горка «Слияние рек», установка МАФ, устройство пирсов на естественном водоёме, автопарковки и туалетов, установлено освещение и проложены инженерные сети. Строительная готовность на отчетную дату составляет 100%. | 3
|  | Выполнены строительно-монтажные работы | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |  |  | В рамках МК от 26.03.2025 №0187300013725000012 срок окончания работ – 25.08.2025. На завершающем этапе выполнения работ по благоустройству объекта возникла необходимость корректировки проекта | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  | Акт выполненых работ №1 от 04.06.2025, №3 от 01.08.2025, Техническая готовность объекта составляет 100%, общественная приемка выполненных работ состоялась 30.10.2025 На 31.12.2025 факт исполнения целевого показателя - 1. | 3
Наименование показателя 1.2 «Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме», единица измерения, базовое значение – 0; 2025 - 1, 2026 - 0, 2027 - 0, 2028 - 0./ Наименование мероприятия (Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме»)
2025 | 1 | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Соглашение | Морозов А.А. | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | ОАиГ | Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 06.02.2025 №71883000-1-2025-011 | 3
|  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Муниципальный контракт |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт №0187300013725000024 от 24.03.2025 на производство СМР с подрядчиком ООО «КАПИТАЛ-ДОМ». | 3
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | 2025-03-24 | 2025-08-15 | [5 empty] | Общая площадь участка проектирования составляет 5,0 Га, длина Экотропы 1,3 км. На объекте размещены велосипедная и пешеходная дорожки с покрытием типа Terrawey, малые архитектурные формы (скамейки, урны, пергола с качелями, спортивная площадка с инвентарем, детская площадка). | 3
|  | Выполнены строительно-монтажные работы | 2025-03-24 | 15.08.205 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |  |  | В рамках МК от 24.03.2025 №0187300013725000024 срок окончания работ – 15.08.2025. | 3
|  | Произведена приемка выполненных работ | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Акт приемки выполненных работ |  |  |  |  | Техническая готовность объекта составляет 100%, общественная приемка выполненных работ состоялась 02.10.2025 На 31.12.2025 факт исполнения целевого показателя - 1. | 3