## на 31.12.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия », направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта
Наименование результата: 1.1. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» единица, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 1, 2026 -1, 2027 -1./
2025 | 1 | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Юрьева Л.А. | "Культурное пространство города Когалыма" № 2517 от 20.12.2024 | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | В рамках регионального проекта проводятся мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципального бюджетного учреждения "Центральная библиотечная система" в городе Когалыме. | 3
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2025-010 от 23.01.2025 | 3
|  | Приобретение книжной продукции | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2025-010 от 23.01.2025 |  |  |  |  | Заключены контракты на приобретение книжной продукции учреждения МБУ "ЦБС" с: - ООО Фирма «ГРАНД» от 10.04.2025 № 07/04 на сумму 96 404,55 рублей; - ИП Рухлов С.М. от 07.04.2025 № 618/2 на сумму 122 695,45 рублей; - ИП Тихончук С.М. от 13.02.2025 №43 на сумму 24 100,00 рублей; - ООО «ПРОСПЕКТ» от 25.02.2025 № 17/02 на сумму 30 675,00 рублей. Оплата произведена 24.06.2025 в полном объеме на 100%. | 3
|  | Услуга оказана | 31.06.2025 | 31.06.2025 | Платежные документы |  |  |  |  | Подтверждение оплаты заключенных контрактов: -п/п №330 на сумму 30 675,00 рублей от 24.06.2025 ООО «ПРОСПЕКТ» от 25.02.2025 № 17/02, - п/п №331 на сумму 24 100,00 рублей от 24.06.2025 ИП Тихончук С.М. от 13.02.2025 №43, - п/п №332 на сумму 122 695,45 рублей от 24.06.2025 ИП Рухлов С.М. от 07.04.2025 № 618/2, - п/п 333 на сумму 96 404,55 рублей от 24.06.2025 ООО Фирма «ГРАНД» от 10.04.2025 № 07/04 | 3
|  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения от 01.07.2025, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии от 01.07.2025 | 3
Наименование результата: 1.2. «Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях » тысяча единиц, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 1, 2026 - 1, 2027 - 1./
2025 | 1 | Модернизация муниципальных общественных библиотек | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Юрьева Л.А. | "Культурное пространство города Когалыма" № 2517 от 20.12.2024 | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | В рамках проекта запланировано подключение общедоступных библиотек к интернету и развитие системы библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий и оцифровки. | 3
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 1 от 28.01.2025 | 3
|  | Модернизация муниципальных общественных библиотек | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 1 от 28.01.2025 |  |  |  |  | Заключены контракты на: - об оказании услуг связи (интернет) с ПАО "Ростелеком" №137 от 28.12.2024 на сумму 153 543,48 рублей (оплата ежемесячно); - оказание услуг Перевод документов в электронную форму с ФГУП "ВНИИ "Центр" от 17.02.2025 № КФ-008/17 на сумму 70 000,00 рублей (оплата произведена в полном объеме на 100%); - поставка сертификата на информатизационно-техническое сопровождение ООО «ЭйВиДи-систем» №А-13677 от 31.01.2025 на сумму 113 500,00 рублей (оплата произведена в полном объеме на 100%); - поставку периодических печатных изданий АО "Почта России" от 30.04.2025 №529/25-Ф86 на сумму 45 103,80 рублей (оплата произведена в полном объеме на 100%). | 3
|  | Услуга оказана | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Платежные документы |  |  |  |  | - оказание услуг Перевод документов в электронную форму с ФГУП "ВНИИ "Центр" от 17.02.2025 № КФ-008/1 на сумму 70 000,00 рублей п/п 343 от 16.05.2025г. на сумму 56 000,00 руб. п/п 344 от 16.05.2025г. на сумму 14 000,00 руб. - поставка сертификата на информатизационно-техническое сопровождение ООО «ЭйВиДи-систем» №А-13677 от 31.01.2025 на сумму 113 500,00 рублей п/п 649 от 16.09.2025г. на сумму 19 500,00 руб. п/п 650 от 16.09.2025г. на сумму 16 800,00 руб. п/п 651 от 16.09.2025г. на сумму 67 200,00 руб. п/п 652 от 16.09.2025г. на сумму 10 000,00 руб. - поставка периодических печатных изданий АО "Почта России" от 30.04.2025 №529/25-Ф86 на сумму 45 103,80 рублей п/п 340 от 16.05.2025г. на сумму 35 560,00 руб. п/п 341 от 16.05.2025г. на сумму 8 900,00 руб. | 3
|  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности (результатов) по состоянию на 01 января 2026 года Отчет о расходах города Когалыма в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по состоянию на 01 января 2026 года | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проеткы, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов