## на 31.12.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" , направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"
Наименование результата: 1.1 «Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки», единица, базовое значение – ; 2025 - 56, 2026 - 58, 2027 - 59. /
2025 | 56 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства по региональному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Соглашение | - | «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» от 27.12.2024 № 2619 | Феоктистов В.И. | Спиридонова Ю.Л.начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Отчет о количестве созданных (сохраненных) рабочих мест предоставляется субъектами малого и среднего предпринимательства и развития социального предпринимательства, получившими в 2025 году финансовую поддержку (отчёты предоставляются ежеквартально, контроль результатов предоставления субсидии ежеквартально). Предоставление и контроль отчетов по субсидиям субъектов малого и среднего предпринимательства запланировано на 31.12.2025, 31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026 | 3
Наименование результата: 1.2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки», единица , базовое значение – ; 2025 -50, 2026 - 52, 2027 - 53./
2025 | 50 | Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | - | «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» № 2619 от 27.12.2024 | Феоктистов В.И. | Спиридонова Ю.Л.начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Для желающих получить субсидию на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства организована консультация по вопросам сбора необходимых документов. Сначала года проведено более 865 консультаций различных форматах: очных, телефонных и электронных. Всего сотрудниками управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в 2025 году организовано и проведено 48 мероприятий с охватом свыше 560 чел. | 3
|  | Документы участников на предоставление субсидии получены | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Протокол подведения итогов |  |  |  |  | В рамках отбора поступило 100 заявок по разным направления финансовой поддержки. Протоколы подведения итогов на предоставление субсидии субъектам МСП сформированы и подписаны 25.08.2025. | 4
|  | Согласовано и утверждено постановление Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, перечисление денежных средств получателям субсидий | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Постановление Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Постановление Администрации города Когалыма от 01.09.2025 №1915 "Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение фактически произведённых затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым" | 4
|  | Соглашения о предоставлении субсидии заключены, денежные средства получателям субсидий перечислены | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Соглашения |  |  |  |  | Соглашения о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий подготовленыы, подписаны, денежные средства доведены до получателей. Проведен отбор получателей грантовой поддержки. 20.10.2025 года сформирован и подписан Протокол подведения итогов на предоставление субсидии субъектам МСП. | 4
[10 empty] | В 2025 году получателями мер поддержи с учетом направлений (возмещение понесённых затрат на приобретение оборудования, на оплату КУ, ЖКУ нежилых помещений, на аренду (субаренду) нежилых помещений, на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия, грантовой поддержки) стали 60 ед. получателей | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
--Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта