## на 11.02.2025
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», направленный на достижение показателей федерального проекта, не входящих в состав национального проекта
Наименование результата: «Обеспечены жильем молодые семьи», тыс. семей, базовое значение – ; 2025 - 0,002 , 2026 -0,002, 2027 - 0,002, 2028 -0,002 ./ Наименование мероприятия (создаваемого объекта)
2025 | 0,002 (тыс.семей) | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей города Когалыма | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Выписка из распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2024 №624-рп "О списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2025 году по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. | - | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" №2580 от 24.12.2024 | Краева О.В. | Россолова А.В. начальник управления по жилищной политике | В рамках регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» предоставляются субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счёт средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета. Претендентами на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2025 году стали 2 молодые многодетные семьи. | 3
|  | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | 27.12.2024 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено соглашение о предоставлении субсидии №71883000-1-1-2024-010, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете города Когалыма на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2025 году 8 971 400, 00 копеек. 02.12.2025между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.12.2024 № 71883000-1-2024-010,общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете города Когалыма на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2025 году 7 298 550, 00 копеек. | 4
|  | Направлены уведомления претендентам о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 14.01.2025 | 14.01.2025 | уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты |  |  |  |  | 14.01.2025 Администрацией города Когалыма были направлены информационные письма молодым семьям- претендам на получение социальных выплат о необходимости предоставления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 15.01.2025 и 17.01.2025 молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства были получены уведомления | 4
|  | Выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 17.01.2025 и 24.01.2025 двум молодым семьям- претендентам были выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат (срок действия свидетельств 9 месяцев). | 4
|  | Перечислена социальная выплата | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Платежное поручение |  |  |  |  | 26.02.2025 и 23.06.2025 двум молодым семьям перечислены социальные выплаты в размере 7 298 550 руб. Срок контрольной точки не наступил | 4
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов