| Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов", направленный на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата: 1.1. «Ввод объекта "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме», ед., базовое значение - , плановое значение - 2025 -0, 2026- 1./ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства: Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
| 2025 | 0 | Котельная по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию | 01.01.2025 | 26.12.2025 | Постановление Администрации г. Когалыма №2497 от 20.12.2024 | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Барабанер Владимир Олегович - заместитель директора по капитальному строительству МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма", начальник отдела капитального строительства МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма |
|  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |
|  |  | Подготовлена документация в целях размещения электронного конкурса | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Аукционная документация |  |  |
|  |  | Заключен контракт на строительство Объекта | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Контракт |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы 1 этапа | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Контроль качества строительно-монтажные работы |  |  |
|  |  | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |
|  |  | Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена | 26.12.2025 | 26.12.2025 | Платежные поручения |  |  |
| 2026 | 1 | Котельная по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию | 26.12.2026 | 26.12.2026 | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов, муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Барабанер Владимир Олегович - заместитель директора по капитальному строительству МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма", начальник отдела капитального строительства МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма |
|  |  | Завершена приемка выполненных работ | 15.12.2026 | 15.12.2026 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 |  |  |
|  |  | Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта проведена | 26.12.2026 | 26.12.2026 | Платежные поручения |  |  |