| Региональный проект «Педагоги и наставники», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата 1.1 «Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями », чел, базовое значение – ; плановое значение- 2025 - 7, 2026 - 7, 2027 -7, 2028 -7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
| 2025 | 7 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Платежные поручения образовательных организаций. Произведены выплаты советникам директоров. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Малофеева О.А. |
| 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование результата 1.2. «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями», единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 - 2, 2026 - 7, 2027 - 7, 2028-7./ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачена заработная плата советникам директоров . | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Малофеева О.А. |
| 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.3. « Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно», единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 -345 , 2026 - 314 , 2027 - 313, 2028 - 312, 2029 - 0, 2030 - 0./ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 345 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Малофеева О.А. |
| 2026 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 312 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 314 |  |  |  |  |  |  |