| Региональный проект «Россия – страна возможностей», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Молодежь и дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.1. «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -33,28%, 2026 - 41,62%, 2027 - 49,97%, 2028 - 58,31%, 2029 - 66,66%, 2030 - 75%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 41,62 | Реализованы мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Первый заместитель города Когалыма -Ярема Р.Я. | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвовавших в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие, с начала отчетного года составило 116 человек или 0,68% от общей численности населения данной возрастной группы в городе Когалыме (17 126 чел). |
| 2027 | 49,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 58,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 66,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.2. «Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -7,19%, 2026 - 14,15%, 2027 - 21,12%, 2028 - 28,08%, 2029 - 35,04%, 2030 - 42%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 14,15 | Реализована деятельность МАУ "МКЦ "Феникс". Молодежь вовлечена в мероприятия на базе инфраструктуры молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Подтверждающий документ: Отчет о выполнении муниципального задания Характеристика результата: Обеспечена деятельность учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Первый заместитель города Когалыма -Ярема Р.Я. | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В Когалыме 326 человек или 1,90% от общей численности в городе Когалыме в возрасте от 14 до 35 лет включительно (17 126 чел.) приняли участие в проектах и программах, которые реализуют объекты инфраструктуры молодежной политики. 3 |
| 2027 | 21,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 28,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 35,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |