| Региональный проект "Мы вместе", направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя 1.1. «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -70,06%, 2026 - 70,96%, 2027 - 71,86%, 2028 - 72,76%, 2029 - 73,66%, 2030 - 75%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2025 | 70,06 | Молодежь вовлечена в мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 2026 | 70,96 |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 2027 | 71,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 72,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 73,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.2. «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую общественную деятельность», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -15,07%, 2026 - 15,27%, 2027 - 15,46%, 2028 - 15,65%, 2029 - 15,85%, 2030 - 16,14%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 15,07 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодых семей в добровольческую и общественную деятельность. Молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие детей, вовлечены в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, внесенных в государственный информационный ресурс одаренных детей (ГИР) | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП |
| 2026 | 15,27 |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 2027 | 15,46 |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |  |
| 2028 | 15,65 |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  |  |
| 2029 | 15,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 16,14 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.3. «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность», процент, базовое значение – ; 2025 - 37,7 2026 - 39,3, 2027 - 40,9 , 2028 - 42,5 , 2029 - 44,1 , 2030 - 45 . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 37,7 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую и общественную деятельность | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП |
| 2026 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 40,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 42,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 44,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование результата 1.1. «Реализованы мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности совместно региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движения Первых», тыс.чел., базовое значение – ; 2026 - 1,6400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1,6400 | Реализация проектов, проведение акций, организацию профильных смен и участие в мероприятиях. Эти мероприятия направлены на развитие общественно значимой и творческой активности, формирование нравственных качеств на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП |