| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.1 «Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири», единица измерения, базовое значение – 1 ; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 26.01.2026 | 26.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10.03.2026 | 01.04.2026 | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | 01.04.2026 | 30.10.2026 |  |  |  |
|  |  | Выполнены строительно-монтажные работы | 01.04.2026 | 30.10.2026 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |
|  |  | Проведена общественная приемка выполненных работ | 30.10.2026 | 30.11.2026 | Акт общественной приемки |  |  |
| Наименование показателя 1.2 «Объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма», единица измерения, базовое значение – 1; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 26.01.2026 | 26.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | 01.04.2026 | 30.10.2026 |  |  |  |
|  |  | Выполнены строительно-монтажные работы | 01.04.2026 | 30.10.2026 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |
|  |  | Проведена общественная приемка выполненных работ | 30.10.2026 | 30.11.2026 | Акт общественной приемки |  |  |