| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия », направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Наименование результата: 1.1. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» единица, базовое значение - , плановое значение - 2026 - 1, 2027 - 1, 2028 - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
| 2026 | 1 | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Соглашении о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (Комплектование книжных фондов библиотек) №71883000-1-2026-005 (с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта |
| 2027 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2026-005 от 23.01.2025 |  |  |
|  |  | Заключен контракт на поставку книжной продукции | 30.04.2026 | 30.04.2026 | Контракт поставки книжной продукции |  |  |
|  |  | Услуга оказана | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Платежные документы |  |  |
|  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10.07.2026 | 10.07.2026 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |
| Наименование результата: 1.1. «Модернизация библиотек в муниципальных образованиях автономного округа» единица, базовое значение - , плановое значение - 2026 - 3, 2027 - 3, 2028 - 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 3 | Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Соглашении о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта |
| 2027 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2026 | 14.02.2026 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №1 от 06.02.2026 |  |  |
|  |  | Модернизация муниципальных общественных библиотек | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №1 от 06.02.2026 |  |  |
|  |  | Услуга оказана | 25.12.2026 | 25.12.2026 | Платежные документы |  |  |
|  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2026 | 25.12.2026 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |