## на 05.02.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Педагоги и наставники», направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Молодежь и дети"
Наименование результата 1.1.«Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями », чел, базовое значение – ; плановое значение- 2025 - 7, 2026 - 7, 2027 -7, 2028 /
2026 | 7 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Произведены выплаты советникам директоров. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуются мероприятия по ежемесячному денежному вознаграждению советников директоров образовательных учреждений за их работу по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В штатном расписании образовательных организаций города Когалыма предусмотрено 7 должностей советников директоров. Управление образования перечислило субсидии на иные цели образовательным организациям для выплаты советникам директоров за январь 2026 года. Выплаты получили все 7 советников, и они были произведены своевременно | 3
Наименование результата 1.2. «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями»,единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 - 2, 2026 - 7, 2027 - 7, 2028-7, 2029 -0, 2030- 0
2026 | 7 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачена заработная плата советникам директоров . | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Целевое значение - 7 установлено в целом на 2026 год. В соответствии с доведенными плановыми ассигнованиями, с января - август обеспечивается деятельность 2-х советников директора. Деятельность 7 советников директора оплачивается с сентября - декабрь 2026 года. Управление образования перечислило субсидии для выплаты заработной платы 2 советникам директоров за январь 2026 года. Выплаты получили 2 советника, и они были произведены своевременно. | 3
Наименование результата 1.3. « Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно», единица , базовое значение – ; плановое значение - 2025 -323 , 2026 - 314 , 2027 - 313, 2028 - 312, 2029 - 0, 2030 - 0./
2026 | 314 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Платежные поручения образовательных организаций. Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Малофеева О.А. | В рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" предусмотрены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. За январь выплаты получили 318 классных руководителя. Все выплаты осуществляются своевременно. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта