## 15.10.2025
Заседание Проектного комитета Администрации города Когалыма (28.05.2025 в 10:00, каб.229)
Вопрос 1. О ходе реализации проектов, направленных в том числе, на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов РФ в городе Когалыме (Пилипцова Д.В., Шарафутдинова И.Р., Лондонов А.Г., Краева О.В., Кадыров И.Р.)
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия (этапа), контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Наименование показателя 1.1 «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», единица измерения - %, базовое значение –1 ; 2026 - 20,3700, 2027 - 21,0300, 2028 - 21,7600, 2029 - 22,5900, 2030 - 25,0500
2026 | 20.37 | Заключение соглашения о доведении внебюджетных источников финансирования | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» 2522 от 20.12.2024 | УАиГ, САиРГС | Краева О.В., Цыганкова И.А. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 26.01.2026 №71883000-1-2026-006 Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 06.02.2025 №71883000-1-2025-011 (с учетом дополнительного соглашения к нему от 26.01.2026 №71883000-1-2025-011/4) | 3
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Муниципальные контракты |  |  |  |  | 02.02.2026 размещена аукционная документация на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири». 19.02.2026 размещена аукционная документация на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма" | 3
|  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 2026-10-30 | 2026-11-30 | Акты общественной приемки | [5 empty] | 3