## на 05.02.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия », направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта
Наименование результата: 1.1. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» единица, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 1, 2026 -1, 2027 -1./
2026 | 1 | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | "Культурное пространство города Когалыма" № 2517 от 20.12.2024 | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | В рамках регионального проекта проводятся мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципального бюджетного учреждения "Центральная библиотечная система" в городе Когалыме. | 3
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2026-005 от 23.01.2026 | 3
|  | Приобретение книжной продукции | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2026-005 от 23.01.2026 | [5 empty] | 3
|  | Услуга оказана | 31.06.2026 | 31.06.2026 | Платежные документы | [5 empty] | 3
|  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Отчет о выполнении муниципального задания | [5 empty] | 3
Наименование результата: 1.2. «Число посещений культурных мероприятий» тысяча единиц, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 757, 2026 - 838, 2027 - 920.
2026 | 838 | Модернизация муниципальных общественных библиотек | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | "Культурное пространство города Когалыма" № 2517 от 20.12.2024 | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта | В рамках проекта запланировано подключение общедоступных библиотек к интернету и развитие системы библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий и оцифровки. | 3
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 1 от 28.01.2025 |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 1 от 28.01.2025 | 3
|  | Модернизация муниципальных общественных библиотек | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ | [5 empty] | 3
|  | Услуга оказана | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Платежные документы | [5 empty] | 3
|  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий составило единиц (нарастающим итогом) -38,004 на 01.02.2026. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проеткы, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов