## МП КП
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
____________________Л.А.Юрьева
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2022 год | План на 01.03.2022 | Профинансировано на 01.03.2022 | Кассовый расход на 01.03.2022 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 117693.25 | 17267.05 | 65885.989 | 65885.989 | 55.9811 | 381.5706 | 5877.3 | 3847.52 | 11389.75 | 7769.29 | 11359.04 | 9038.04 | 12429.3 | 10459.63 | 12641.77 | 10665.48 | 12960.99 | 13543.928 | 12864.71 | 11250.37 | 7594.38 | 0 | 8411.34 | 0 | 8899.54 | 0 | 6875.26 | 0 | 6389.87 | 0 |  | 117693.25
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 126.1 | 126.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.1
бюджет автономного округа | 704.52 | 0 | 511.75 | 511.75 | 72.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 13.88 | 65 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 177.1 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 90.18 | 0 | 22.98 | 0 | 33.65 | 0 |  | 704.52
бюджет города Когалыма | 116015.21 | 17267.05 | 65248.139 | 65248.139 | 56.241 | 377.8766 | 5877.3 | 3847.52 | 11389.75 | 7769.29 | 11176.69 | 8906.81 | 12415.42 | 10394.63 | 12106.11 | 10410.04 | 12230.59 | 12692.459 | 12841.73 | 11227.39 | 7571.4 | 0 | 8388.36 | 0 | 8809.36 | 0 | 6852.28 | 0 | 6356.22 | 0 |  | 116015.21
бюджет Правительства Тюменской области | 271.42 | [15 empty] | 271.42 | 217.066
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 436 | 331.203 | 0 | 104.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576
1.3. Развитие библиотечного дела
Всего | 57712.23 | 7812.83 | 33130.87 | 33130.87 | 57.407 | 424.0572 | 2027.5 | 1654.79 | 5785.33 | 3881.1 | 6012.72 | 4293.16 | 6122.1 | 4351.94 | 6755.92 | 5336.9 | 6701.57 | 7113.85 | 6526.51 | 6499.13 | 2559.07 | 0 | 3994.56 | 0 | 3844.96 | 0 | 3564.56 | 0 | 3817.43 | 0 |  | 57712.23
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 126.1 | 126.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.1
бюджет автономного округа | 524.52 | 0 | 331.75 | 331.75 | 63.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 13.88 | 13.88 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 177.1 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0 | 22.98 | 0 | 90.18 | 0 | 22.98 | 0 | 33.65 | 0 |  | 524.52
бюджет города Когалыма | 57061.61 | 7812.83 | 32673.02 | 32673.02 | 57.2592 | 418.197 | 2027.5 | 1654.79 | 5785.33 | 3881.1 | 6010.37 | 4290.81 | 6108.22 | 4338.06 | 6360.26 | 5221.46 | 6678.59 | 6810.65 | 6503.53 | 6476.15 | 2536.09 | 0 | 3971.58 | 0 | 3754.78 | 0 | 3541.58 | 0 | 3783.78 | 0 |  | 57061.61
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: - увеличение стоимости основных средств -52,96т.р. (остаток средств будет освоен в августе 2022г. по факту поставки товара) | 0
Всего | 1243.2 | 209.28 | 1119.06 | 1119.06 | 90.0145 | 534.719 | 0 | 0 | 209.28 | 209.28 | 261.87 | 261.87 | 11.87 | 11.87 | 407.76 | 57.44 | 269.37 | 566.73 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 0 | 11.86 | 0 | 11.86 | 0 | 11.86 | 0 | 23.73 | 0 | Оказание информационных услуг (Консультант Плюс)68,6т.р.(ОБ-46,27т.р.,МБ-22,33т.р.) | 1243.2
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 126.1 | 126.1 | 100 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | [11 empty] | 126.1
бюджет автономного округа | 302.42 | 0 | 236.85 | 236.85 | 78.3182 | 0 |  |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 10.98 | 10.98 | 201.56 | 47.44 | 10.98 | 165.1 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 10.98 |  | 21.65 |  | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда 2049шт. 1 004,86т.р (МБ-724,64т.р, ОБ-154,124т.р.,ФБ-126,10т.р.) | 302.42
бюджет города Когалыма | 814.68 | 209.28 | 756.11 | 756.11 | 92.8107 | 361.2911 |  |  | 209.28 | 209.28 | 259.52 | 259.52 | 0.89 | 0.89 | 80.1 | 10 | 258.39 | 275.53 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 2.08 |  | Оформление подписки на периодические печатные издания 45,575т.р (МБ-9,115т.р, ОБ-36,46т.р.) | 814.68
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 107.18 | 9.28 | 101.57 | 101.57 | 94.7658 | 1094.5043 |  |  | 9.28 | 9.28 | 9.52 | 9.52 | 0.89 | 0.89 | 80.1 | 10 | 0.89 | 70.99 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 2.08 |  |  | 107.18
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение товара (диск,пленка для ламинирования,картриджи, канц. товары, книги для награждения) | 0
Всего | 144.6 | 44.45 | 144.6 | 144.6 | 100 | 325.3093 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 44.45 | 144.6 | 144.6 | 100 | 325.3093 |  |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 144.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 5923,61т.р (большое количество больничных листов,средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2022 года) -прочие выплаты -3,6 т.р. (будут использованы в течение 2022г.) -прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме - 452,98 т.р. (будут использованы в течение 2022г.) - услуги связи -14,54т.р. (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) -по коммунальным услугам -161,575т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-43,93т.р. (остаток средств будет освоен на мех.уборку снега, тех. обслуж.,содержание и тек.ремонт) - прочие работы, услуги- 270,35т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2022г. на командир. расходы,оплату за обучение на курсах повыш. квалификац.,охранные услуги посредством ПЦН, физ. охрану, проведение проектных работ по ремонту кровли,изготовление сертификата ключа) -социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме -26,90т.р. (остаток средств будет освоен в августе 2022г.) -социальные компенсации персоналу в натуральной форме -73,5т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2022г.) - увеличение прочих оборотных запасов (материалов) -1,039т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2022г.) | 0
Всего | 56046.8 | 7559.1 | 31737.08 | 31737.08 | 56.626 | 419.8526 | 2027.5 | 1654.79 | 5531.6 | 3627.37 | 5640.9 | 3921.34 | 6098 | 4327.84 | 6265.46 | 5196.76 | 6419.5 | 6534.42 | 6501.94 | 6474.56 | 2534.5 | 0 | 3970 | 0 | 3736.4 | 0 | 3540 | 0 | 3781 |  |  | 56046.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 56046.8 | 7559.1 | 31737.08 | 31737.08 | 56.626 | 419.8526 | 2027.5 | 1654.79 | 5531.6 | 3627.37 | 5640.9 | 3921.34 | 6098 | 4327.84 | 6265.46 | 5196.76 | 6419.5 | 6534.42 | 6501.94 | 6474.56 | 2534.5 |  | 3970 |  | 3736.4 |  | 3540 |  | 3781 |  |  | 56046.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 277.63 | 0 | 130.13 | 130.13 | 46.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 12.23 | 12.23 | 82.7 | 82.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 96.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 |  | Оказание услуг связи (Интернет) 60,125 т.р.(ОБ-38,9т.р.,МБ-21,225т.р.) | 277.63
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 222.1 | 0 | 94.9 | 94.9 | 42.7285 | 0 | [6 empty] | 2.9 | 2.9 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 79.2 |  | 12 |  | 12 |  | Перевод документов в электронную форму 70,00 т.р.(ОБ-56,00т.р.,МБ-14,00т.р.) | 222.1
бюджет города Когалыма | 55.53 | 0 | 35.23 | 35.23 | 63.4432 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 17.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 55.53
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 55.53 | 0 | 35.23 | 35.23 | 63.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | 17.5 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 55.53
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0
Всего | 55852.3 | 8671.4 | 30896.799 | 30896.799 | 55.3188 | 356.3069 | 3717.8 | 2066.73 | 4953.6 | 3676.67 | 4785.1 | 4362.58 | 5626.5 | 5454.09 | 5601.6 | 4703.68 | 5552 | 5881.809 | 6338.2 | 4751.24 | 5006.3 | 0 | 4036.5 | 0 | 4550.8 | 0 | 3310.7 | 0 | 2373.2 | 0 |  | 55852.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 180 | 128.88 | 0 | 51.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 180
бюджет города Когалыма | 55672.3 | 8671.4 | 30716.799 | 30716.799 | 55.1743 | 354.2311 | 3717.8 | 2066.73 | 4953.6 | 3676.67 | 4605.1 | 4233.7 | 5626.5 | 5402.97 | 5601.6 | 4703.68 | 5552 | 5881.809 | 6338.2 | 4751.24 | 5006.3 |  | 4036.5 |  | 4550.8 |  | 3310.7 |  | 2373.2 |  |  | 55672.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 314.7 | [10 empty] | 314.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 114 | 0 | 114 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 114 | 0 | 114 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 114 | [15 empty] | 114
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 500 | 171 | 373.5 | 373.5 | 74.7 | 218.4211 | 83 | 3 | 88 | 43 | 30.5 | 70.5 | 172 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 171 | 373.5 | 373.5 | 74.7 | 218.4211 | 83 | 3 | 88 | 43 | 30.5 | 70.5 | 172 | 257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.5 | [9 empty] | Остаток средств в сумме -125,0 т.руб., услуги по организации выставки, оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в марте. | 500
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0
Всего | 395.8 | 0 | 395.8 | 395.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8 | 300 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 395.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 395.8 | 0 | 395.8 | 395.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8 | 300 | 0 | 95.8 | [15 empty] | 395.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 5 678,000 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за июль в августе - 3 298,119 т.р. , начисл. на зар.плату - 1 370,796 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 288,113 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 262,253 т.руб., оплата услуг связи -27,788 т.руб., оплата б/л за счет ср-в работод - 100,878 т.руб.,оплата командировочных расходов -68,184 т.руб.,оплата проезда в льготный отпуск -261,869 т.руб. | 0
Всего | 54527.8 | 8500.4 | 30013.499 | 30013.499 | 55.0426 | 353.0834 | 3634.8 | 2063.73 | 4865.6 | 3633.67 | 4754.6 | 4292.08 | 4999.7 | 4897.09 | 5546.6 | 4493.88 | 5552 | 5881.809 | 6338.2 | 4751.24 | 4565.1 | 0 | 4036.5 | 0 | 4550.8 | 0 | 3310.7 | 0 | 2373.2 | 0 |  | 54527.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа (наказы избирателей) | 180 | 0 | 180 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 128.88 | 0 | 51.12 | 0 | 0 | [15 empty] | 180
бюджет города Когалыма | 54347.8 | 8500.4 | 29833.499 | 29833.499 | 54.8937 | 350.9658 | 3634.8 | 2063.73 | 4865.6 | 3633.67 | 4574.6 | 4163.2 | 4999.7 | 4845.97 | 5546.6 | 4493.88 | 5552 | 5881.809 | 6338.2 | 4751.24 | 4565.1 |  | 4036.5 |  | 4550.8 |  | 3310.7 |  | 2373.2 |  |  | 54347.8
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 4128.72 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 45.0096 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 284.25 | 624.9 | 707.42 | 548.269 | 0 | 104.797 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 503.78 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 4128.72
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3281.3 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 56.6337 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 |  | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 503.78 |  | 0 |  | 199.24 |  |  | 3281.3
бюджет Правительства Тюменской области | 271.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 271.42 | 217.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 271.42
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 576 | [13 empty] | 140 | 140 | 436 | 331.203 | 0 | 104.797
1.5.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 3281.3 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 56.6337 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 503.78 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 3281.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3281.3 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 56.6337 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 503.78 |  | 0 |  | 199.24 |  |  | 3281.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 3281.3 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 56.6337 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 380.28 | 0 | 503.78 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 0 |  | 3281.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Отклонение 310,670 тыс. руб., в том числе: 3,3 тыс. руб. - экономия по приобретению костюма на мероприятие "Проводы зимы", 307,37 тыс. руб. - оплата костюмов по фактическим поставкам | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 3281.3 | 782.82 | 1858.32 | 1858.32 | 56.6337 | 237.3879 | 132 | 126 | 650.82 | 211.52 | 561.22 | 382.3 | 680.7 | 653.6 | 144.25 | 484.9 | 0 | 0 | 0 |  | 29.01 |  | 380.28 |  | 503.78 |  | 0 |  | 199.24 |  |  | 3281.3
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.5.2. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Остаток средств в сумме -54,350 т.руб., в т.ч., приобретение ОС оплата по факту на основании документов на оплату и товарных накладных, средства будут использованы в августе. | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 847.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 707.42 | 548.269 | 0 | 104.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 847.42
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР, приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 271.42 | [15 empty] | 271.42 | 217.066
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 576 | 0 | 576 | 576 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 436 | 331.203 | 0 | 104.797 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 576
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 147010.099 | 22622.23 | 83144.674 | 83144.674 | 56.5571 | 367.5353 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12833.77 | 12023.691 | 16038.6 | 12984.962 | 12859.524 | 10266.992 | 13476.826 | 13124.232 | 15607.315 | 16331.517 | 7260.684 | 0 | 11004.724 | 0 | 13437.35 | 0 | 8340.05 | 0 | 13406.53 | 0 |  | 147010.103
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 147010.099 | 22622.23 | 83144.674 | 83144.674 | 56.5571 | 367.5353 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12833.77 | 12023.691 | 16038.6 | 12984.962 | 12859.524 | 10266.992 | 13476.826 | 12704.232 | 15607.315 | 16331.517 | 7260.684 |  | 11004.724 |  | 13437.35 |  | 8340.05 |  | 13406.53 |  |  | 147010.103
привлеченные средства | 3442.555 | 0 | 420 | 420 | 12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 82.859 |  | 2939.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3442.555
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1) | [31 empty] | 0
Всего | 369.704 | 0 | 105.1 | 105.1 | 28.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369.704
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 369.704 | 0 | 105.1 | 105.1 | 28.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 10.884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 369.704
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0
Всего | 369.704 | 0 | 105.1 | 105.1 | 28.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369.704
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 369.704 | 0 | 105.1 | 105.1 | 28.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.95 | 90 | 41.87 | 15.1 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 369.704
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе: | [31 empty] | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0
Всего | 105.1 | 0 | 105.1 | 105.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 0 | 105.1 | 105.1 | 100 | 0 |  |  |  |  | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 105.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 82.86 |  | 2939.69 | [8 empty] | 3022.55
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 |  | 140 | [8 empty] | 200
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0
Всего | 64.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 26.77 | 0 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.604
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 64.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 26.77 | 0 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 64.604
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0
2.1.2 Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0
Всего | 150082.95 | 22622.23 | 83039.574 | 83039.574 | 55.3291 | 367.0707 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12716.82 | 11933.691 | 15996.73 | 12969.862 | 12848.64 | 10266.992 | 13896.826 | 13124.232 | 15607.315 | 16331.517 | 7200.684 | 0 | 10864.724 | 0 | 13437.35 | 0 | 8340.05 | 0 | 13406.53 | 0 |  | 147060.399
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 146640.395 | 22622.23 | 83039.574 | 83039.574 | 56.628 | 367.0707 | 12954.58 | 9425.74 | 9790.15 | 9407.54 | 12716.82 | 11933.691 | 15996.73 | 12969.862 | 12848.64 | 10266.992 | 13476.826 | 12704.232 | 15607.315 | 16331.517 | 7200.684 |  | 10864.724 |  | 13437.35 |  | 8340.05 |  | 13406.53 |  |  | 146640.399
привлеченные средства | 3442.555 | 0 | 420 | 420 | 12.2002 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 420 | 0 |  | 82.859 |  | 2939.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3442.555
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение 485,620 тыс. руб., в том числе: 273,856 тыс. руб. - командировочные расходы не оплачивались (перенос конкурсов-фестивалей на более поздний период), 21,193 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг (новогодние мероприятия, "Проводы зимы"), 2,671 тыс. руб. - потребление электроэнергии в Снежном городке (документы предоставлены на меньшую сумму), 29,92 тыс. руб. - участие в конкурсах-фестивалях не оплачивалось (фестивали перенесены на более поздний период), 34,755 тыс. руб. - экономия по установке сцены на мер. "Проводы зимы", 28,373 тыс. руб. - экономия по охране снежного городка, 0,055 тыс. руб. - розжиг для костра на мероприятие "Проводы зимы" не приобретался, 94,797 тыс. руб. - призы на мер. "Проводы зимы" не приобретались". | 0
Всего | 13709.355 | 1452.5 | 3472.474 | 3472.474 | 25.3292 | 239.0688 | 576.59 | 173.65 | 875.91 | 587.23 | 1155.84 | 816.94 | 587.36 | 855.588 | 585.08 | 858.25 | 597.316 | 600.816 | 0 | 0 | 651.143 | 0 | 5215.98 | 0 | 2586.37 | 0 | 7.2 | 0 | 870.57 | 0 |  | 13709.359
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10266.8 | 1452.5 | 3472.474 | 3472.474 | 33.8224 | 239.0688 | 576.59 | 173.65 | 875.91 | 587.23 | 1155.84 | 816.94 | 587.36 | 855.588 | 585.08 | 858.25 | 177.316 | 180.816 | 0 | 0 | 568.284 |  | 2276.284 |  | 2586.37 |  | 7.2 |  | 870.57 |  |  | 10266.804
привлеченные средства | 3442.555 | 0 | 420 | 420 | 12.2002 | 0 | [10 empty] | 420 | 420 |  |  | 82.859 |  | 2939.696 | [8 empty] | 3442.555
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0
Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | [24 empty] | 50
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение 9 584,420 тыс. руб., в том числе: 4 968,848 тыс. руб. - оплата труда, 7,928 тыс. руб. - оплата 3-х дней больничного за счет средств работодателя, 1,983 тыс. руб. - первичный медосмотр, 2567,082 тыс. руб. - начисление на выплаты по оплате труда, 46,459тыс. руб. - услуги связи, 8,055 тыс. руб. - экономия по транспортным услугам, 11,717 тыс. руб. - экономия по водопотреблению, 74,120 тыс. руб. - уборка снега, 298,336 тыс. руб. - экономия по техническому обслуживанию зданий, 84,769 тыс руб. - анализ сточных вод, 71,997 тыс. руб. - противопожарное обслуживанию, 26,000 тыс. руб. - экономия по обслуживанию УРМ, 0,179 тыс. руб. - экономия по программе "Контур", 1,034 тыс. руб. - периодический медосмотр 3,708 тыс. руб. - услуги охраны, 453,658 тыс. руб. - теплопотребление, 338,758 тыс. руб. - энергоснабжение; 446,588 тыс. руб. - оплата проезда к месту отдыха и обратно, 31,200 тыс. руб. - оплата путевок, 142,0 тыс. руб. - таблички-указателин на объект Набережная Ингу-Ягун. | 0
Всего | 128606.395 | 13525.03 | 72081.35 | 72081.35 | 56.048 | 532.9478 | 4610.79 | 2961.09 | 8914.24 | 8820.31 | 11560.98 | 11116.751 | 15409.37 | 11137.424 | 12263.56 | 9408.742 | 13299.51 | 12523.416 | 15607.315 | 16113.617 | 6632.4 | 0 | 8588.44 | 0 | 10850.98 | 0 | 8332.85 | 0 | 12535.96 | 0 |  | 128606.395
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 128606.395 | 13525.03 | 72081.35 | 72081.35 | 56.048 | 532.9478 | 4610.79 | 2961.09 | 8914.24 | 8820.31 | 11560.98 | 11116.751 | 15409.37 | 11137.424 | 12263.56 | 9408.742 | 13299.51 | 12523.416 | 15607.315 | 16113.617 | 6632.4 |  | 8588.44 |  | 10850.98 |  | 8332.85 |  | 12535.96 |  |  | 128606.395
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [31 empty] | 0
Всего | 7594.7 | 7594.7 | 7485.75 | 7485.75 | 98.5654 | 98.5654 | 7594.7 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7594.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 7594.7 | 7594.7 | 7485.75 | 7485.75 | 98.5654 | 98.5654 | 7594.7 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | [11 empty] | 7594.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2.5.Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры
Всего | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 3
Всего | 65373.349 | 6378.61 | 14586.654 | 14586.654 | 22.3128 | 228.6808 | 4568.16 | 3053.9 | 4971.69 | 4535.51 | 4423.799 | 3279.708 | 6546.097 | 5460.383 | 5113.31 | 5177.928 | 4814.438 | 6343.142 | 7207.617 | 6942.144 | 5360.183 | 0 | 4608.753 | 0 | 5652.973 | 0 | 5235.986 | 0 | 6870.343 | 0 |  | 65373.349
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74 | 74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 74
бюджет города Когалыма | 65299.349 | 6378.61 | 14512.654 | 14512.654 | 22.2248 | 227.5206 | 4568.16 | 3053.9 | 4971.69 | 4535.51 | 4423.799 | 3279.708 | 6472.097 | 5386.383 | 5113.31 | 5177.928 | 4814.438 | 6343.142 | 7207.617 | 6942.144 | 5360.183 |  | 4608.753 |  | 5652.973 |  | 5235.986 |  | 6870.343 |  |  | 65299.349
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 23347.622 | 4691.1 | 13519.224 | 13519.224 | 57.9041 | 288.1888 | 2880.65 | 2060.47 | 1810.45 | 1718.08 | 1097.59 | 926.778 | 3047.64 | 2346.708 | 1712.45 | 1775.028 | 1114.891 | 2056.6 | 3293.548 | 2635.56 | 1682.45 | 0 | 1097.59 | 0 | 2191.24 | 0 | 1427.87 | 0 | 1991.253 | 0 |  | 23347.622
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 23347.622 | 4691.1 | 13519.224 | 13519.224 | 57.9041 | 288.1888 | 2880.65 | 2060.47 | 1810.45 | 1718.08 | 1097.59 | 926.778 | 3047.64 | 2346.708 | 1712.45 | 1775.028 | 1114.891 | 2056.6 | 3293.548 | 2635.56 | 1682.45 |  | 1097.59 |  | 2191.24 |  | 1427.87 |  | 1991.253 |  |  | 23347.622
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 17337.251 | 3493.6 | 9691.97 | 9691.97 | 55.9026 | 277.4207 | 2144.43 | 1470.04 | 1349.17 | 1205.33 | 817.66 | 754.993 | 2276.48 | 1676.169 | 1284.17 | 1227.241 | 817.66 | 1616.26 | 2420.327 | 1741.937 | 1254.17 | 0 | 817.66 | 0 | 1635.08 | 0 | 1064.52 | 0 | 1455.924 | 0 |  | 17337.251
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 17337.251 | 3493.6 | 9691.97 | 9691.97 | 55.9026 | 277.4207 | 2144.43 | 1470.04 | 1349.17 | 1205.33 | 817.66 | 754.993 | 2276.48 | 1676.169 | 1284.17 | 1227.241 | 817.66 | 1616.26 | 2420.327 | 1741.937 | 1254.17 |  | 817.66 |  | 1635.08 |  | 1064.52 |  | 1455.924 |  |  | 17337.251
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 6010.371 | 1197.5 | 3827.254 | 3827.254 | 63.6775 | 319.6037 | 736.22 | 590.43 | 461.28 | 512.75 | 279.93 | 171.785 | 771.16 | 670.539 | 428.28 | 547.787 | 297.231 | 440.34 | 873.221 | 893.623 | 428.28 | 0 | 279.93 | 0 | 556.16 | 0 | 363.35 | 0 | 535.329 | 0 |  | 6010.371
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 6010.371 | 1197.5 | 3827.254 | 3827.254 | 63.6775 | 319.6037 | 736.22 | 590.43 | 461.28 | 512.75 | 279.93 | 171.785 | 771.16 | 670.539 | 428.28 | 547.787 | 297.231 | 440.34 | 873.221 | 893.623 | 428.28 |  | 279.93 |  | 556.16 |  | 363.35 |  | 535.329 |  |  | 6010.371
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.2. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0
Всего | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 74
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1. Осуществоение полномочий по хранению,комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [31 empty] | 0
Всего | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 74 | 0 | 74 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 74
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
3.3 Обспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (плотник, уборщик служебных помещений, уборщик территорий). | 0
Всего | 41951.727 | 1687.51 | 993.43 | 993.43 | 2.368 | 58.8696 | 1687.51 | 993.43 | 3161.24 | 2817.43 | 3326.209 | 2352.93 | 3424.457 | 3039.675 | 3400.86 | 3402.9 | 3699.547 | 4286.542 | 3914.069 | 4306.584 | 3677.733 | 0 | 3511.163 | 0 | 3461.733 | 0 | 3808.116 | 0 | 4879.09 | 0 |  | 41951.727
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 41951.727 | 1687.51 | 993.43 | 993.43 | 2.368 | 58.8696 | 1687.51 | 993.43 | 3161.24 | 2817.43 | 3326.209 | 2352.93 | 3424.457 | 3039.675 | 3400.86 | 3402.9 | 3699.547 | 4286.542 | 3914.069 | 4306.584 | 3677.733 | 0 | 3511.163 | 0 | 3461.733 | 0 | 3808.116 | 0 | 4879.09 | 0 |  | 41951.727
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 4
Всего | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6) | [31 empty] | 0
Всего | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  | 0 |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.1. Создание условий для развития туризма | [30 empty] | Остаток средств в сумме -651,570 т.руб., в т.ч., услуги по организации мероприятия и фотографа -93,500 т.руб., приобретение ОС -18,760 т.руб., приобретение сувенирной продукции - 492,160 т.руб.,оплата командировочных расходов -47,150 т.руб. оплата по факту на основании документов на оплату и товарных накладных и акта выполненных работ, средства будут использованы в июле. | 0
Всего | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 | 0 | 57.6 | 0 | 17.3 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1123.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 63.5 | 312.13 | 312.13 | 27.777 | 491.5433 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 685.84 | 141.3 | 155.16 | 112.73 | 43.4 | 2.1 | 0 | 31 | 15.8 | 25 | 25 |  | 57.6 |  | 17.3 |  | 60.1 |  |  |  |  | 1123.7
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 334642.953 | 46331.39 | 163929.447 | 163929.447 | 48.9864 | 353.8194 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29302.449 | 24482.739 | 35169.157 | 29017.705 | 30658.004 | 26112.5 | 31672.254 | 33042.302 | 35695.442 | 34653.828 | 20240.247 |  | 24082.417 |  | 28007.163 |  | 20511.396 |  | 26666.743 |  |  | 331620.402
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 126.1 | 126.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126.1
бюджет автономного округа | 778.52 | 0 | 585.75 | 585.75 | 75.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 87.88 | 139 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 177.1 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  | 22.98 |  | 90.18 |  | 22.98 |  | 33.65 |  |  | 778.52
бюджет города Когалыма | 329448.358 | 46331.39 | 163217.597 | 163217.597 | 49.5427 | 352.283 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29120.099 | 24351.509 | 35081.277 | 28878.705 | 30122.344 | 25857.06 | 30521.854 | 31770.833 | 35672.462 | 34526.051 | 20217.267 |  | 24059.437 |  | 27916.983 |  | 20488.416 |  | 26633.093 |  |  | 329448.362
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 162.71 | 9.28 | 136.8 | 136.8 | 84.076 | 1474.1379 | 0 | 0 | 9.28 | 9.28 | 19.32 | 19.32 | 10.22 | 10.22 | 94.8 | 24.7 | 1.59 | 71.69 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 2939.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3078.086
привлеченные средства | 3442.555 | 0 | 420 | 420 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 82.859 |  | 2939.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3442.555
бюджет Правительства Тюменской области | 271.42 | [15 empty] | 271.42 | 217.066 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 576 | [13 empty] | 140 | 140 | 436 | 331.203 | 0 | 104.797
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 334642.953 | 46331.39 | 163929.447 | 163929.447 | 48.9864 | 353.8194 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29302.449 | 24482.739 | 35169.157 | 29017.705 | 30658.004 | 26112.5 | 31672.254 | 33042.302 | 35695.442 | 34653.828 | 20240.247 |  | 24082.417 |  | 28007.163 |  | 20511.396 |  | 26666.743 |  |  | 331620.402
федеральный бюджет | 126.1 | 0 | 126.1 | 126.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126.1
бюджет автономного округа | 778.52 | 0 | 585.75 | 585.75 | 75.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.35 | 131.23 | 87.88 | 139 | 269.56 | 115.44 | 22.98 | 177.1 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  | 22.98 |  | 90.18 |  | 22.98 |  | 33.65 |  |  | 778.52
бюджет города Когалыма | 329448.358 | 46331.39 | 163217.597 | 163217.597 | 49.5427 | 352.283 | 23400.04 | 16327.16 | 26215.09 | 21712.34 | 29120.099 | 24351.509 | 35081.277 | 28878.705 | 30122.344 | 25857.06 | 30521.854 | 31770.833 | 35672.462 | 34526.051 | 20217.267 |  | 24059.437 |  | 27916.983 |  | 20488.416 |  | 26633.093 |  |  | 329448.362
привлеченные средства | 3442.555 | [13 empty] | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 82.859 |  | 2939.696
бюджет Правительства Тюменской области | 271.42 | [15 empty] | 271.42 | 217.066
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 576 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 140 | 436 | 331.203 | 0 | 104.797 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 576
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика Тихонова Л.А. 93-896