## 5.РФКиС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 447049.508 | 343164.772 | 121900.24 | 121900.24 | 27.2677 | 35.5224 | 343164.772 | 17818.61 | 14236.902 | 40111.99 | 7646.402 | 27884.37 | 6931.271 | 36085.27 | 7340.95 | 0 | 5268.975 | 0 | 20555.321 | 0 | 4178.575 | 0 | 5841.56 | 0 | 22470.455 | 0 | 4743.596 | 0 | 4670.729 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 15380.1 | 0 | 3038.98 | 3038.98 | 19.7592 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 1710.75 | 0 | 2232.433 | 0 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 387814.913 | 339246.72 | 118861.26 | 118861.26 | 30.649 | 35.0368 | 339246.72 | 17818.61 | 7229.501 | 40111.99 | 545.42 | 25760.55 | 770.458 | 35170.11 | 610.874 | 0 | 545.42 | 0 | 16945.102 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 16646.52 | 0 | 545.42 | 0 | 3432.088 | 0
|  | внебюджетные источики | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
1. | Направление «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта», в том числе: | Всего | 379009.408 | 297352.735 | 92120.37 | 92120.37 | 24.3056 | 30.9802 | 297352.735 | 13395.74 | 10912.491 | 26379.37 | 5570.057 | 22137.49 | 5212.463 | 30207.77 | 6639.826 | 0 | 2491.122 | 0 | 18124.875 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 20812.395 | 0 | 3865.676 | 0 | 3949.145 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 333534.413 | 293434.683 | 92120.37 | 92120.37 | 27.6194 | 31.3938 | 293434.683 | 13395.74 | 6555.4 | 26379.37 | 0 | 22137.49 | 8.3 | 30207.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта", в том чисе: | Всего | 374787.108 | 293130.435 | 90220.37 | 90220.37 | 24.0724 | 30.7782 | 293130.435 | 13395.74 | 10912.491 | 26379.37 | 5570.057 | 20237.49 | 5212.463 | 30207.77 | 6639.826 | 0 | 2491.122 | 0 | 18124.875 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 20812.395 | 0 | 3865.676 | 0 | 3949.145 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 329312.113 | 289212.383 | 90220.37 | 90220.37 | 27.3966 | 31.1952 | 289212.383 | 13395.74 | 6555.4 | 26379.37 | 0 | 20237.49 | 8.3 | 30207.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14724.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
| 1.1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Всего | 6731.2 | 6274.6 | 1858.66 | 1858.66 | 27.6126 | 29.622 | 6274.6 | 152.08 | 0 | 430.96 | 0 | 645.49 | 0 | 630.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6731.2 | 6274.6 | 1858.66 | 1858.66 | 27.6126 | 29.622 | 6274.6 | 152.08 | 0 | 430.96 | 0 | 645.49 | 0 | 630.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2. Содержание МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | Всего | 343735.194 | 283368.681 | 87944.64 | 87944.64 | 25.585 | 31.0354 | 283368.681 | 13223.26 | 10610.591 | 25850.13 | 5570.057 | 19468.28 | 5204.163 | 29402.97 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 17577.029 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 299880.699 | 279450.629 | 87944.64 | 87944.64 | 29.3265 | 31.4705 | 279450.629 | 13223.26 | 6253.5 | 25850.13 | 0 | 19468.28 | 0 | 29402.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14176.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 43854.495 | 3918.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.052 | 0 | 4357.091 | 0 | 5570.057 | 0 | 5204.163 | 0 | 5019.326 | 0 | 2491.122 | 0 | 3400.459 | 0 | 1203.082 | 0 | 2875.541 | 0 | 4711.295 | 0 | 3865.676 | 0 | 1238.631 | 0
| 1.1.3.Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Всего | 963.7 | 963.7 | 305.61 | 305.61 | 31.7122 | 31.7122 | 963.7 | 20.4 | 0 | 91.94 | 0 | 115.27 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 963.7 | 963.7 | 305.61 | 305.61 | 31.7122 | 31.7122 | 963.7 | 20.4 | 0 | 91.94 | 0 | 115.27 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий | Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | Всего | 21223.914 | 700.554 | 111.46 | 111.46 | 0.52516 | 15.9103 | 700.554 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 8.45 | 0 | 96.67 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 91.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 19603.414 | 700.554 | 111.46 | 111.46 | 0.56857 | 15.9103 | 700.554 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 8.45 | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.1 | 0 | 0 | 0 | 2710.514 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6. Организация полезного и содержательного досуга на дворовых игровых площадках и (или) на плоскостных спортивных сооружениях в летний период для детей, подростков и молодёжи, совершенствование условий для развития массовых видов спорта | Всего | 2124.8 | 1822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.9 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2124.8 | 1822.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.9 | 0 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры» | Всего | 4222.3 | 4222.3 | 1900 | 1900 | 44.9992 | 44.9992 | 4222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4222.3 | 4222.3 | 1900 | 1900 | 44.9992 | 44.9992 | 4222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 49528.4 | 34310.272 | 16281.79 | 16281.79 | 32.8736 | 47.4546 | 34310.272 | 3937.63 | 2650.31 | 3117.33 | 1530.925 | 5117.67 | 956.65 | 4109.16 | 90.25 | 0 | 2232.433 | 0 | 1668.288 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13759.6 | 0 | 3038.98 | 3038.98 | 22.0863 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 90.25 | 0 | 2232.433 | 0 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 35768.8 | 34310.272 | 13242.81 | 13242.81 | 37.0234 | 38.5972 | 34310.272 | 3937.63 | 0 | 3117.33 | 0 | 2993.85 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба» | Всего | 17149.6 | 16120.96 | 6258.53 | 6258.53 | 36.4937 | 38.8223 | 16120.96 | 2641.1 | 0 | 1629.78 | 0 | 743.2 | 0 | 1244.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 17149.6 | 16120.96 | 6258.53 | 6258.53 | 36.4937 | 38.8223 | 16120.96 | 2641.1 | 0 | 1629.78 | 0 | 743.2 | 0 | 1244.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта» | Всего | 32378.8 | 18189.312 | 10023.26 | 10023.26 | 30.9562 | 55.1052 | 18189.312 | 1296.53 | 2650.31 | 1487.55 | 1530.925 | 4374.47 | 956.65 | 2864.71 | 90.25 | 0 | 2232.433 | 0 | 639.648 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13759.6 | 0 | 3038.98 | 3038.98 | 22.0863 | 0 | 0 | 0 | 2650.31 | 0 | 1530.925 | 2123.82 | 956.65 | 915.16 | 90.25 | 0 | 2232.433 | 0 | 209.76 | 0 | 2256.25 | 0 | 2387.872 | 0 | 1112.64 | 0 | 332.5 | 0 | 0.01 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 18619.2 | 18189.312 | 6984.28 | 6984.28 | 37.5112 | 38.3977 | 18189.312 | 1296.53 | 0 | 1487.55 | 0 | 2250.65 | 0 | 1949.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление «Укрепление общественного здоровья»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья», в том числе / Мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия» | Всего | 10433.6 | 10433.6 | 11255.81 | 11255.81 | 107.8804 | 107.8804 | 10433.6 | 0 | 0 | 10001.6 | 0 | 21.7 | 0 | 1232.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10433.6 | 10433.6 | 11255.81 | 11255.81 | 107.8804 | 107.8804 | 10433.6 | 0 | 0 | 10001.6 | 0 | 21.7 | 0 | 1232.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы)
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма» | Всего | 8078.1 | 1068.165 | 2242.27 | 2242.27 | 27.7574 | 209.9179 | 1068.165 | 485.24 | 674.101 | 613.69 | 545.42 | 607.51 | 762.158 | 535.83 | 610.874 | 0 | 545.42 | 0 | 762.158 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 545.42 | 0 | 545.42 | 0 | 721.574 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8078.1 | 1068.165 | 2242.27 | 2242.27 | 27.7574 | 209.9179 | 1068.165 | 485.24 | 674.101 | 613.69 | 545.42 | 607.51 | 762.158 | 535.83 | 610.874 | 0 | 545.42 | 0 | 762.158 | 0 | 719.243 | 0 | 578.147 | 0 | 545.42 | 0 | 545.42 | 0 | 721.574 | 0