## Лист1
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
Основные мероприятия программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.08.2024 | Профинансировано на 01.08.2024 | Кассовый расход на 01.08.2024 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Процессная часть
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (2)
Всего | 3453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 460.9 | 0
бюджет города Когалыма | 3453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 460.9 | 0
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Всего | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма
Всего | 2992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1
Всего | 3453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 460.9 | 0 | Заключно соглашение о предоставление из бюджета города Когалыма Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов субсидии на долевое финансирование обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма № 31/МС от 06.05.2024 года;
бюджет города Когалыма | 3453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 460.9 | 0 | -сумма соглашения: 2 958 026,73
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения». | [30 empty] | -сроки предоставления : с 06.05.2024 по 31.12.2024 г.
Процессная часть
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1)
Всего | 57990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 0
бюджет автономного округа | 46392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 0
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
Всего | 57990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Субсидия носит заявительный характер.
бюджет автономного округа | 46392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 0
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2
Всего | 57990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 0
бюджет автономного округа | 46392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 0
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
Процессная часть
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (I)
Всего | 146517.2994 | 52149.1149 | 16900.6319 | 16900.6319 | 11.5349 | 32.4083 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 446.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93803.5844 | 0
бюджет автономного округа | 80391.3 | 7657.6763 | 7657.6763 | 7657.6763 | 9.5255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72733.6237 | 0
бюджет города Когалыма | 4456.8 | 510.6356 | 403.0356 | 403.0356 | 9.0432 | 78.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.1644 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.1644 | 0
иные источники финансирования | 61669.1994 | 43980.803 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3344 | 20.0995 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0
3.1.1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР)
Всего | 61776.7994 | 44088.403 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3094 | 20.0504 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контаркт № 5К/2023 от 20.11.2023 на выполнение работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35кВ ПП-35кВ "Аэропорт "ПС №35" -сроки выполнения работ 14.02.2024; -цена контракта 43 988,590 тыс.руб; в 2023 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, что составило 13 196,58 тыс.руб; - срок окончания работ 30.06.2024г. ( Дополнительное соглашение № 3 от 22.05.2024)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Муниципальный контракт № Т2/23/0013-ДТП от 18.12.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Этнодеревни в городе Когалыме. -срок выполнения работ по 25.12.2024; -цена контракта 8697,74 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 869,774 тыс.руб. В адрес филиала АО "Россети Тюмень" направлено письмо от 18.03.2024 №69-Исх-820 о расторжении договора. Технологическое присоединение объекта включено в инвестиционную программу АО "ЮТЭК-Региональные сети".
бюджет города Когалыма | 107.6 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Контракт № 1229-23 от 29.12.2023 (функции заказчика переданы 02.02.2024г.) на выполнение проектно изыскательских работ для строительства объекта: "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме" -срок выполнения работ 30.10.2024 г.; -цена контракта 22 602,62 тыс.руб; -ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика из-за нарушения сроков выполнения работ и начатой процедуры расторжения договора. В соответствии с решением Думы города Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД: - выделены плановые ассигнования в размере 107,6 тыс. руб. на технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме" -закрыты плановые ассигнования по соглашению с ПАО "Лукойл" в размере 149,46 тыс.руб.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 61669.1994 | 43980.803 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3344 | 20.0995 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0
п.п. 3.1.2 «Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме» | 8060.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 0187200001724001244 от 08.07.2024 на строительство объекта: "Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" в городе Когалыме" -сроки выполнения работ 25.11.2024; -цена контракта 80 607,12 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 8 060,71 тыс.руб. -ведется выполнение работ.
Всего | 84622.5 | 0 | 0 | 8060.7119 | 19.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7119 | 8060.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76561.7881 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 80391.3 | 0 | 0 | 7657.6763 | 9.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72733.6237 | 0
бюджет города Когалыма | 4231.2 | 0 | 0 | 403.0356 | 9.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.1644 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.1644 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п 3.1.3 Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2023 год и актуализация прогнозного баланса до 2030 года | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 49/2024 от 01.07.2024 на оказание услуг по разработке топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2023 год и актуализация прогнозного баланса на период до 2030 года. -срок выполнения работ 01.09.2024 г.; -цена контракта 118,0 тыс.руб; -ведется оказание услуг.
Всего | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | 146517.2994 | 52149.1149 | 16900.6319 | 16900.6319 | 11.5349 | 32.4083 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 446.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93803.5844 | 0
бюджет автономного округа | 80391.3 | 7657.6763 | 7657.6763 | 7657.6763 | 19.051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72733.6237 | 0
бюджет города Когалыма | 4456.8 | 510.6356 | 403.0356 | 403.0356 | 18.5685 | 78.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.1644 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656.3288 | 0
иные внебюджетные источники | 61669.1994 | 43980.803 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3344 | 20.0995 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0
Всего по муниципальной программе: | 207961.0994 | 52149.1149 | 16900.6319 | 16900.6319 | 8.1268 | 32.4083 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 446.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 152254.9844 | 0
бюджет автономного округа | 126783.7 | 7657.6763 | 7657.6763 | 7657.6763 | 6.04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.0237 | 0
бюджет города Когалыма | 19508.2 | 510.6356 | 403.0356 | 403.0356 | 18.5685 | 78.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 15887.1644 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 19282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 19715.3288 | 0
иные источники финансирования | 61669.1994 | 43980.803 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3344 | 20.0995 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0
Процессная часть в целом по программе
Всего | 207961.0994 | 33401.335 | 16900.6319 | 16900.6319 | 8.1268 | 0.024331 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 446.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 152254.9844 | 0
бюджет автономного округа | 126783.7 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.0237 | 0
бюджет города Когалыма | 19508.2 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 15887.1644 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 23513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.4 | 0 | 19715.3288 | 0
иные источники финансирования | 61669.1994 | 33401.335 | 8839.92 | 8839.92 | 14.3344 | 0.042916 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 0