## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I, II)
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 (запланирован к проведению в 4 квартале 2023 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальными) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). За отчетный период проведы консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях За отчетный период специалистами РЦ проведено более 50 консультаций по заявочным кампаниям. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. 01.03.2023 Специалисты РЦ прослушали подкаст юриста «Правовой команды» на тему «Как оформить работу руководителя в рамках социального проекта». 03.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Первый конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». 07.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Лайфхаки заполнения заявки на конкурс Губернатора Югры для СО НКО» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_719 06.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые ОКВЭД для НКО». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_721 09.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. 09.03.2023 Специалисты РЦ прослушали мини-подкасты для НКО «Добро по закону» https://vk.com/wall-203821726_726 20.03.2023 Команда РЦ приняла участие во встрече ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске. 22.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. 23.03.2023 Директор РЦ приняла участие в публичном обсуждении Этнодеревни в г. Когалыме 27.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО оформить протокол заочного голосования». 29.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились с записью вебинара «Отчетность НКО в МИНЮСТ». 30.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились материалами на тему «Какими документами подтвердить адрес места нахождения НКО». «Школа актива НКО» состоялась 18.03.2023 (с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»)Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: 04.04.2023 Специалисты РЦ ознакомились с информацией «Правовой команды» на тему «3 способа убедиться, что все необходимые протоколы НКО оформлены». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_813 10.04.2023 Специалисты РЦ провели воркшор для руководителей НКО города по ежегодной отчетности в МИНЮСТ. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_827 17.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО внести изменения в Устав» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_859 20.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Особенности предоставления субсидии НКО, в том числе зоозащитным организациям и сообществам Югры в 2023». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_860 26.04.2023 Специалисты АНО «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Типичные нарушения при подготовке документов для госрегистрации НКО и недопущении использования таких организаций в целях финансирования терроризма» Ссылка на публикацию : https://vk.com/wall-203821726_858 Май: - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): за отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях. Специалистами Ресурсного центра поддержки НКО проведено 60 консультаций по заявочным кампаниям. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. Два проекта были поданы на конкурс ПАО «Лукойл» в мае. Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: 20.05.2023 Специалисты РЦ , вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в семинаре «SMM для СО НКО», который прошел в г. Сургуте. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_909 26.05.2023 На базе РЦ специалистами была организована Школа актива НКО, которая присоединилась к единому дню самооценки от АНО Центр качества «ОКНО» . Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_932 28.05.2023 Специалисты РЦ приняли участие в международной акции «День соседей», который прошел на территории ТОС «Мечта». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_933 27.05–02.06.2023 Директор РЦ принимает участие в форуме «Алтай- территория развития». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_934 Июнь: - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): за отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях. Специалистами Ресурсного центра поддержки НКО проведено 85 консультаций по заявочным кампаниям. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. Два проекта были поданы на конкурс ПАО «Лукойл» в мае. Четыре победы в конкурсе одержали когалымские СО НКО. Общая сумма средств на реализацию проектов – свыше 10 миллионов. Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: 07.06.2023 Директор РЦ приняла участие в стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт» как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала» с участием Губернатора и Главы города. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_945 09.06.2023 Приняли участие в беседе с коллегами-юристами некоммерческого сектора (при участии НКО) на тему «5 причин не собирать пожертвования на личные карты». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_949 14.06.2023 Специалисты РЦ , вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в вебинаре на тему «Запрос персональных данных. Кому НКО обязана предоставлять персональные данные». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_947 09.06.2023 На базе РЦ специалистами была организована Школа актива НКО. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_948 13.06.2023 С целью изучения вопроса наиболее эффективных механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, провели массовый опрос НКО. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_956 13.06.2023Директор РЦ совместно с председателем КГООТБО «НУР» И.М. Мусиным приняла участие онлайн в программе «с 7 до 10» на телеканале «Югра». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_957 14.06.2023 Приняли участие в вебинаре Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Второй конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_959 16.06.2023 Директор РЦ провела обучающий вебинар для окружных СО НКО. На тему "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия через проектную деятельность". Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_962 16.06.2023 Директор РЦ приняла участие в установочной сессии «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ "ЖЕНЩИНЫ НКО". От РЦ подана заявка. Результаты будут объявлены позже. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_964 28.06.2023 Приняли участие в вебинаре по внедрению сервиса P&L.НКО – подсистемы «1С», созданной специально для НКО Югры. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_969 АНО Ресцрсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о существующих возможностях повышения квалификации (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ https://vk.com/public203821726 В отчетный период 2023 года осуществлялась информирование некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации города Когалыма (450 материалов), в различных группах и мессенджерах (официальная страница Администрации города ВКонтакте).
Всего | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII)
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1 Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 17101.094 | 8281.467 | 6217.033 | 6217.033 | 36.3546 | 75.0716 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 1109.431 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.094 | 8281.467 | 6217.033 | 6217.033 | 36.3546 | 75.0716 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 1109.431 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
3.1.1 Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 1926.6 | 926.5 | 926.242 | 926.242 | 48.0765 | 99.9722 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 70.141 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 926.5 | 926.242 | 926.242 | 48.0765 | 99.9722 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0 | 100 исполнение мероприятия
3.1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 15174.494 | 7354.967 | 5290.791 | 5290.791 | 34.8663 | 71.9349 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1326.905 | 920.53 | 1230.437 | 965.231 | 1644.692 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1533.995 | 0 | 1119.573 | 942.08 | 1074.05 | 0 | Остаток ассигнований 2064,2 тыс.руб.сформировался ввиду сложившихся остатков по заработной плате ,по закупке канцелярских товаров и материалов к оргтехнике и фактических расходов по тепловой и электроэнергии на основании выставленных счетов-фактур.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15174.494 | 7354.967 | 5290.791 | 5290.791 | 34.8663 | 71.9349 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1326.905 | 920.53 | 1230.437 | 965.231 | 1644.692 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1533.995 | 0 | 1119.573 | 0 | 1074.05 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 17101.094 | 8281.467 | 6217.033 | 6217.033 | 36.3546 | 75.0716 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 1109.431 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.094 | 8281.467 | 6217.033 | 6217.033 | 36.3546 | 75.0716 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 1109.431 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 23316.39 | 11113.702 | 9712.557 | 9712.557 | 41.6555 | 87.3926 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -1401,14 тыс.руб
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 11113.702 | 9712.557 | 9712.557 | 41.6555 | 87.3926 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
4.1.1 Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6174.701 | 3018.997 | 2805.961 | 2805.961 | 45.4429 | 92.9435 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 615.213 | 944 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6174.701 | 3018.997 | 2805.961 | 2805.961 | 45.4429 | 92.9435 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 615.213 | 623.099 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -213,04 тыс.руб
4.1.2 Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3171.396 | 1492.182 | 1448.867 | 1448.867 | 45.6855 | 97.0972 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 374.432 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3171.396 | 1492.182 | 1448.867 | 1448.867 | 45.6855 | 97.0972 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 163.883 | 250.368 | 353.75 | 230.13 | 374.432 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 290,99 тыс.руб.
4.1.3 Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 13970.293 | 6602.523 | 5457.729 | 5457.729 | 39.0667 | 82.6613 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 194.58 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13970.293 | 6602.523 | 5457.729 | 5457.729 | 39.0667 | 82.6613 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 702.194 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 1144,79тыс.руб.Отклонение по начислениям по оплате труда в связи с листами временной нетрудобности, денежного поощрения по результатам работы по итогам года за фактически отработанное время , а также временное наличие вакантных должностей.
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 23316.39 | 11113.702 | 9712.557 | 9712.557 | 41.6555 | 87.3926 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 11113.702 | 9712.557 | 9712.557 | 41.6555 | 87.3926 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 45689.184 | 22642.869 | 19177.29 | 19177.29 | 41.9734 | 84.6946 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 3425.344 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.184 | 22642.869 | 19177.29 | 19177.29 | 41.9734 | 84.6946 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 3425.344 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 45689.184 | 22642.869 | 19177.29 | 19177.29 | 41.9734 | 84.6946 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 3425.344 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.184 | 22642.869 | 19177.29 | 19177.29 | 41.9734 | 84.6946 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 3425.344 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0