## 2026 год
Постановление Администрации г.Когалыма от 26.12.2024 №2612 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 год | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 669968.791 | 220929.8255 | 177983.8034 | 177983.8034 | 26.566 | 80.5612 | 38953.0771 | 23673.747 | 62241.8991 | 56792.859 | 55246.1241 | 41168.0941 | 64488.7252 | 56349.1032 | 57439.5772 | 0 | 53187.2182 | 0 | 61698.2687 | 0 | 49109.3701 | 0 | 48651.4219 | 0 | 54664.9724 | 0 | 50769.4096 | 0 | 73518.7275 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 669968.791 | 220929.8255 | 177983.8034 | 177983.8034 | 26.566 | 80.5612 | 38953.0771 | 23673.747 | 62241.8991 | 56792.859 | 55246.1241 | 41168.0941 | 64488.7252 | 56349.1032 | 57439.5772 | 0 | 53187.2182 | 0 | 61698.2687 | 0 | 49109.3701 | 0 | 48651.4219 | 0 | 54664.9724 | 0 | 50769.4096 | 0 | 73518.7275 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 60765.4417 | 21486.88 | 18568.2491 | 18568.2491 | 30.5573 | 86.4167 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 4553.5665 | 3560.3755 | 7975.7716 | 7880.2942 | 3100.1763 | 0 | 2759.4753 | 0 | 8295.8552 | 0 | 2103.9467 | 0 | 2607.4337 | 0 | 3599.4195 | 0 | 3155.4208 | 0 | 13656.8343 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 60765.4417 | 21486.88 | 18568.2491 | 18568.2491 | 30.5573 | 86.4167 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 4553.5665 | 3560.3755 | 7975.7716 | 7880.2942 | 3100.1763 | 0 | 2759.4753 | 0 | 8295.8552 | 0 | 2103.9467 | 0 | 2607.4337 | 0 | 3599.4195 | 0 | 3155.4208 | 0 | 13656.8343 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма» | Всего | 48889.86 | 17638.8043 | 14724.666 | 14724.666 | 30.118 | 83.4788 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 4553.5665 | 3560.3755 | 4127.6959 | 4036.711 | 3100.1763 | 0 | 2759.4753 | 0 | 3301.9309 | 0 | 2103.9467 | 0 | 2198.9337 | 0 | 3599.4195 | 0 | 3155.4208 | 0 | 11031.7526 | 0 | КУМИ Коммунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности произведены за фактически оказанные услуги на основании счетов и УПД.
|  | бюджет города Когалыма | 48889.86 | 17638.8043 | 14724.666 | 14724.666 | 30.118 | 83.4788 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 4553.5665 | 3560.3755 | 4127.6959 | 4036.711 | 3100.1763 |  | 2759.4753 |  | 3301.9309 |  | 2103.9467 |  | 2198.9337 |  | 3599.4195 |  | 3155.4208 |  | 11031.7526
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 11875.5817 | 3848.0757 | 3843.5832 | 3843.5832 | 32.3654 | 99.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848.0757 | 3843.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.9243 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.0817 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" Муниципальный контракт №0187300013725000111 от 17.06.2025 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11. Цена контракта - 2 625,08 тыс. руб., сроки выполнения работ по 26.11.2025, подрядная организация - ООО "Формула инновационного проектирования". Работы по контракту на отчетную дату ведутся с нарушением сроков. Муниципальный контаркт № 0187300013725000183 от 16.08.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МКУ "ЕДДС города Когалыма", расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 10/2. Цена контракта 1 129,0 тыс. руб., сроки выполнения работ по 24.12.2025, подрядная организация - ООО «СК "Проектстрой». Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Муниципальный контаркт № 0187300013726000035 от 27.03.2026 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 46, квартира 35. Цена контракта 1 133,04 тыс. руб., сроки выполнения работ по 15.06.2026, подрядная организация - ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС". Муниципальный контаркт № 0187300013726000036 от 30.03.2026 на выполнение работ по ремонту нежилого помещения в жилом доме, находящемся в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 108. Цена контракта 1 229,46 тыс. руб., сроки выполнения работ по 15.06.2026, подрядная организация - ИП САФАРЗОДА ПАРВИЗДЖОНИ ХАБИБУЛЛО. Муниципальный контаркт № 0187300013726000037 от 30.03.2026 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, проезд Сопочинского, дом 15, квартира 16. Цена контракта 649,63 тыс. руб., сроки выполнения работ по 15.06.2026, подрядная организация ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС". Муниципальный контаркт № 0187300013726000041 от 31.03.2026 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта 1 561,14 тыс. руб., сроки выполнения работ по 15.06.2026, подрядная организация - ИП САФАРЗОДА ПАРВИЗДЖОНИ ХАБИБУЛЛО. Муниципальный контаркт № 10/2026 от 03.04.2026 на выполнение работ по ремонту кабинета №324б в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7: цена контракта 20,41 тыс. руб. Сроки выполнения работ по 23.04.2026; подрядная организация - ИП Сафарзода П.Х. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
|  | бюджет города Когалыма | 11875.5817 | 3848.0757 | 3843.5832 | 3843.5832 | 32.3654 | 99.8833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3848.0757 | 3843.5832 | 0 |  | 0 |  | 4993.9243 |  | 0 |  | 408.5 |  | 0 |  | 0 |  | 2625.0817
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 45027.9 | 16250 | 15257.5642 | 15257.5642 | 33.8847 | 93.8927 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3252.7 | 3449.8384 | 4281.3 | 3596.99 | 3121 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3209.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4957.7 | 0 | КУМИ Невостребованные плановые ассигнования обусловлены экономией при заключении договора добровольного медицинского страхования (по причине отсутствия у некоторых специалистов необходимого стажа работы свыше 5 лет)
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 16250 | 15257.5642 | 15257.5642 | 33.8847 | 93.8927 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3252.7 | 3449.8384 | 4281.3 | 3596.99 | 3121 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3209.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4957.7 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 45027.9 | 16250 | 15257.5642 | 15257.5642 | 33.8847 | 93.8927 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3252.7 | 3449.8384 | 4281.3 | 3596.99 | 3121 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3209.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4957.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 16250 | 15257.5642 | 15257.5642 | 33.8847 | 93.8927 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3252.7 | 3449.8384 | 4281.3 | 3596.99 | 3121 |  | 4015.4 |  | 3878.6 |  | 3209.4 |  | 2745.8 |  | 3150 |  | 3700 |  | 4957.7
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 564175.4493 | 183192.9456 | 144157.99 | 144157.99 | 25.552 | 78.6919 | 31101.919 | 17495.1473 | 52419.5153 | 47633.1435 | 47439.8576 | 34157.8802 | 52231.6536 | 44871.819 | 51218.4009 | 0 | 46412.3429 | 0 | 49523.8135 | 0 | 43796.0233 | 0 | 43298.1882 | 0 | 47915.5529 | 0 | 43913.9888 | 0 | 54904.1932 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 564175.4493 | 183192.9456 | 144157.99 | 144157.99 | 25.552 | 78.6919 | 31101.919 | 17495.1473 | 52419.5153 | 47633.1435 | 47439.8576 | 34157.8802 | 52231.6536 | 44871.819 | 51218.4009 | 0 | 46412.3429 | 0 | 49523.8135 | 0 | 43796.0233 | 0 | 43298.1882 | 0 | 47915.5529 | 0 | 43913.9888 | 0 | 54904.1932 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 181079.2 | 60243.4935 | 53255.3197 | 53255.3197 | 29.41 | 88.4001 | 10951.6041 | 8976.321 | 18328.4846 | 17780.1577 | 13999.4461 | 10923.9949 | 16963.9587 | 15574.8462 | 15714.4506 | 0 | 13647.2303 | 0 | 17112.6682 | 0 | 12401.9184 | 0 | 12551.4116 | 0 | 16606.1315 | 0 | 11659.057 | 0 | 21142.8389 | 0 | МКУ «УОДОМС» Остаток плана на 01.05.2026г. составляет 6988,17 тыс.руб., в том числе: 1) 3072,62 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2025 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), страховые взносы, оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня, проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2) 941,22 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 1087,54 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 585,65 тыс.руб. - фактические расходы сложились меньше, чем было запланировано (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий и т.д.; 5) 255,17 тыс.руб. - кредиторская задолженность сложилось меньше, чем было запланировано (обслуживание программных продуктов, охрана зданий и т.д.); 6) 1045,97 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (канцелярские товары, офисная бумага и т.д.).
|  | бюджет города Когалыма | 181079.2 | 60243.4935 | 53255.3197 | 53255.3197 | 29.41 | 88.4001 | 10951.6041 | 8976.321 | 18328.4846 | 17780.1577 | 13999.4461 | 10923.9949 | 16963.9587 | 15574.8462 | 15714.4506 |  | 13647.2303 |  | 17112.6682 |  | 12401.9184 |  | 12551.4116 |  | 16606.1315 |  | 11659.057 |  | 21142.8389
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 98976.5493 | 36612.6199 | 27765.79 | 27765.79 | 28.0529 | 75.8367 | 7578.6623 | 3048.1094 | 9625.0532 | 8487.4757 | 9504.5681 | 6708.2092 | 9904.3363 | 9521.9957 | 7985.135 | 0 | 7726.5045 | 0 | 8140.2781 | 0 | 7291.9162 | 0 | 6713.9494 | 0 | 7582.43 | 0 | 7545.3288 | 0 | 9378.3874 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 98976.5493 | 36612.6199 | 27765.79 | 27765.79 | 28.0529 | 75.8367 | 7578.6623 | 3048.1094 | 9625.0532 | 8487.4757 | 9504.5681 | 6708.2092 | 9904.3363 | 9521.9957 | 7985.135 |  | 7726.5045 |  | 8140.2781 |  | 7291.9162 |  | 6713.9494 |  | 7582.43 |  | 7545.3288 |  | 9378.3874 |  | МБУ «КСАТ» ВР 111 - Фонд оплаты труда учреждений, ВР 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, ВР 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда сотрудников и иные выплаты работникам учреждений Экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей, временной нетрудоспособностью сотрудников и фактическими начислениями ниже плановых. ВР 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг Неисполнение обусловлено переносом сроков поставки товаров (оказания услуг), экономией по результатам закупочных процедур и оплатой по фактически принятым обязательствам. ВР 247 - Закупка энергетических ресурсов Экономия сложилась в связи с фактическим потреблением энергоресурсов ниже запланированного объема и корректировкой начислений ресурсоснабжающими организациями. ВР 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, ВР 852 - Уплата прочих налогов, сборов Оплата произведена в пределах фактически предъявленных обязательств; начисления налогов, сборов и иных обязательных платежей оказались ниже плановых показателей.
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 256817.4 | 78353.2092 | 55733.3712 | 55733.3712 | 21.7016 | 71.1309 | 11048.9189 | 4797.8382 | 22322.1327 | 18992.8467 | 21813.7306 | 14371.2834 | 23168.427 | 17571.4029 | 25071.355 | 0 | 22811.3917 | 0 | 21641.6662 | 0 | 21636.5197 | 0 | 21567.1583 | 0 | 21574.9225 | 0 | 22550.537 | 0 | 21610.6404 | 0 | МКУ «ОЭХД» Неосвоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работников на больничных и наличием вакантных ставок (специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 256817.4 | 78353.2092 | 55733.3712 | 55733.3712 | 21.7016 | 71.1309 | 11048.9189 | 4797.8382 | 22322.1327 | 18992.8467 | 21813.7306 | 14371.2834 | 23168.427 | 17571.4029 | 25071.355 |  | 22811.3917 |  | 21641.6662 |  | 21636.5197 |  | 21567.1583 |  | 21574.9225 |  | 22550.537 |  | 21610.6404
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 27302.3 | 7983.6229 | 7403.5091 | 7403.5091 | 27.1168 | 92.7337 | 1522.7338 | 672.8788 | 2143.8448 | 2372.6634 | 2122.1128 | 2154.3926 | 2194.9316 | 2203.5743 | 2447.4603 | 0 | 2227.2165 | 0 | 2629.2009 | 0 | 2465.669 | 0 | 2465.669 | 0 | 2152.069 | 0 | 2159.066 | 0 | 2772.3265 | 0 | МКУ «ЦОМУ города Когалыма» Имеются больничные листы, в связи с этим имеется экономия по ЗП и страховым взносам, экономия потребления по энергоресурсам (тепло,вода,свет)
|  | бюджет города Когалыма | 27302.3 | 7983.6229 | 7403.5091 | 7403.5091 | 27.1168 | 92.7337 | 1522.7338 | 672.8788 | 2143.8448 | 2372.6634 | 2122.1128 | 2154.3926 | 2194.9316 | 2203.5743 | 2447.4603 |  | 2227.2165 |  | 2629.2009 |  | 2465.669 |  | 2465.669 |  | 2152.069 |  | 2159.066 |  | 2772.3265
исполнитель: главный специалист ОФЭОиК
Евдокимова Е.В. тел. 93-783
Note on B9: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без л/с администрации и т/с 08.01.90 исключаем
Note on C29: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без остатов прошлых лет по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 08.01.01 и 09.01.01