## Лист1 (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | Всего
|  |  |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | Всего
|  |  |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа)
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | Всего
|  |  |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | Всего
|  |  |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
в том числе:
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа

## Лист2 (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 25251.3 | 9430.1 | 7910.6 | 7910.6 | Всего | 1.1. | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | 1519.5 | 1519.5
|  |  |  | 24528.7 | 8707.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | 1526 | 1526
|  |  |  | 722.6 | 722.6 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | -6.5 | -6.5
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 819 | 305.8 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.2. | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 49.2 | 49.2
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2098.8 | 699.6 | 699.6 | 699.6 | Всего | 1.3. | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | -92.4 | -92.4
|  |  |  | 1466.1 | 66.9 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | -98.9 | -98.9
|  |  |  | 632.7 | 632.7 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.4. | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | 0 | 0
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.5. | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | 0 | 0
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 1.6. | 105 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 1.7. | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 32385.3 | 12029.7 | 10177.8 | 10177.8 | Всего |  | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 31030 | 10674.4 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда | [8 empty] | Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 2.1. | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 57958.2 | 20554 | 18702.1 | 18702.1 | Всего |  | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 56602.9 | 19198.7 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения» | [8 empty] | Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | [8 empty] | Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа | 3.1. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме | [8 empty] | II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» | [8 empty] | Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий | [8 empty] | Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 4.1. | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) | 4.2. | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма | 4.3. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа | 4.4. | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда | [8 empty] | Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 5.1. | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 5.2. | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 66976.7 | 23583.5 | 21711.6 | 21681.6 | Всего |  | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 56662.9 | 19208.7 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| в том числе: | [12 empty] | 0 | 0
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего |  | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | 0 | 0
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 60 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 32385.3 | 12029.7 | 10177.8 | 10177.8 | Всего |  | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 31030 | 10674.4 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | 1476.3 | 1476.3
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов) |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | 0 | 0
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0

## сетевой 2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма" (сетевой график) по состоянию на 01.02.2020 года
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 | [30 empty] | тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на текущую дату | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | [30 empty] | 32
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
1.1 "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (1,2,3,4)
Всего | 21765.6 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05022% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 374.97 | 0 | 385.8906 | 0 | 1068.5843 | 0 | 726.8664 | 0 | 4972.5064 | 0 | 7066.9304 | 0 | 4269.155 | 0 | 1527.1095 | 0 | 847.716 | 0 | 368.5319 | 0 | 125.3198 | 0
бюджет автономного округа | 3460.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 62.335 | 0 | 65.01 | 0 | 141.285 | 0 | 242.445 | 0 | 1253.01 | 0 | 703.6 | 0 | 686.74 | 0 | 175.045 | 0 | 56.985 | 0 | 56.9851 | 0
бюджет города Когалыма | 18305.3 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05971% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 358.11 | 0 | 323.5556 | 0 | 1003.5743 | 0 | 585.5814 | 0 | 4730.0615 | 0 | 5813.9204 | 0 | 3565.555 | 0 | 840.3695 | 0 | 672.671 | 0 | 311.5469 | 0 | 68.3347 | 0
1.1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 11280.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5834 | 0 | 64.8487 | 0 | 3664.0404 | 0 | 3470.4152 | 0 | 2954.5623 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1631.75 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [12 empty] | 561.75 |  | 535 |  | 535
бюджет города Когалыма | 9648.7 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 591.5834 |  | 64.8487 |  | 3664.0404 |  | 2908.6652 |  | 2419.5623
1.1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года"
Всего | 1922.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 298.5891 | 0 | 314.0606 | 0 | 260.9715 | 0 | 224.2358 | 0 | 40.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9715 | 0 | 260.9715 | 0 | 222.3999 | 0 | 40.125 | 0
бюджет автономного округа | 294.25 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 45.475 |  | 48.15 |  | 40.125 |  | 40.125 | [7 empty] | 40.125 |  | 40.125 |  | 40.125
бюджет города Когалыма | 1628.2 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 298.5891 |  | 268.5856 |  | 212.8215 |  | 184.1108 | [7 empty] | 260.9715 |  | 220.8465 |  | 182.2749
1.1.3. "Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | По факту обращения несовершеннолетних граждан специалистами МАУ "МКЦ"Феникс" оказано 18 консультаций.
Всего | 1827.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5062 | 0 | 0 | 0 | 611.3072 | 0 | 584.1819 | 0 | 585.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1827.5 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 46.5062 |  |  |  | 611.3072 |  | 584.1819 |  | 585.5047
ИТОГО (МАУ "МКЦ" ФЕНИКС") | 15030.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 298.5891 | 0 | 314.0606 | 0 | 899.0612 | 0 | 289.0844 | 0 | 4315.4726 | 0 | 4054.597 | 0 | 3540.067 | 0 | 795.9715 | 0 | 260.9715 | 0 | 222.3999 | 0 | 40.125 | 0
бюджет автономного округа | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.475 | 0 | 48.15 | 0 | 40.125 | 0 | 40.125 | 0 | 561.75 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | 40.125 | 0 | 40.125 | 0 | 40.125 | 0
бюджет города Когалыма | 13104.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 298.5891 | 0 | 268.5856 | 0 | 850.9112 | 0 | 248.9594 | 0 | 4275.3476 | 0 | 3492.847 | 0 | 3005.067 | 0 | 260.9715 | 0 | 220.8465 | 0 | 182.2749 | 0 | 0 | 0
1.1.5. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
МБУ "КСАТ"
итого: | 3786.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.755 | 0 | 365.952 | 0 | 581.852 | 0 | 769.284 | 0 | 729.088 | 0 | 659.308 | 0 | 512.359 | 0 | 74.302 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 859.9 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [8 empty] | 84.3 |  | 185.46 |  | 168.6 |  | 168.6 |  | 134.88 |  | 118.06
бюджет города Когалыма | 2927 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 94.755 |  | 281.652 |  | 396.392 |  | 600.684 |  | 560.488 |  | 524.428 |  | 394.299 |  | 74.302
МКУ "УОДОМС" | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований на 01.02.2020г. cоставил: 21092,90 руб.: 1) по местному бюджету - 21092,90 руб., в т.ч. 13892,90 руб. - оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты); 7200 руб.-возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра (документы о прохождении медицинского осмотра по состоянию на 01.02.2020г. на оплату не предоставлены).
итого: | 760.1 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 1.438% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 76.3809 | 0 | 71.83 | 0 | 74.768 | 0 | 71.83 | 0 | 75.1818 | 0 | 54.8493 | 0 | 0 | 0 | 71.83 | 0 | 74.3855 | 0 | 71.83 | 0 | 85.1948 | 0
бюджет автономного округа | 168.6 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.86 |  |  |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.86 |  | 16.8601
бюджет города Когалыма | 591.5 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 1.848% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 59.5209 |  | 54.97 |  | 57.9081 |  | 54.97 |  | 58.3218 |  | 37.9894 |  |  |  | 54.97 |  | 57.5255 |  | 54.97 |  | 68.3347
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (МАДОУ: "Золушка", "Березка", "Чебурашка", "Колокольчик")
итого: | 2188.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 505.8 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [12 empty] | 505.8
бюджет города Когалыма | 1682.4 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [12 empty] | 1682.4
Всего по мероприятию: | 6735.2 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.1623% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 76.3809 | 0 | 71.83 | 0 | 169.523 | 0 | 437.782 | 0 | 657.0338 | 0 | 3012.3333 | 0 | 729.088 | 0 | 731.138 | 0 | 586.7445 | 0 | 146.132 | 0 | 85.1948 | 0
бюджет автономного округа | 1534.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 16.86 | 0 | 16.86 | 0 | 101.16 | 0 | 202.32 | 0 | 691.26 | 0 | 168.6 | 0 | 151.74 | 0 | 134.92 | 0 | 16.86 | 0 | 16.8601 | 0
бюджет города Когалыма | 5200.9 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.2102% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 59.5209 | 0 | 54.97 | 0 | 152.663 | 0 | 336.622 | 0 | 454.7138 | 0 | 2321.0734 | 0 | 560.488 | 0 | 579.398 | 0 | 451.8245 | 0 | 129.272 | 0 | 68.3347 | 0
1.1.6. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест " | [30 empty] | Муниципальные учреждения города Когалыма не заявили в КУ "Когалымский центр занятости населения" свою потребность для участия в данном мероприятии муниципальной программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 "Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (8)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. «Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет» | [30 empty] | Закрытие плановых ассигнований округом.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 | 21765.6 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05022% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 374.97 | 0 | 385.8906 | 0 | 1068.5843 | 0 | 726.8664 | 0 | 4972.5064 | 0 | 7066.9304 | 0 | 4269.155 | 0 | 1527.1095 | 0 | 847.716 | 0 | 368.5319 | 0 | 125.3198
Всего | 21765.6 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05022% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 374.97 | 0 | 385.8906 | 0 | 1068.5843 | 0 | 726.8664 | 0 | 4972.5064 | 0 | 7066.9304 | 0 | 4269.155 | 0 | 1527.1095 | 0 | 847.716 | 0 | 368.5319 | 0 | 125.3198 | 0
федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 3460.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 62.335 | 0 | 65.01 | 0 | 141.285 | 0 | 242.445 | 0 | 1253.01 | 0 | 703.6 | 0 | 686.74 | 0 | 175.045 | 0 | 56.985 | 0 | 56.9851 | 0
бюджет города Когалыма | 18305.3 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05971% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 358.11 | 0 | 323.5556 | 0 | 1003.5743 | 0 | 585.5814 | 0 | 4730.0615 | 0 | 5813.9204 | 0 | 3565.555 | 0 | 840.3695 | 0 | 672.671 | 0 | 311.5469 | 0 | 68.3347 | 0
в том числе в части софинансирования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
иные источники финансирования | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1
Всего | 21765.6 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05022% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 374.97 | 0 | 385.8906 | 0 | 1068.5843 | 0 | 726.8664 | 0 | 4972.5064 | 0 | 7066.9304 | 0 | 4269.155 | 0 | 1527.1095 | 0 | 847.716 | 0 | 368.5319 | 0 | 125.3198 | 0
бюджет автономного округа | 3460.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 62.335 | 0 | 65.01 | 0 | 141.285 | 0 | 242.445 | 0 | 1253.01 | 0 | 703.6 | 0 | 686.74 | 0 | 175.045 | 0 | 56.985 | 0 | 56.9851 | 0
бюджет города Когалыма | 18305.3 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05971% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 358.11 | 0 | 323.5556 | 0 | 1003.5743 | 0 | 585.5814 | 0 | 4730.0615 | 0 | 5813.9204 | 0 | 3565.555 | 0 | 840.3695 | 0 | 672.671 | 0 | 311.5469 | 0 | 68.3347 | 0
Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
2.1 "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" (5)
Всего | 3190.8 | 298.6086 | 298.7 | 240.6237 | 7.541% | 80.58% | 298.6086 | 240.6237 | 199.2159 | 0 | 143.8399 | 0 | 563.5409 | 0 | 254.6759 | 0 | 423.0469 | 0 | 371.9579 | 0 | 181.2789 | 0 | 139.9529 | 0 | 268.0379 | 0 | 178.1589 | 0 | 168.4856 | 0 | По состоянию на 01.02.2020 года остаток от доведенных округом средств (профинансированных) составил 58,08 тыс. рублей, в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 6 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет автономного округа | 3190.8 | 298.6086 | 298.7 | 240.6237 | 7.541% | 80.58% | 298.6086 | 240.6237 | 199.2159 |  | 143.8399 |  | 563.5409 |  | 254.6759 |  | 423.0469 |  | 371.9579 |  | 181.2789 |  | 139.9529 |  | 268.0379 |  | 178.1589 |  | 168.4856
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2. "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения" (6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | Проведение заседания Межведомственной комиссии запланировано в мае и ноябре 2020 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости " | [30 empty] | Принято и проверено 170 отчетов по ОТ от работодателей г.Когалыма за 2019 год.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2
Всего | 3190.8 | 298.6086 | 298.7 | 240.6237 | 7.541% | 80.58% | 298.6086 | 240.6237 | 199.2159 | 0 | 143.8399 | 0 | 563.5409 | 0 | 254.6759 | 0 | 423.0469 | 0 | 371.9579 | 0 | 181.2789 | 0 | 139.9529 | 0 | 268.0379 | 0 | 178.1589 | 0 | 168.4856 | 0
бюджет автономного округа | 3190.8 | 298.6086 | 298.7 | 240.6237 | 7.541% | 80.58% | 298.6086 | 240.6237 | 199.2159 | 0 | 143.8399 | 0 | 563.5409 | 0 | 254.6759 | 0 | 423.0469 | 0 | 371.9579 | 0 | 181.2789 | 0 | 139.9529 | 0 | 268.0379 | 0 | 178.1589 | 0 | 168.4856 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве»
3.1 "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места" (7)
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет автономного округа | 72.7 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [22 empty] | 72.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет автономного округа | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе
Всего | 25029.1 | 330.6281 | 330.7195 | 251.5537 | 1.005% | 76.08% | 330.6281 | 251.5537 | 574.1859 | 0 | 529.7305 | 0 | 1632.1251 | 0 | 981.5423 | 0 | 5395.5533 | 0 | 7438.8882 | 0 | 4450.4339 | 0 | 1667.0624 | 0 | 1115.7539 | 0 | 546.6908 | 0 | 366.5054 | 0
бюджет автономного округа | 6723.8 | 298.6086 | 298.7 | 240.6237 | 3.579% | 80.58% | 298.6086 | 240.6237 | 216.0759 | 0 | 206.1749 | 0 | 628.5509 | 0 | 395.9609 | 0 | 665.4919 | 0 | 1624.9679 | 0 | 884.8789 | 0 | 826.6929 | 0 | 443.0829 | 0 | 235.1439 | 0 | 298.1707 | 0
бюджет города Когалыма | 18305.3 | 32.0195 | 32.0195 | 10.93 | 0.05971% | 34.14% | 32.0195 | 10.93 | 358.11 | 0 | 323.5556 | 0 | 1003.5743 | 0 | 585.5814 | 0 | 4730.0615 | 0 | 5813.9204 | 0 | 3565.555 | 0 | 840.3695 | 0 | 672.671 | 0 | 311.5469 | 0 | 68.3347 | 0
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма |  |  | Е.Г.Загорская | [7 empty] | Ответственный за составление сетевого графика | [5 empty] | С.В. Мартынова |  |  | телефон 93785
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) | [11 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Дата составления сетевого графика 05.02.2020 года