## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» на 2026 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Уровень показателя | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2026 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | На конец 2026 года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"
1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | «РП вне НП» | шт, МВт, км | 1797.69 | 1 28 1,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 28 1,7 | 1 28 1,7 |  | Муниципальный контракт № 0187200001725000495 от 11.06.2025 на выполнение работ по строительству объекта "Котельная по улице Сибирская и магистральные инженерные сети теплоснабжения в городе Когалыме": - цена контракта - 942 479,21472 рублей; - сроки выполнения работ - 30.07.2026 - подрядная организация - ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" (г. Москва). Договор №ТП/ЮЛ/2024-5 от 05.08.2024 г. на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к сети газораспределения объекта "Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме". - срок выполнения работ 23.08.2026; - цена договора 22,79 тыс.руб.; - подрядчик - АО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" - ведется выполнение работ. Договор №70/2025 от 11.09..2025 г. на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта "Котельная по улице Сибирская и магистральные инженерные сети теплоснабжения в городе Когалыме". - срок выполнения работ 30.07.2026; - цена договора 599,00 тыс.руб.; - подрядчик - ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" - ведется выполнение работ.
1.2. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | «МП» | шт. | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
1.3. | Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно- сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования | «МП» | шт. | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  | 4 | 6 |  | "1. Договор №1/2707 от 02.03.2026 г. на оказание услуг по оформлению технического плана по объекту ""Реконструкция сети ливневой канализации, город Когалым, ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная, 13 микрорайон"". - срок выполнения работ 30.04.2026; - цена договора 31,098 тыс.руб.; - подрядчик - ИП ХАНИЕВА НАИЛЯ АЛИКОВНА - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Договор №1/2708 от 02.03.2026 г. на оказание услуг по оформлению технического плана по объекту ""Реконструкция сети ливневой канализации, город Когалым, ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная, 13 микрорайон"". - срок выполнения работ 30.04.2026; - цена договора 44,232 тыс.руб.; - подрядчик - ИП ХАНИЕВА НАИЛЯ АЛИКОВНА - работы выполнены и оплачены в полном объеме." 1. Договор №33/2026 от 15.06.2026 г. на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности участков газопроводов, расположенных по адресу: г.Когалым, г/п от задв.№101 до КУ №102 КЗХ, г/п от КУ№79 до ГРУ котельной БПО - срок выполнения работ 28.10.2026; - цена договора 193,30 тыс.руб.; - подрядчик - ООО ИЦ "ЭКСПЕРТ" - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Договор №35/2026 от 16.06.2026 г. на проведение земляных работ (шурфование) с целью подготовки участков для замеров УЗТ, УЗД на участках газопроводов, расположенных по адресу: г.Когалым, г/п от задв. №101 до КУ№102 КЗХ, г/п от КУ№79 до ГРУ котельной БПО - срок выполнения работ 28.10.2026; - цена договора 524,8 тыс.руб.; - подрядчик - ИП ЧУБОКСАРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.4. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | «МП» | % | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 80 | 80
1.5. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | «МП» | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 100