## анализ достижения показателей
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 42 | 50 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 17 | В реализации данного мероприятий муниципальной программы участвуют два соисполнителя: МКУ "УОДОМС": с 7 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год. 10 чел.). Средства в размере 439,80 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и медицинский осмотр; МБУ "КСАТ": с 10 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка (план/год. 40 чел.). Средства в размере 317,3 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги и медицинский осмотр. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 614 | 610 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 210; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 410 | С несовершеннолетними гражданами (в должности подсобный рабочий) заключено 410 срочных трудовых договоров. Средства в размере 9 898,0 тыс.рублей израсходованы на выплату заработной платы, налогов, приобретения канцелярских товаров и спец.одежды. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 122 | 135 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 20; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 40; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 59; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 78; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 78; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 78 | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 78 срочных трудовых договоров. Средства в размере 1688,5 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
4. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | человек | 1 | 1 | [12 empty] | В МАДОУ «Буратино» трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью в должности швея, для которого оснащено 1 рабочее место. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
Начальник управления экономики |  |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Исполнитель: Мартынова С.В.
тел. 93785