## апрель 2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2025-04-30 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 188309.39 | 71716.469 | 49878.5316 | 49878.5316 | 26.4875 | 69.5496 | 20191.0868 | 11495.857 | 16619.686 | 15556.6079 | 11736.1463 | 10248.1915 | 23169.5499 | 12577.8752 | 12455.659 | 0 | 12033.908 | 0 | 20933.5249 | 0 | 12088.8622 | 0 | 10627.655 | 0 | 15366.9155 | 0 | 11097.884 | 0 | 21988.5123 | 0
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 2156.5 | 2076.0971 | 2076.0971 | 34.7679 | 96.2716 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 0 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 1372.2846 | 1240.9754 | 1240.9754 | 29.6544 | 90.4313 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 0 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 290.4534 | 0 | 135.918 | 0 | 208.3607 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 178153.29 | 68187.6845 | 46561.4591 | 46561.4591 | 26.1356 | 68.2843 | 19270.4174 | 10810.2282 | 15666.399 | 14654.9867 | 11081.2283 | 9511.8906 | 22169.6398 | 11584.3536 | 11682.433 | 0 | 11285.69 | 0 | 19261.1988 | 0 | 11188.892 | 0 | 9922.812 | 0 | 14782.4621 | 0 | 10511.966 | 0 | 21330.1517 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 455 | 5.21 | 5.2078 | 5.2078 | 1.1446 | 99.9578 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.79 | 0 | Обучение муниципальных служащих в апреле 2026 года не запланировано.
|  | бюджет города Когалыма | 455 | 5.21 | 5.2078 | 5.2078 | 1.1446 | 99.9578 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.79 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 43421.19 | 18474.3939 | 9721.8129 | 9721.8129 | 22.3896 | 52.6232 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 1259.826 | 0 | 1867.79 | 0 | 7216.3124 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3336.4981 | 0 | 941.03 | 0 | 8350.4297 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 43421.19 | 18474.3939 | 9721.8129 | 9721.8129 | 22.3896 | 52.6232 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 1259.826 | 0 | 1867.79 | 0 | 7216.3124 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3336.4981 | 0 | 941.03 | 0 | 8350.4297 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 10156.1 | 3528.7846 | 3317.0725 | 3317.0725 | 32.6609 | 94.0004 | 920.6695 | 685.6288 | 953.287 | 901.6212 | 654.918 | 736.301 | 999.9101 | 993.5216 | 773.226 | 0 | 748.218 | 0 | 1672.3261 | 0 | 899.9702 | 0 | 704.843 | 0 | 584.4534 | 0 | 585.918 | 0 | 658.3607 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени).
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 2156.5 | 2076.0971 | 2076.0971 | 34.7679 | 96.2716 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 0 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 1372.2846 | 1240.9754 | 1240.9754 | 29.6544 | 90.4313 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 0 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 290.4534 | 0 | 135.918 | 0 | 208.3607 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 134277.1 | 49708.0806 | 36834.4384 | 36834.4384 | 27.4317 | 74.1015 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 0 | 9417.9 | 0 | 12044.8864 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12529.932 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 134277.1 | 49708.0806 | 36834.4384 | 36834.4384 | 27.4317 | 74.1015 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 0 | 9417.9 | 0 | 12044.8864 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12529.932 | 0