## 10.ПП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 30566.1613 | 26219.4543 | 27784.896 | 27784.896 | 90.9008 | 105.9705 | 3176.105 | 1905.145 | 2672.694 | 2981.342 | 2051.696 | 1849.065 | 2883.2453 | 2074.283 | 2400.963 | 2416.367 | 2190.101 | 3149.19 | 2989.17 | 2728.964 | 2320.171 | 1777.484 | 2030.941 | 2130.66 | 2336.013 | 2822.19 | 1949.467 | 2296.806 | 3565.595 | 1653.4
|  | федеральный бюджет | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59 | 99.7826 | 99.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12747.489 | 10594.137 | 10849.723 | 10849.723 | 85.1126 | 102.4125 | 1382.687 | 756.761 | 1009.982 | 1206.76 | 848.899 | 715.35 | 1366.773 | 837.12 | 888.42 | 1037.62 | 952.182 | 1344.92 | 1430.41 | 1229.26 | 970.469 | 640.46 | 816.772 | 724.77 | 927.543 | 1316.373 | 781.112 | 1017.529 | 1372.24 | 22.8
|  | бюджет города Когалыма | 17814.0723 | 15620.7173 | 16930.583 | 16930.583 | 95.0405 | 108.3854 | 1793.418 | 1148.384 | 1662.712 | 1774.582 | 1202.797 | 1133.715 | 1514.6723 | 1235.363 | 1512.543 | 1378.747 | 1237.919 | 1804.27 | 1558.76 | 1499.704 | 1349.702 | 1137.024 | 1214.169 | 1405.89 | 1405.67 | 1503.027 | 1168.355 | 1279.277 | 2193.355 | 1630.6
1. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин» | Всего | 645.1 | 522.925 | 392.774 | 392.774 | 60.8858 | 75.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159.025 | 104.76 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 159.025 | 153.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.025 | 128.16 | 0 | 0 | 159.025 | 0 | В народной дружине на 01.01.2026 состоит 26 человек.Государственной программой автономного округа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», муниципальному образованию город Когалым предусмотрена субсидия на создание условий для деятельности народной дружины за счет средств окружного бюджета на 2025 год - 50% из бюджета автономного округа: 147 400,00 (Сто сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, и из бюджета города Когалыма на 2025 год предусмотрена доля софинансирования расходных обязательств в размере 50% -147 400,00 (Сто сорок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Итого по мероприятию: 294 800,00 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. В истекший период 2025 года на материальное стимулирование народной дружины города Когалыма потрачено 73 700,00 (Семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, из них из бюджета автономного округа 36 850,00 (Тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, из бюджета города Когалыма 36 850,00 (Тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
|  | бюджет автономного округа | 147.4 | 147.4 | 110.55 | 110.55 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 36.85 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 497.7 | 375.525 | 282.224 | 282.224 | 56.7056 | 75.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.175 | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 122.175 | 116.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.175 | 91.31 | 0 | 0 | 122.175 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» / Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | Всего | 9567.295 | 9567.295 | 9379.575 | 9379.575 | 98.0379 | 98.0379 | 829.635 | 645.417 | 723.437 | 709.161 | 723.437 | 710.479 | 723.437 | 710.174 | 723.437 | 710.845 | 723.437 | 710.27 | 723.437 | 709.679 | 723.437 | 710.018 | 723.437 | 715.82 | 723.437 | 708.675 | 723.437 | 708.437 | 1503.29 | 1630.6 | Заключен МК ЭС1902000064/25 от 13.12.2024 года, оказание коммунальных услуг по поставке электрической энергии (камеры ИТКБ, камеры Одиссей, здание МКУ "ЕДДС"). Заключен МК № 01873000137240002430001 от 25.10.2024 года, на оказание услуг по техническому, эксплуатационному обслуживанию и ремонту оборудования интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма. Заключен МК № 01873000137240001380001 от 08.07.2024 года, на оказание услуг связи. Отклонение сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показанию счетчиков по факту.
|  | бюджет города Когалыма | 9567.295 | 9567.295 | 9379.575 | 9379.575 | 98.0379 | 98.0379 | 829.635 | 645.417 | 723.437 | 709.161 | 723.437 | 710.479 | 723.437 | 710.174 | 723.437 | 710.845 | 723.437 | 710.27 | 723.437 | 709.679 | 723.437 | 710.018 | 723.437 | 715.82 | 723.437 | 708.675 | 723.437 | 708.437 | 1503.29 | 1630.6
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5 - оз «Об административных комиссиях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Административной комиссии» | Всего | 2409.8 | 2409.8 | 2169.928 | 2169.928 | 90.046 | 90.046 | 253.6 | 145.79 | 180.37 | 206.37 | 157.94 | 148.68 | 162.97 | 204.433 | 151.44 | 99.31 | 378.9 | 187.91 | 273.03 | 420.29 | 151.44 | 117.73 | 151.44 | 185.91 | 162.96 | 207.816 | 151.43 | 245.689 | 234.28 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г). Неисполнение по командировочным расходам образовалось в связи с переносом проведения мероприятия.
|  | бюджет автономного округа | 2297.4 | 2297.4 | 2066.402 | 2066.402 | 89.9452 | 89.9452 | 248.07 | 140.27 | 180.37 | 206.37 | 157.94 | 148.68 | 155.61 | 197.57 | 151.44 | 99.31 | 322.5 | 146.19 | 237.27 | 413.43 | 151.44 | 117.73 | 151.44 | 185.91 | 155.61 | 200.953 | 151.43 | 209.989 | 234.28 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 112.4 | 112.4 | 103.526 | 103.526 | 92.105 | 92.105 | 5.53 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 6.863 | 0 | 0 | 56.4 | 41.72 | 35.76 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 6.863 | 0 | 35.7 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» / Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | Всего | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59 | 99.7826 | 99.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 4.6 | 4.6 | 4.59 | 4.59 | 99.7826 | 99.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону» | Всего | 70.402 | 70.402 | 75.156 | 75.156 | 106.7526 | 106.7526 | 0 | 0 | 8.352 | 8.35 | 4.18 | 8.352 | 4.18 | 8.35 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.35 | 4.17 | 3.58 | 4.18 | 0 | 0 | Произведена трансляция видеороликов напарвленных на профилатику мошенничества.
|  | бюджет города Когалыма | 70.402 | 70.402 | 75.156 | 75.156 | 106.7526 | 106.7526 | 0 | 0 | 8.352 | 8.35 | 4.18 | 8.352 | 4.18 | 8.35 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.35 | 4.17 | 3.58 | 4.18 | 0 | 0
1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения» / Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения» | Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | риобретение светоотражающих элементов: СОШ №1-15,0; СОШ №3-15,0, СОШ №5-15,0, СОШ №6-16,0, СОШ №7-16,0, СОШ №8-16,0, СОШ №10-15,0$ -приобретениеоборудования для организации муниципального этапа Всероссийских соревнований"Безопасное колесо" СОШ №8-113,0; - участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" СОШ №6 - 33,3, +20,7+64,0 - установка велопарковки, приобретение велозамков; - приобретение учебного оборудования "Азбука дорог" МАОУ "Золушка" - 31,3 руб. Заключены договоры на поставку тематических костюмов с ООО "Мастерская праздника" № 39 от 14.05.2025 - 4 костюма на сумму 84100 руб., , №40 от 15.05.2025 - 3 костюма на сумму 80900,0 руб., костюмы поступили, произведена оплата. Мероприятие "Азбука дорог" проведено 20 июня 2025г. в школе № 6. п риобретение светоотражающих элементов: СОШ №1-15,0; СОШ №3-15,0, СОШ №5-15,0, СОШ №6-16,0, СОШ №7-16,0, СОШ №8-16,0, СОШ №10-15,0; -приобретениеоборудования для организации муниципального этапа Всероссийских соревнований"Безопасное колесо" СОШ №8-113,0; - участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо" СОШ №6 - 33,3, +20,7+64,0 - установка велопарковки, приобретение велозамков; - приобретение учебного оборудования "Азбука дорог" МАОУ "Золушка" - 31,3 руб. Заключены договоры на поставку тематических костюмов с ООО "Мастерская праздника" № 39 от 14.05.2025 - 4 костюма на сумму 84100 руб., , №40 от 15.05.2025 - 3 костюма на сумму 80900,0 руб., костюмы поступили, произведена оплата. Мероприятие "Азбука дорог" проведено 20 июня 2025г. в школе № 6.
|  | бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | Всего | 150.3993 | 150.3993 | 128.97 | 128.97 | 85.7517 | 85.7517 | 21.485 | 0 | 128.91 | 128.97 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение. по прогр"Совр. техн.профилактики зависимого повед.подрост.и молод.": СОШ №1-21,48; СОШ №3-21,48, СОШ №5-21,48, СОШ №6-21,48, СОШ №7-21,48, СОШ №8-21,48, СОШ №10-21,48;
|  | бюджет города Когалыма | 150.3993 | 150.3993 | 128.97 | 128.97 | 85.7517 | 85.7517 | 21.485 | 0 | 128.91 | 128.97 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды» / Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы» | Всего | 92.6 | 92.6 | 74.88 | 74.88 | 80.8639 | 80.8639 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 17.72 | 0 | Произведена трансляция видеороликов напарвленных на профилатику наркомании
|  | бюджет города Когалыма | 92.6 | 92.6 | 74.88 | 74.88 | 80.8639 | 80.8639 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 17.72 | 0
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотикове» / Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков» | Всего | 572 | 572 | 479.4 | 479.4 | 83.8112 | 83.8112 | 0 | 0 | 251.29 | 245.55 | 26.84 | 15.33 | 5.75 | 0 | 114.88 | 109 | 14.15 | 8.41 | 11.51 | 0 | 8.95 | 3.2 | 14.15 | 8.41 | 101.01 | 89.5 | 5.75 | 0 | 17.72 | 0 | Школа безопасности СОШ №7-170,0
|  | бюджет города Когалыма | 572 | 572 | 479.4 | 479.4 | 83.8112 | 83.8112 | 0 | 0 | 251.29 | 245.55 | 26.84 | 15.33 | 5.75 | 0 | 114.88 | 109 | 14.15 | 8.41 | 11.51 | 0 | 8.95 | 3.2 | 14.15 | 8.41 | 101.01 | 89.5 | 5.75 | 0 | 17.72 | 0
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма»/ Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма» | Всего | 10302.689 | 10302.689 | 8672.771 | 8672.771 | 84.1797 | 84.1797 | 1134.617 | 616.491 | 829.612 | 1000.39 | 690.959 | 566.67 | 1174.313 | 602.7 | 736.98 | 938.31 | 629.682 | 1198.73 | 1156.29 | 778.98 | 819.029 | 522.73 | 665.332 | 538.86 | 735.083 | 1078.57 | 629.682 | 867.54 | 1101.11 | 22.8 | Неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г). Неисполнение по командировочным расходам образовалось в связи с переносом проведения мероприятия. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что сотрудники за текущий период не воспользовались правом на частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок (оплата будет произведена в последующих месяцах).
|  | бюджет автономного округа | 10302.689 | 10302.689 | 8672.771 | 8672.771 | 84.1797 | 84.1797 | 1134.617 | 616.491 | 829.612 | 1000.39 | 690.959 | 566.67 | 1174.313 | 602.7 | 736.98 | 938.31 | 629.682 | 1198.73 | 1156.29 | 778.98 | 819.029 | 522.73 | 665.332 | 538.86 | 735.083 | 1078.57 | 629.682 | 807.54 | 1101.11 | 22.8
|  | бюджет города Когалыма | [27 empty] | 60
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма» | Всего | 6560.276 | 6560.276 | 6181.852 | 6181.852 | 94.2316 | 94.2316 | 910.768 | 497.447 | 544.963 | 676.791 | 429.82 | 393.794 | 646.006 | 436.306 | 495.114 | 374.03 | 429.82 | 1023.51 | 646.006 | 652.301 | 603.203 | 403.934 | 462.47 | 667.55 | 429.828 | 596.749 | 429.828 | 459.44 | 532.45 | 0 | Неисполнение по начислениям по оплате труда (оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за 2025г).
|  | бюджет города Когалыма | 6560.276 | 6560.276 | 6181.852 | 6181.852 | 94.2316 | 94.2316 | 910.768 | 497.447 | 544.963 | 676.791 | 429.82 | 393.794 | 646.006 | 436.306 | 495.114 | 374.03 | 429.82 | 1023.51 | 646.006 | 652.301 | 603.203 | 403.934 | 462.47 | 667.55 | 429.828 | 596.749 | 429.828 | 459.44 | 532.45 | 0