## 2020 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 )
Всего | 5203.6 | 5203.6 | 4922.7 | 4922.7 | 94.6018 | 94.6018 | 550 | 182.3 | 754.3 | 128 | 777 | 0 | 0 | 664.2 | 0 | 240 | 665.1 | 86.3 | 0 | 0 | 800 | 1122.3 | 0 | 115.1 | 20 | 72.4 | 1528.5 | 100.6 | 108.7 | 2211.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1583.5 | 1583.5 | 1302.6 | 1302.6 | 82.2608 | 82.2608 | 550 | 182.3 | 144.3 | 128 | 30 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 545 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 0 | 13 | 20 | 72.4 | 185.5 | 79.1 | 108.7 | 90
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3620.1 | 3620.1 | 3620.1 | 3620.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 602.4 | 0 | 102.1 | 0 | 0 | 1343 | 21.5 | 0 | 2121.5
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1005.1 | 1005.1 | 749.7 | 749.7 | 74.5896 | 74.5896 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 30 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 175.1 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 115.1 | 20 | 72.4 | 70 | 79.1 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 885 | 885 | 629.6 | 629.6 | 71.1412 | 71.1412 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 30 |  |  | 56.6 |  |  | 55 | 68.3 |  |  |  | 29.9 |  | 13 | 20 | 72.4 | 70 | 79.1 | 108.7 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, проведение мероприятий. Экономия 255,4 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате расходов. | 255.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 100 | 100 | [10 empty] | 120.1 | 18 | [5 empty] | 102.1 | [6 empty] | Именные премии школьникам от ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (Решение 5/40 от 27.04.2020) | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма № 757 от 23.04.2020 г. "Об утверждении списка победителей и призеров конкурса "Учитель года" в 2020 году". Постановление от 02.07.2020 №1162
Всего | 698.5 | 698.5 | 673 | 673 | 96.3493 | 96.3493 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 90
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 698.5 | 698.5 | 673 | 673 | 96.3493 | 96.3493 |  |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  | 490 |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 115.5 |  |  | 90 |  | 25.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Освоение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха".
Всего | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 21.5 | 0 | 2121.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 100 |  |  | 610 |  | 747 |  |  | 514.6 |  | 240 |  |  |  |  | 800 | 602.4 |  |  |  |  | 1343 | 21.5 |  | 2121.5 |  | 0
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 17)
Всего | 83713.2 | 83713.2 | 82384.4 | 82384.4 | 98.4127 | 98.4127 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6375.2 | 7816.4 | 19094.1 | 6000.6 | 5891 | 4916.7 | 3157.6 | 5347.8 | 3628.7 | 3893.7 | 6211.5 | 3144.4 | 9274.5 | 3292.1 | 8261.7
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3400 | 0 | 59.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79913.2 | 79913.2 | 78584.4 | 78584.4 | 98.3372 | 98.3372 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7816.4 | 15694.1 | 6000.6 | 5831.5 | 4916.7 | 3117.1 | 5347.8 | 3628.7 | 3893.7 | 6211.5 | 3144.4 | 9274.5 | 3292.1 | 8261.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Экономия средств 1328,8 тыс. рублей оплата расходов льготного проезда, выход на пенсию.
Всего | 83713.2 | 83713.2 | 82384.4 | 82384.4 | 98.4127 | 98.4127 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6375.2 | 7816.4 | 19094.1 | 6000.6 | 5891 | 4916.7 | 3157.6 | 5347.8 | 3628.7 | 3893.7 | 6211.5 | 3144.4 | 9274.5 | 3292.1 | 8261.7
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100 | 100 | [6 empty] | 3800 |  |  | 300 |  | 3400 |  | 59.5 |  | 40.5 | [9 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 79913.2 | 79913.2 | 78584.4 | 78584.4 | 98.3372 | 98.3372 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7816.4 | 15694.1 | 6000.6 | 5831.5 | 4916.7 | 3117.1 | 5347.8 | 3628.7 | 3893.7 | 6211.5 | 3144.4 | 9274.5 | 3292.1 | 8261.7 |  | 1328.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 5, 6, 15, 16, 29) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия средств 17811,9 тыс. рублей оплата льготного прооезда, выход на пенсию
Всего | 2020114.6 | 2020114.6 | 2000614.7 | 2000614.7 | 99.0347 | 99.0347 | 129232.1 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 183065.8 | 178036.6 | 356933.1 | 217833.2 | 188809 | 257349 | 122822.6 | 155312.5 | 88808.5 | 69532.7 | 140889 | 296563.5 | 144298.5 | 143349.7 | 110272.9 | 122665.9 | 186185.1 | 187526
бюджет автономного округа | 1694651.3 | 1694651.3 | 1690047.4 | 1690047.4 | 99.7283 | 99.7283 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 141503 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 | 234601.9 | 94364.1 | 135897.1 | 74256 | 53601.5 | 106085.8 | 232378 | 110436.3 | 107243.6 | 99833.4 | 102184.2 | 167411.2 | 178766.6
бюджет города Когалыма | 295351.3 | 295351.3 | 282401.8 | 282401.8 | 95.6156 | 95.6156 | 32010.1 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 41562.8 | 39489.1 | 29534.4 | 15507.9 | 20962 | 22747.1 | 28458.5 | 19415.4 | 14552.5 | 15931.2 | 27601.9 | 60352.2 | 19467.1 | 22284.2 | 6364.3 | 13893.8 | 14333.5 | 4837
федеральный бюджет | 16665.6 | 16665.6 | 14719.1 | 14719.1 | 88.3203 | 88.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 3833.3 | 4075.3 | 3696.5 | 4075.2 | 3587.5 | 4439.8 | 3601.8
привлеченные средства | 13446.4 | 13446.4 | 13446.4 | 13446.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 10319.8 | 10125.4 | 0 | 3000.4 | 0.6 | 320.6
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2016155.6 | 2016155.6 | 1998343.7 | 1998343.7 | 99.1165 | 99.1165 | 129232.1 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 183065.8 | 178036.6 | 356933.1 | 217833.2 | 188809 | 257349 | 122822.6 | 155312.5 | 88808.5 | 69532.7 | 140889 | 296563.5 | 144054.5 | 143105.7 | 109794.9 | 122195 | 182948.1 | 185969.9 |  | 17811.9
бюджет автономного округа | 1690692.3 | 1690692.3 | 1687776.4 | 1687776.4 | 99.8275 | 99.8275 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 141503 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 | 234601.9 | 94364.1 | 135897.1 | 74256 | 53601.5 | 106085.8 | 232378 | 110192.3 | 106999.6 | 99355.4 | 101713.3 | 164174.2 | 177210.5
бюджет города Когалыма | 295351.3 | 295351.3 | 282401.8 | 282401.8 | 95.6156 | 95.6156 | 32010.1 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 41562.8 | 39489.1 | 29534.4 | 15507.9 | 20962 | 22747.1 | 28458.5 | 19415.4 | 14552.5 | 15931.2 | 27601.9 | 60352.2 | 19467.1 | 22284.2 | 6364.3 | 13893.8 | 14333.5 | 4837
федеральный бюджет | 16665.6 | 16665.6 | 14719.1 | 14719.1 | 88.3203 | 88.3203 | [16 empty] | 4075.3 | 3833.3 | 4075.3 | 3696.5 | 4075.2 | 3587.5 | 4439.8 | 3601.8
привлеченные средства | 13446.4 | 13446.4 | 13446.4 | 13446.4 | 100 | 100 | [16 empty] | 3126 |  | 10319.8 | 10125.4 |  | 3000.4 | 0.6 | 320.6
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 640 | 640 | 576 | 576 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 108 | 108 | 472 | 408
бюджет автономного округа | 640 | 640 | 576 | 576 | 90 | 90 | [18 empty] | 60 | 60 | 108 | 108 | 472 | 408
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 3319 | 3319 | 1695 | 1695 | 51.0696 | 51.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 370 | 362.9 | 2765 | 1148.1
бюджет автономного округа | 3319 | 3319 | 1695 | 1695 | 51.0696 | 51.0696 | [18 empty] | 184 | 184 | 370 | 362.9 | 2765 | 1148.1
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 30)
Всего | 8975.4 | 8975.4 | 3871.84 | 3871.84 | 43.1384 | 43.1384 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 99.8 | 855.2 | 1.4 | 1026.8 | 310.01 | 2063.8 | 201.61 | 306.3 | 8.02 | 227.2 | 2207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4 | 0 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 1600,0 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 1066,7 тыс. руб. - софинансирование питание. Факт ОБ - 1529,9 т.р - 99,99% МБ софинансирование - 0,1 т.р. - 0,01%
бюджет автономного округа | 1529.9 | 1529.9 | 1529.9 | 1529.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 1047.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3445.5 | 3445.5 | 2341.94 | 2341.94 | 67.971 | 67.971 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 457 | 99.8 | 372.6 | 1.4 | 1026.8 | 310.01 | 1016.5 | 201.61 | 306.3 | 8.02 | 227.2 | 1391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» проводится работа по расторжению договорных отношений за 2020 год. Средства полученные за приобретение путевок в 2020 году возвращаются в бюджет округа.
Всего | 7338.4 | 7338.4 | 3338.4 | 3338.4 | 45.4922 | 45.4922 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 99.8 | 849.3 | 0 | 420 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1529.9 | 1529.9 | 1529.9 | 1529.9 | 100 | 100 | [6 empty] | 482.6 |  | 0 |  | 1047.3 |  |  |  |  | 815.9 | [5 empty] | 714
бюджет города Когалыма | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 1808.5 | 100 | 100 | 39.1 |  |  | 0 | 457 | 99.8 | 366.7 |  | 420 |  | 525.7 |  | 0 |  | 0 | 1379.3 | 0 |  |  |  | 0 | 329.4 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 100 | 100 | [6 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.06 |  |  |  |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4000
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 249.9 | 249.9 | 14.53 | 14.53 | 5.8143 | 5.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 6.51 | 134 | 0 | 58.4 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 249.9 | 249.9 | 14.53 | 14.53 | 5.8143 | 5.8143 | [8 empty] | 57.5 | 6.51 | 134 |  | 58.4 | 8.02
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1387.1 | 1387.1 | 518.91 | 518.91 | 37.4097 | 37.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1.4 | 549.3 | 303.5 | 356.8 | 201.61 | 247.9 | 0 | 227.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1387.1 | 1387.1 | 518.91 | 518.91 | 37.4097 | 37.4097 | [6 empty] | 5.9 | 1.4 | 549.3 | 303.5 | 356.8 | 201.61 | 247.9 | 0 | 227.2 | 12.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 11, 12, 13, 14)
Всего | 56249.5 | 56249.5 | 53195.1 | 53195.1 | 94.5699 | 94.5699 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6046.9 | 5926.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8 | 7601.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56249.5 | 56249.5 | 53195.1 | 53195.1 | 94.5699 | 94.5699 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6046.9 | 5926.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8 | 7601.8 |  | 3054.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия средств в связи с отменой проведения мероприятий.
Всего | 162.2 | 162.2 | 65.3 | 65.3 | 40.2589 | 40.2589 | 44.3 | 44.3 | 0 | 16 | 117.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 162.2 | 162.2 | 65.3 | 65.3 | 40.2589 | 40.2589 | 44.3 | 44.3 |  | 16 | 117.9 |  |  | 5 | [17 empty] | 96.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 56087.3 | 56087.3 | 53129.8 | 53129.8 | 94.727 | 94.727 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8 | 7601.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 56087.3 | 53129.8 | 53129.8 | 94.727 | 94.727 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 |  | 1193.1 |  |  |  |  | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8 | 7601.8 |  | 2957.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2174256.3 | 2174256.3 | 2144988.74 | 2144988.74 | 98.6539 | 98.6539 | 144372.6 | 48180.1 | 205282 | 182853.8 | 197614.5 | 172043.2 | 206716.6 | 190601.5 | 372200.9 | 230704.41 | 199354.3 | 277924.11 | 129129.5 | 161211.52 | 94752.4 | 76020.2 | 152283.7 | 303816.2 | 155924.5 | 156594.2 | 120992.6 | 139438.5 | 195632.7 | 205601
бюджет автономного округа | 1699981.2 | 1699981.2 | 1695377.3 | 1695377.3 | 99.7292 | 99.7292 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 145785.6 | 138547.5 | 327398.7 | 202625.3 | 168894.3 | 238001.9 | 94364.1 | 135956.6 | 74256 | 54457.9 | 106085.8 | 232378 | 110436.3 | 107243.6 | 99833.4 | 102898.2 | 167411.2 | 178766.6
бюджет города Когалыма | 436543 | 436543 | 417825.84 | 417825.84 | 95.7124 | 95.7124 | 47150.6 | 23957.8 | 48002.3 | 35628.6 | 41243.4 | 38989 | 60931 | 51539.4 | 44802.2 | 27839.11 | 30339.9 | 39904.21 | 34765.4 | 25254.92 | 19696.4 | 20959.9 | 38996.6 | 67502.8 | 31093.1 | 35528.7 | 15741 | 29930.9 | 23781.1 | 20790.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 16665.6 | 16665.6 | 14719.1 | 14719.1 | 88.3203 | 88.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 3833.3 | 4075.3 | 3696.5 | 4075.2 | 3587.5 | 4439.8 | 3601.8
привлеченные средства | 21066.5 | 21066.5 | 17066.5 | 17066.5 | 81.0125 | 81.0125 | 0 | 0 | 610 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 602.4 | 3126 | 102.1 | 10319.8 | 10125.4 | 1343 | 3021.9 | 0.6 | 2442.1
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 56249.5 | 56249.5 | 53195.1 | 53195.1 | 94.5699 | 94.5699 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6046.9 | 5926.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 56249.5 | 56249.5 | 53195.1 | 53195.1 | 94.5699 | 94.5699 | 6091.2 | 4095.1 | 6046.9 | 5601.3 | 6164.8 | 6007.8 | 6046.9 | 5926.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 1193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3508.9 | 7712.3 | 6960.6 | 6046.8 | 6354.1 | 6046.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 3959 | 3959 | 2271 | 2271 | 57.363 | 57.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 478 | 470.9 | 3237 | 1556.1
бюджет автономного округа | 3959 | 3959 | 2271 | 2271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 478 | 470.9 | 3237 | 1556.1
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 19, 20, 21)
Всего | 1151.6 | 1151.6 | 860.15 | 860.15 | 74.6917 | 74.6917 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 439.3 | 479.2 | 289.8 | 25 | 160.5 | 110.6 | 0 | 140 | 40 | 21.3 | 0 | 4.25 | 0 | 21.2 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1151.6 | 1151.6 | 860.15 | 860.15 | 74.6917 | 74.6917 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 439.3 | 479.2 | 289.8 | 25 | 160.5 | 110.6 | 0 | 140 | 40 | 21.3 | 0 | 4.25 | 0 | 21.2 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи. Экономия средств в сумме 291,5 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов
Всего | 1051.6 | 1051.6 | 760.15 | 760.15 | 72.2851 | 72.2851 | 0 | 0 | 81.9 | 23.6 | 439.3 | 439.2 | 289.8 | 0 | 160.5 | 110.6 | 0 | 140 | 40 | 21.3 | 0 | 4.25 | 0 | 21.2 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1051.6 | 1051.6 | 760.15 | 760.15 | 72.2851 | 72.2851 |  |  | 81.9 | 23.6 | 439.3 | 439.2 | 289.8 |  | 160.5 | 110.6 |  | 140 | 40 | 21.3 |  | 4.25 | 0 | 21.2 | 40.1 | [6 empty] | 291.45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 35 |  | 40 |  | 25
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 22, 23)
Всего | 2013.7 | 2013.7 | 1879.6 | 1879.6 | 93.3406 | 93.3406 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 150 | 450 | 1 | 0 | 495 | 353.5 | 0 | 0 | 91 | 13 | 207 | 621.4 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 724.2
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2013.7 | 2013.7 | 1879.6 | 1879.6 | 93.3406 | 93.3406 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 150 | 450 | 1 | 0 | 495 | 353.5 | 0 | 0 | 91 | 13 | 207 | 621.4 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 724.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества
Всего | 1617.4 | 1617.4 | 1518.5 | 1518.5 | 93.8852 | 93.8852 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 39.5 | 0 | 196 | 150 | 450 | 1 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 621.4 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 668.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1617.4 | 1617.4 | 1518.5 | 1518.5 | 93.8852 | 93.8852 |  |  | 230.2 | 203.8 | 39.5 |  | 196 | 150 | 450 | 1 | 0 | 495 |  | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 621.4 |  | 67.3 |  |  | 668.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 396.3 | 396.3 | 361.1 | 361.1 | 91.1178 | 91.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 207 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 55.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 396.3 | 396.3 | 361.1 | 361.1 | 91.1178 | 91.1178 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 353.5 |  |  | 91 |  | 207 |  |  | 35.2 |  |  | 55.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 21, 22, 23)
Всего | 34182 | 34182 | 32280.6 | 32280.6 | 94.4374 | 94.4374 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3383.4 | 3807 | 2780 | 1439.5 | 1900.4 | 1367 | 2853.3 | 3151 | 2259.4 | 0 | 1947 | 6149.4 | Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия средств в сумме 2809,2 тыс. руб. будет освоена в будущем периоде.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34182 | 34182 | 32280.6 | 32280.6 | 94.4374 | 94.4374 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3383.4 | 3807 | 2780 | 1439.5 | 1900.4 | 1367 | 2853.3 | 3151 | 2259.4 | 0 | 1947 | 6149.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 34182 | 34182 | 32280.6 | 32280.6 | 94.4374 | 94.4374 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3383.4 | 3807 | 2780 | 1439.5 | 1900.4 | 1367 | 2853.3 | 3151 | 2259.4 | 0 | 1947 | 6149.4
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34182 | 34182 | 32280.6 | 32280.6 | 94.4374 | 94.4374 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 2486.1 | 3883.5 | 3504 | 3383.4 | 3807 | 2780 | 1439.5 | 1900.4 | 1367 | 2853.3 | 3151 | 2259.4 |  | 1947 | 6149.4 |  | 1901.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 17, 18, 29, 36)
Всего | 11 | 11 | 2 | 2 | 18.1818 | 18.1818 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 11 | 2 | 2 | 18.1818 | 18.1818 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 11 | 2 | 2 | 18.1818 | 18.1818 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 11 | 2 | 2 | 18.1818 | 18.1818 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
3.4.2. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 37358.3 | 37347.3 | 35020.35 | 35020.35 | 93.7418 | 93.7694 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3018.9 | 2659.8 | 3853 | 3661.4 | 4436.7 | 2597.7 | 3883.5 | 4139 | 3776.9 | 3828.3 | 2782 | 1534.75 | 1913.4 | 1595.2 | 3514.8 | 3151 | 2363.9 | 0 | 1947 | 6873.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37358.3 | 37347.3 | 35020.35 | 35020.35 | 93.7418 | 93.7694 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3018.9 | 2659.8 | 3853 | 3661.4 | 4436.7 | 2597.7 | 3883.5 | 4139 | 3776.9 | 3828.3 | 2782 | 1534.75 | 1913.4 | 1595.2 | 3514.8 | 3151 | 2363.9 | 0 | 1947 | 6873.6
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 54207.6 | 54207.6 | 52422.8 | 52422.8 | 96.7075 | 96.7075 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4137.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7298.1 | 3798.7 | 4401.4 | 6189.2 | 1475.4 | 3885.6 | 2593.3 | 2744.2 | 4910.9 | 3981.2 | 3169.5 | 1118.1 | 3004.7 | 8448.9
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54167.6 | 54167.6 | 52382.8 | 52382.8 | 96.705 | 96.705 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4137.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7298.1 | 3798.7 | 4401.4 | 6189.2 | 1475.4 | 3885.6 | 2553.3 | 2744.2 | 4910.9 | 3941.2 | 3169.5 | 1118.1 | 3004.7 | 8448.9
федеральный бюджет
привлеченные средства | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 38975.9 | 38975.9 | 37395.4 | 37395.4 | 95.9449 | 95.9449 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5577.7 | 3011.5 | 3484.9 | 4844.8 | 756.6 | 2836.3 | 1628 | 1819.7 | 3478.3 | 2490 | 1911.9 | 0 | 1743 | 7095
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 38975.9 | 38975.9 | 37395.4 | 37395.4 | 95.9449 | 95.9449 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5577.7 | 3011.5 | 3484.9 | 4844.8 | 756.6 | 2836.3 | 1628 | 1819.7 | 3478.3 | 2490 | 1911.9 |  | 1743 | 7095 |  | 1580.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 68 | 0 | 30.5 | 0 | 1.5 | Экономия плановых ассигнований 40,0 тыс. руб. в связи с отменой проведения мероприятия. Плановые ассигнований будут освоены в будущих периодах.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [14 empty] | 40 |  |  |  | 20 | 28 |  | 30.5 |  | 1.5
федеральный бюджет
привлеченные средства | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | [16 empty] | 40 |  |  | 40
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15131.7 | 15131.7 | 14927.4 | 14927.4 | 98.6499 | 98.6499 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 | 787.2 | 916.5 | 1344.4 | 678.8 | 1049.3 | 925.3 | 924.5 | 1412.6 | 1423.2 | 1257.6 | 1087.6 | 1261.7 | 1352.4 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" . Экономия средств 204,3 тыс. рублей согласно фактически предоставленных документов на оплату льготного проезда
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15131.7 | 15131.7 | 14927.4 | 14927.4 | 98.6499 | 98.6499 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 | 787.2 | 916.5 | 1344.4 | 678.8 | 1049.3 | 925.3 | 924.5 | 1412.6 | 1423.2 | 1257.6 | 1087.6 | 1261.7 | 1352.4 |  | 204.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 25, 28 )
Всего | 201802.1 | 201802.1 | 190163.5 | 190163.5 | 94.2327 | 94.2327 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 20364.4 | 2999.1 | 22632.6 | 3996.5 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 17893.5 | 12440 | 73565.1 | 13862.9 | 15215.9 | 20850.3 | 9573.1 | 22970.9 | 21313.3
бюджет автономного округа | 78277.4 | 78277.4 | 74937 | 74937 | 95.7326 | 95.7326 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 7665 | 15800.3 | 9915 | 10159 | 9565.1 | 8070.7 | 11607.3 | 10937.8
бюджет города Когалыма | 120427 | 120427 | 112529.7 | 112529.7 | 93.4423 | 93.4423 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 13086.4 | 0 | 18683.6 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 17749.3 | 4000.6 | 57353.1 | 3173.5 | 4220.2 | 10510.8 | 1109.5 | 10589.1 | 9320
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5076.7 | 5076.7 | 4419.6 | 4419.6 | 87.0566 | 87.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.2 | 674.7 | 1269.2 | 1371.3 | 1269.2 | 643.8 | 1269.1 | 1729.8
федеральный бюджет | 3097.7 | 3097.7 | 2696.8 | 2696.8 | 87.0581 | 87.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.4 | 411.7 | 774.4 | 836.7 | 774.4 | 392.9 | 774.5 | 1055.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 71759.7 | 71759.7 | 69410 | 69410 | 96.7256 | 96.7256 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342.7 | 0 | 14032.2 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 12819.1 | 387.9 | 39107.5 | 0 | 944.6 | 9241.6 | 465.7 | 9320 | 9320
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 71759.7 | 71759.7 | 69410 | 69410 | 96.7256 | 96.7256 | [8 empty] | 6342.7 |  | 14032.2 | 3710.8 | 26079.8 | 3042.3 | 12781.7 | 12819.1 | 387.9 | 39107.5 |  | 944.6 | 9241.6 | 465.7 | 2893.8 | 9320 | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания в Школах. С 01.09.2020 г. выделены средства Субсидии ОБ и ФБ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы в сумме 15229,2 тыс. руб. сумма софинансирования - 25% составляет 5076,7 тыс. руб. Экономия средств в связи с введением режима домашнего обучения.
Всего | 130042.4 | 130042.4 | 120753.5 | 120753.5 | 92.857 | 92.857 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 14021.7 | 2999.1 | 8600.4 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 5074.4 | 12052.1 | 34457.6 | 13862.9 | 14271.3 | 11608.7 | 9107.4 | 13650.9 | 11993.3 |  | 9288.9
бюджет автономного округа | 78277.4 | 78277.4 | 74937 | 74937 | 95.7326 | 95.7326 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 | 285.7 | 0 |  |  | 144.2 | 7665 | 15800.3 | 9915 | 10159 | 9565.1 | 8070.7 | 11607.3 | 10937.8
бюджет города Когалыма | 48667.3 | 48667.3 | 43119.7 | 43119.7 | 88.601 | 88.601 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 6743.7 |  | 4651.4 |  |  |  |  | 4930.2 | 3612.7 | 18245.6 | 3173.5 | 3275.6 | 1269.2 | 643.8 | 1269.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5076.7 | 5076.7 | 4419.6 | 4419.6 | 87.0566 | 87.0566 | [16 empty] | 1269.2 | 674.7 | 1269.2 | 1371.3 | 1269.2 | 643.8 | 1269.1 | 1729.8
федеральный бюджет | 3097.7 | 3097.7 | 2696.8 | 2696.8 | 87.0581 | 87.0581 | [16 empty] | 774.4 | 411.7 | 774.4 | 836.7 | 774.4 | 392.9 | 774.5 | 1055.5
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 26, 27 )
Всего | 34159.3 | 34159.3 | 33120.57 | 33120.57 | 96.9592 | 96.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15819 | 15807.5 | 793.8 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 4221.3 | 4070.8 | 4241.3 | 4241.3 | 0 | 0 | 500 | 500 | 7.7 | 0
бюджет автономного округа | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19.2 | 19.2 | 5.57 | 5.57 | 29.0104 | 29.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 33640.1 | 33640.1 | 32615 | 32615 | 96.9527 | 96.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 4221.3 | 4070.8 | 4241.3 | 4241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.5. Ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт и окраска объектов благоустройства на территории муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
Всего | 31615 | 31615 | 31615 | 31615 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576.2 | 7576.2 | 3990 | 3990 | 4241.3 | 4241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 06/20-ОД от 02.03.2020 (общеобразовательные учреждения): - цена контракта - 14 357,93 тыс. руб. - срок выполнения работ по 31.08.2020. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт 07/20-ОД от 02.03.2020 (дошкольные образовательные учреждения): - цена контракта - 17 257,01 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 31.08.2020. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 31615 | 31615 | 31615 | 31615 | 100 | 100 |  |  |  |  | 15807.5 | 15807.5 | [6 empty] | 7576.2 | 7576.2 | 3990 | 3990 | 4241.3 | 4241.3
4.3.1.2.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
Всего | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 919.2 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | Реализация на базе МАОУ "Средняя школа № 3" проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
бюджет автономного округа | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | [20 empty] | 500 | 500
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | [12 empty] | 1000 | 919.2 |  | 80.8
4.3.1.7.Строительство объекта: "Музыкальная школа в городе Когалыме"
Всего | 1044.3 | 1044.3 | 5.57 | 5.57 | 0.53337 | 0.53337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 793.8 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 08-МШ/КГМ от 08.10.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: - цена контракта 15 125,62 тыс. руб., из них в 2019 году оплачено по контракту 5 212,02 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ 31.05.2020. На отчетную дату проведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ 2-го , 3-го и 4-го этпапов (660,01 тыс.руб., 133,81 тыс.руб. и 231,30 тыс.руб., соответственно). 2. Контракт КГ-70.20 от 23.03.2020 на осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: - цена контракта - 19,2 тыс. руб. - срок выполнения работ - 23.07.2020 Отклонение по мероприятию в связи с изменением благотворителем, схемы реализации мероприятия.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 19.2 | 19.2 | 5.57 | 5.57 | 29.0104 | 29.0104 |  |  |  |  | 11.5 |  |  | 5.57 | [14 empty] | 7.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 1025.1 | 1025.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 793.8 | [7 empty] | 231.3
4.4. Основное мероприятие Региональный проект "Современная школа" (показатели 8, 27, 32)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1. | [30 empty] | 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. - МБ - строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.5. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 5, 6, 27)
Всего | 471979.2829 | 471979.2829 | 464971.6 | 464971.6 | 98.5153 | 98.5153 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 20165.7 | 25487.6 | 25364 | 25364 | 38029.5 | 29507.5 | 44194 | 50291.1 | 73054.2 | 12216.6 | 68592 | 57156.1 | 85413.7 | 79886.2 | 71290.2 | 144508.3
бюджет автономного округа | 394187.3 | 394187.3 | 389272.5 | 389272.5 | 98.7532 | 98.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 18149.1 | 23471 | 14127.6 | 14127.6 | 27949.5 | 19682.2 | 39375.1 | 45774 | 48096.4 | 8387 | 61732.8 | 52120.8 | 76872.4 | 63055.3 | 66596 | 126688
бюджет города Когалыма | 62814.9829 | 62814.9829 | 60722.1 | 60722.1 | 96.6682 | 96.6682 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4818.9 | 4517.1 | 24957.8 | 3829.6 | 6859.2 | 5035.3 | 8541.3 | 16830.9 | 4694.2 | 17820.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 45462.6829 | 45462.6829 | 44916.6 | 44916.6 | 98.7988 | 98.7988 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4375 | 4422.2 | 5344 | 3827.4 | 6859.2 | 2910.9 | 8541.4 | 9562.8 | 7399.7 | 11504.6
федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение (исполнены) следующих контрактов: - Муниципальный контракт №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020, из них 1 этапа по 29.11.2019; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут; - на отчетную дату ведется выполнение (выполнено) следующих работ: - выполнены работы по оштукатуриванию стен 100%, заливке стяжки пола 100%, отсыпка территории 100%, монтажу магистральных сетей 100%, монтажу трансформаторной подстанции, установки радиаторов отопления 100%, прокладки кабельной разводки систем электроснабжения, слаботочных сетей, вентиляции 1, 2, 3 этажей, асфальтирование проездов и стоянок, озеленение 100%. - ведутся работы по установки витражей на кровле 90%, системы водоотведения по этажам, монтажу кровли - 90%, отделки фасада - 75%, монтажу бордюрного камня с укладкой тротуарной плитки вдоль проездов к детскому саду - 90%, монтажу ограждения территории 99%, монтажу уличного игрового оборудования, монтажу оборудования внутренних слаботочных сетей, монтажу наружных светильников освещения, монтажу лифтового оборудования. - проблемные вопросы: подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ 1 этапа, срок выполнения которых согласно условий муниципального контракта составляет 29.11.2019; - Заключено 23 муниципальных контракта на сумму 17 187,63 тыс. руб, на поставку мебели и технологического оборудования (срок поставки конец сентября-октябрь, постанвка на отчетную дату ведется), из них: - поставка произведена и сборка оборудования по 10 контрактам на сумму 3 279,67 тыс. руб., еще по 8 контрактам поставка произведена, ведется сборка оборудования. 3. На отчетную дату работы ведутся с отставанием от сетевого графика 2020 года по причине нарушения подрядной организацией сроков выполнения работ 1 этапа, срок выполнения которых согласно условий муниципального контракта составляет 29.11.2019, в целях устранения указанного отставания в течение 2020 года подрядной организацией усилено принимались меры по наращиванию темпов строительства, однако устранить данное отставание от графика в сентябре и октябре 2020 не удалось. 4. На отчетную дату степень готовности объекта ориентирововчно составляет 72%.
Всего | 471979.2829 | 471979.2829 | 464971.6 | 464971.6 | 98.5153 | 98.5153 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 20165.7 | 25487.6 | 25364 | 25364 | 38029.5 | 29507.5 | 44194 | 50291.1 | 73054.2 | 12216.6 | 68592 | 57156.1 | 85413.7 | 79886.2 | 71290.2 | 144508.3
бюджет автономного округа | 394187.3 | 394187.3 | 389272.5 | 389272.5 | 98.7532 | 98.7532 |  |  |  |  | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 18149.1 | 23471 | 14127.6 | 14127.6 | 27949.5 | 19682.2 | 39375.1 | 45774 | 48096.4 | 8387 | 61732.8 | 52120.8 | 76872.4 | 63055.3 | 66596 | 126688
бюджет города Когалыма | 62814.9829 | 62814.9829 | 60722.1 | 60722.1 | 96.6682 | 96.6682 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4818.9 | 4517.1 | 24957.8 | 3829.6 | 6859.2 | 5035.3 | 8541.3 | 16830.9 | 4694.2 | 17820.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 45462.6829 | 45462.6829 | 44916.6 | 44916.6 | 98.7988 | 98.7988 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4375 | 4422.2 | 5344 | 3827.4 | 6859.2 | 2910.9 | 8541.4 | 9562.8 | 7399.7 | 11504.6
федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | 100 | 100 | [10 empty] | 8700 | 8700 | 6277 | 6277
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 762148.2829 | 762148.2829 | 740678.47 | 740678.47 | 97.183 | 97.183 | 15811.3 | 7336.9 | 20315.7829 | 20188.8 | 55784.7 | 58302.9 | 45461.5 | 30277.27 | 49245.6 | 33569.7 | 55294.7 | 33159.2 | 77086.9 | 47234.4 | 62672.4 | 76141 | 92328.8 | 92767.2 | 87365.8 | 76353.2 | 109933.5 | 91077.4 | 97273.5 | 174270.5
бюджет автономного округа | 472964.7 | 472964.7 | 464709.5 | 464709.5 | 98.2546 | 98.2546 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 27404.4 | 29967.5 | 29307 | 22965.1 | 25427.1 | 26470.1 | 18076.6 | 14413.3 | 27949.5 | 19682.2 | 39375.1 | 45918.2 | 55761.4 | 24187.3 | 71647.8 | 62279.8 | 86937.5 | 71626 | 78203.3 | 137625.8
бюджет города Когалыма | 237428.7829 | 237428.7829 | 225640.17 | 225640.17 | 95.0349 | 95.0349 | 10733.3 | 5383.1 | 12518.7829 | 12568.4 | 12572.8 | 12527.9 | 15360.7 | 7312.17 | 23818.5 | 7099.6 | 28518.1 | 10045.9 | 34284.2 | 12779.8 | 19076 | 26152 | 31511.7 | 63926.9 | 14943.6 | 13196.7 | 22221.6 | 19058.5 | 18295.7 | 35589.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 50539.3829 | 50539.3829 | 49336.2 | 49336.2 | 97.6193 | 97.6193 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.7 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4375 | 4422.2 | 6613.2 | 4502.1 | 8128.4 | 4282.2 | 9810.6 | 10206.6 | 8668.8 | 13234.4
федеральный бюджет | 18074.7 | 18074.7 | 17673.8 | 17673.8 | 97.782 | 97.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 774.4 | 411.7 | 774.4 | 836.7 | 774.4 | 392.9 | 774.5 | 1055.5
привлеченные средства | 33680.1 | 33680.1 | 32655 | 32655 | 96.9564 | 96.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.2 | 8495.4 | 4221.3 | 4070.8 | 4281.3 | 4241.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2973762.8829 | 2973751.8829 | 2741722.46 | 2741722.46 | 92.1971 | 92.1974 | 156942.4 | 53670.3 | 221703.3 | 199310.4 | 229169 | 209913.8 | 246738.7 | 216165.07 | 417819.7 | 258909.21 | 255996.1 | 311492.81 | 197614.1 | 200230.52 | 151164.6 | 145108.05 | 207164.6 | 382765.5 | 228158.3 | 220366 | 214624.7 | 203743.4 | 279672.4 | 357721.2
бюджет автономного округа | 2172945.9 | 2172945.9 | 2160086.8 | 2160086.8 | 99.4082 | 99.4082 | 102300 | 26176.1 | 164466.7 | 154845.6 | 179028.5 | 163021.7 | 175092.6 | 161512.6 | 352825.8 | 229095.4 | 186970.9 | 252415.2 | 122313.6 | 155638.8 | 113631.1 | 100376.1 | 161847.2 | 256565.3 | 182084.1 | 169523.4 | 186770.9 | 174524.2 | 245614.5 | 316392.4
бюджет города Когалыма | 711330.0829 | 711319.0829 | 564569.16 | 564569.16 | 79.3681 | 79.3693 | 54642.4 | 27494.2 | 56626.6 | 44464.8 | 49393.5 | 46892.1 | 71646.1 | 54137.87 | 64993.9 | 29573.81 | 60205.1 | 50359.61 | 69023.5 | 38314.72 | 36733.5 | 44129.55 | 41417 | 125686.4 | 34980 | 39880.5 | 25736.4 | 25804.4 | 33282.8 | 37831.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 50539.4829 | 50539.4829 | 49336.26 | 49336.26 | 97.6192 | 97.6192 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.6 | 1276.6 | 2448.8 | 2448.7 | 2016.6 | 2016.6 | 2536.4 | 2536.4 | 3803 | 3548.3 | 4375 | 4422.26 | 6613.2 | 4502.1 | 8128.4 | 4282.2 | 9810.6 | 10206.6 | 8668.8 | 13234.4
федеральный бюджет | 34740.3 | 34740.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 6277 | 6277 | 0 | 0 | 774.4 | 411.7 | 774.4 | 836.7 | 774.4 | 392.9 | 774.5 | 1055.5
привлеченные средства | 54746.6 | 54746.6 | 17066.5 | 17066.5 | 31.1736 | 31.1736 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 120.1 | 18 | 0 | 0 | 800 | 602.4 | 3126 | 102.1 | 10319.8 | 10125.4 | 1343 | 3021.9 | 0.6 | 2442.1
в т.ч. по портфелям проектов
Начальник Управления образования | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| С.Г. Гришина | [6 empty] | О.А. Малофеева 93648
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2021-01-20
этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить им особое внимание!
итого по МП | 3142637.7
ФБ | 33309.2
ОБ | 2288538.9
МБ | 761440.66
привлеченные | 59348.95