## МП Профилактика правонарушений
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
1.1. Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» (показатель 1) | [30 empty] | В составе народной дружины, по состоянию на июль 2021 года 11 человек. С участием членов народной дружины города Когалыма на текущую дату выявлено 10 административных правонарушений, предусмотренных ст.20.1., 7 административных правонарушений по ст. 19.3, по ст. 20.6.1. 2 административных парвонарушения, 3 административных правонарушения по ст. 6.24. , 1 административное по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Государственной программой Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» муниципальному образованию город Когалым предусмотрена субсидия на создание условий для деятельности народных дружин за счет средств окружного бюджета на 2021 год в размере 180 800,00 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Бюджетом города Когалыма предусмотрена доля софинансирования расходных обязательств в размере на 2021 год 180 800,00 (Сто восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. В связи с полным обеспечением форменной одеждой, отличительной символикой, удостоверениями, осуществлением личного страхования народных дружинников за счет средств бюджета города Когалыма, бюджетные средства автономного округа в 2021-2022 годах планируется направить на материальное стимулирование членов народной дружины. Выплаты на материальное стимулирование запланированы на июль 2021 года.
Всего | 855.2 | 228.8 | 344.7174 | 344.7174 | 40.3084 | 150.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 228.8 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 208.8 | 173.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 180.8 | 90.4 | 170.78 | 170.78 | 94.458 | 188.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 83.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 86.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 674.4 | 138.4 | 173.9374 | 173.9374 | 25.7914 | 125.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 138.4 | 83.85 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 118.4 | 86.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 180.8 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (показатель 1)
Всего | 8293.9938 | 3357.7288 | 3782.92 | 3782.92 | 45.6104 | 112.6631 | 768.3168 | 729.6 | 505.203 | 523.57 | 1005.203 | 488.34 | 573.803 | 493.34 | 505.203 | 560.62 | 505.203 | 497.19 | 1905.05 | 490.26 | 505.203 | 0 | 505.203 | 0 | 505.203 | 0 | 505.203 | 0 | 505.2 | 0 | 223- Экономия денежных средств в сумме 70 259,17 рублей сложилась по оплате потребления электрической энергии согласно показаний приборов учета. 346- 500 000 рублей неисполнение сложилось по приобретению материальных запасов для ИТКБ в связи с фактической потребностью
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8293.9938 | 3357.7288 | 3782.92 | 3782.92 | 45.6104 | 112.6631 | 768.3168 | 729.6 | 505.203 | 523.57 | 1005.203 | 488.34 | 573.803 | 493.34 | 505.203 | 560.62 | 505.203 | 497.19 | 1905.05 | 490.26 | 505.203 | 0 | 505.203 | 0 | 505.203 |  | 505.203 |  | 505.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»" (1)
Всего | 3793.199 | 1618.062 | 2306.4332 | 2302.3732 | 60.6974 | 142.292 | 322.845 | 265.1875 | 583.081 | 245.3283 | 234.878 | 154.3771 | 279.396 | 351.1257 | 186.712 | 435.2546 | 527.386 | 466.09 | 388.186 | 385.01 | 139.865 | 0 | 149.56 | 0 | 317.988 | 0 | 213.229 | 0 | 450.083 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3793.199 | 1618.062 | 2306.4332 | 2302.3732 | 60.6974 | 142.292 | 322.845 | 265.1875 | 583.081 | 245.3283 | 234.878 | 154.3771 | 279.396 | 351.1257 | 186.712 | 435.2546 | 527.386 | 466.09 | 388.186 | 385.01 | 139.865 | 0 | 149.56 | 0 | 317.988 | 0 | 213.229 | 0 | 450.083 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель Административная комиссия
Всего | 3720.299 | 1573.642 | 2262.0132 | 2262.0132 | 60.8019 | 143.7438 | 318.895 | 265.1875 | 577.501 | 237.9883 | 229.298 | 150.41 | 273.816 | 345.9757 | 174.132 | 424.3046 | 521.806 | 460.19 | 382.606 | 379.86 | 134.285 | 0 | 143.98 | 0 | 312.408 | 0 | 207.649 | 0 | 443.923 | 0 | Неисполнение в связи с переносом отпуска на более поздний период. МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, северного и сетевого оборудовния, устройств печати заключен с учетом расходных атериалов. За 2 квартал 2021 года расходные материалы заменены на меньшею сумму, чем было запланировано. Неисполнение сложилось в связи с переносом срока проведения электронного аукциона.
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3720.299 | 1573.642 | 2262.0132 | 2262.0132 | 60.8019 | 143.7438 | 318.895 | 265.1875 | 577.501 | 237.9883 | 229.298 | 148.5071 | 273.816 | 345.9757 | 174.132 | 424.3046 | 521.806 | 460.19 | 382.606 | 379.86 | 134.285 | 0 | 143.98 | 0 | 312.408 | 0 | 207.649 | 0 | 443.923 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель МКУ "УОДОМС"
Всего | 72.9 | 44.42 | 44.42 | 40.36 | 55.36 | 90.85 | 3.95 | 0 | 5.58 | 7.34 | 5.58 | 5.87 | 5.58 | 5.15 | 12.58 | 10.95 | 5.58 | 5.9 | 5.58 | 5.15 | 5.58 |  | 5.58 |  | 5.58 |  | 5.58 |  | 6.16 |  | Остаток плана на 01.08.2021г. составляет 4065,49 руб., в т.ч. на: 1) Муниципальный контракт №0187300013720000455-10210066-03 от 21.12.2020г. ИП Чухно А.А. на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен на сумму 6943629,40 руб. Остаток на 01.08.2021г. составил 2619,76 руб., т.к. вышеуказанный муниципальный контракт заключен с учетом расходных материалов. За 7 месяцев 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано; 2) 290,79 руб. - экономия по торгам. Оказание услуг по обслуживанию программных продуктов (Реестр мун.имущ.,ПП SAUMI, АИС "Архивный фонд",АИС"Учет и распр.жилья",ПП "АИСТ", ПО АИС "Опека",АИС "Админ.комиссия"); 3) 1154,94 руб. - экономия по торгам (поставка бумаги).
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.9 | 44.42 | 44.42 | 40.36 | 55.36 | 90.85 | 3.95 | 0 | 5.58 | 7.34 | 5.58 | 5.87 | 5.58 | 5.15 | 12.58 | 10.95 | 5.58 | 5.9 | 5.58 | 5.15 | 5.58 |  | 5.58 |  | 5.58 |  | 5.58 |  | 6.16
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (1)
Всего | 6.5 | 1 | 0.99 | 0.99 | 15.2308 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 6.5 | 1 | 0.99 | 0.99 | 15.2308 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Основное мероприятие «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» (показатель 1)
Всего | 269.2 | 9.57 | 43.57 | 43.57 | 16.185 | 455.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 24.43 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 177.67 | 0 | 34.11 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 269.2 | 9.57 | 43.57 | 43.57 | 16.185 | 455.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 24.43 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 177.67 | 0 | 34.11 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. «Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений (1)
Всего | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.3. «Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.4. «Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы направленной на профилактику правонарушений» | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт №01873000137210000920001 от 11.05.2021 на оказание услуг по трансляции идеороликов социальной направленности.
Всего | 86.1 | 9.57 | 43.57 | 43.57 | 50.6039 | 455.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 24.43 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 19.11 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 86.1 | 9.57 | 43.57 | 43.57 | 50.6039 | 455.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 24.43 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 | 0 | 19.11 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6. Основное мероприятие «Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения» (показатель 1)
Всего | 514.6 | 349.6 | 372 | 372 | 72.2892 | 106.4073 | 0 | 0 | 15 | 0 | 301.3 | 207 | 15.878 | 0 | 182.422 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 349.6 | 372 | 372 | 72.2892 | 106.4073 | 0 | 0 | 15 | 0 | 301.3 | 207 | 15.878 | 0 | 182.422 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. «Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо» » | [30 empty] | СОШ № 1 - 120,0 т.р. Приобретение световозвращающих лементов и стендов; СОШ № 3 - 15,0 т.р. Приобретение световозвращающих лементов; СОШ № 6 - 41,0 т.р. Приобретение световозвращающих лементов и тренажеры; СОШ № 7 - 16,0 т.р. Приобретение световозвращающих лементов; Школа-сад № 10 - 15,0 т.р. Приобретение световозвращающих лементов. СОШ № 5 и СОШ № 8 оплата будет проведена в начале апреля месяца.
Всего | 349.6 | 349.6 | 207 | 207 | 59.2105 | 59.2105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 301.3 | 207 | 15.878 | 0 | 17.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 349.6 | 349.6 | 207 | 207 | 59.2105 | 59.2105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 301.3 | 207 | 15.878 | 0 | 17.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.2. «Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 0 | 165 | 165 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 165 | 0 | 165 | 165 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений» | 13732.6928 | 5564.7608 | 6850.6306 | 6846.5706 | 49.856 | 123.0344 | 1091.1618 | 994.7875 | 1103.284 | 768.8983 | 1541.381 | 851.2746 | 1097.877 | 1012.1657 | 884.907 | 1170.4446 | 1042.159 | 975.44 | 2511.606 | 1073.56 | 654.638 | 0 | 664.333 | 0 | 1047.061 | 0 | 896.102 | 0 | 1198.193 | 0
федеральный бюджет | 6.5 | 1 | 0.99 | 0.99 | 15.2308 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3973.999 | 1708.462 | 2477.2132 | 2473.1532 | 62.2334 | 144.759 | 322.845 | 265.1875 | 583.081 | 245.3283 | 234.878 | 154.3771 | 369.796 | 434.9757 | 186.712 | 435.2546 | 527.386 | 466.09 | 478.586 | 471.94 | 139.865 | 0 | 149.56 | 0 | 317.988 | 0 | 213.229 | 0 | 450.083 | 0
бюджет города Когалыма | 9752.1938 | 3855.2988 | 4372.4274 | 4372.4274 | 44.8353 | 113.4135 | 768.3168 | 729.6 | 520.203 | 523.57 | 1306.503 | 696.8974 | 728.081 | 577.19 | 697.195 | 735.19 | 514.773 | 508.36 | 2033.02 | 601.62 | 514.773 | 0 | 514.773 | 0 | 723.573 | 0 | 682.873 | 0 | 748.11 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 180.8 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" (показатели 3, 4)
Всего | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.1. "Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании (3,4)"
Всего | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За февраля управление образования: За курс повышения квалификации "Современные технологии профессиональной и коррекционной работы с негативной зависимостью в подростковой среде ФГОС" СОШ № 1 - 19 495,00 руб.; СОШ № 3 - 19 495,00 руб.; СОШ № 6 - 22 280,00 руб.; СОШ № 7 - 25 065,00 руб.; Школа-сад № 10 - 19 495,00 руб
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.2. "Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ(3,4)"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3. "Организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества (3,4)"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
2.2. Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" (показатели 3,4)
Всего | 91.5 | 0 | 18.912 | 18.912 | 20.6689 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 15.856 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 91.5 | 0 | 18.912 | 18.912 | 20.6689 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 15.856 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. "Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании (3,4)"
Всего | 91.5 | 0 | 18.912 | 18.912 | 20.6689 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 22.23 | 15.856 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 91.5 | 0 | 18.912 | 18.912 | 20.6689 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 15.856 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ОМВвсООПиБ
всего | 85.1 | 0 | 18.912 | 18.912 | 22.2233 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908 | 0
федеральный бюджет | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 11.05.2021 №01873000137210000920001 на оказание услуг по трансляции идеороликов социальной направленности.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 85.1 | 0 | 18.912 | 18.912 | 22.2233 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 18.908
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
УКСиМП (МАУ "МКЦ "Феникс")
всего | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3. Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" (показатели 3,4)
Всего | 538.5 | 347.326 | 180.678 | 180.678 | 33.5521 | 52.0197 | 0 | 0 | 65.968 | 59.06 | 173.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 108 | 108 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 181.1 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 538.5 | 347.326 | 180.678 | 180.678 | 33.5521 | 52.0197 | 0 | 0 | 65.968 | 59.06 | 173.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 108 | 108 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 181.1 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. "Реализация мероприятий "Спорт - основа здорового образа жизни"
Всего | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.2. "Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь»"
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.3. "Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков"
Всего | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия перенесено на 2-е полугодие
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.4. "Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)"
Всего | 76.4 | 66.326 | 69.678 | 69.678 | 91.2016 | 105.0538 | 0 | 0 | 62.968 | 56.06 | 3.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 76.4 | 66.326 | 69.678 | 69.678 | 91.2016 | 105.0538 | 0 | 0 | 62.968 | 56.06 | 3.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | Февраль: приобретены прочие материальные запасы на сумму 56,06т.р. из них: -55,72 -вымпел, календарь, буклеты; - 0,34 -бумагаА4. Март: приобретены продукты питания на сумму 3,36 т.р. Апрель: приобретена веревка джутовая на сумму 6,90 т.р. Июнь: приобретены продукты питания на сумму 3,36 т.р.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.5. "Проведение акции «Шаг навстречу»"
Всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Март: приобретены прочие материальные запасы на сумму 2,00т.р. (бумага, фотобумага).
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.6. Цикл мероприятий "Альтернатива"
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 100
Итого по Подпрограмме 2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" | 780.4 | 497.726 | 199.59 | 199.59 | 25.5753 | 40.1004 | 0 | 0 | 216.368 | 59.06 | 173.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 117.456 | 117.456 | 12.814 | 12.814 | 9.456 | 0 | 15.856 | 0 | 12.814 | 0 | 190.556 | 0 | 12.814 | 0 | 18.908 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 780.4 | 497.726 | 199.59 | 199.59 | 25.5753 | 40.1004 | 0 | 0 | 216.368 | 59.06 | 173.358 | 3.36 | 0 | 6.9 | 117.456 | 117.456 | 12.814 | 12.814 | 9.456 | 0 | 15.856 | 0 | 12.814 | 0 | 190.556 | 0 | 12.814 | 0 | 18.908 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
3.1. Основное мероприятие "Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей" (показатели 1,2)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по Подпрограмме 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" (показатель 1)
Всего | 5356.7 | 2524.136 | 2756.3866 | 2756.3866 | 51.4568 | 109.2012 | 594.198 | 422.7647 | 555.709 | 345.6532 | 342.516 | 170.9327 | 673.214 | 788.1081 | 358.499 | 306.4339 | 226.434 | 168.394 | 616.675 | 554.1 | 344.286 | 0 | 226.456 | 0 | 616.675 | 0 | 344.286 | 0 | 457.752 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5356.7 | 2524.136 | 2756.3866 | 2756.3866 | 51.4568 | 109.2012 | 594.198 | 422.7647 | 555.709 | 345.6532 | 342.516 | 170.9327 | 673.214 | 788.1081 | 358.499 | 306.4339 | 226.434 | 168.394 | 616.675 | 554.1 | 344.286 | 0 | 226.456 | 0 | 616.675 | 0 | 344.286 | 0 | 457.752 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
4.2. Основное мероприятие "Выполнение полномочий органа местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления" (показатель 5)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» | 5356.7 | 2524.136 | 2756.3866 | 2756.3866 | 51.4568 | 109.2012 | 594.198 | 422.7647 | 555.709 | 345.6532 | 342.516 | 170.9327 | 673.214 | 788.1081 | 358.499 | 306.4339 | 226.434 | 168.394 | 616.675 | 554.1 | 344.286 | 0 | 226.456 | 0 | 616.675 | 0 | 344.286 | 0 | 457.752 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5356.7 | 2524.136 | 2756.3866 | 2756.3866 | 51.4568 | 109.2012 | 594.198 | 422.7647 | 555.709 | 345.6532 | 342.516 | 170.9327 | 673.214 | 788.1081 | 358.499 | 306.4339 | 226.434 | 168.394 | 616.675 | 554.1 | 344.286 | 0 | 226.456 | 0 | 616.675 | 0 | 344.286 | 0 | 457.752 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 19869.7928 | 8586.6228 | 9806.6073 | 9802.5473 | 49.3339 | 114.1607 | 1685.3598 | 1417.5522 | 1875.361 | 1173.6115 | 2057.255 | 1025.5673 | 1771.091 | 1807.1737 | 1360.862 | 1594.3346 | 1281.407 | 1156.648 | 3137.737 | 1627.66 | 1014.78 | 0 | 903.603 | 0 | 1854.292 | 0 | 1253.202 | 0 | 1674.853 | 0
федеральный бюджет | 6.5 | 1 | 0.99 | 0.99 | 15.2308 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3973.999 | 1708.462 | 2477.2132 | 2473.1532 | 62.2334 | 144.759 | 322.845 | 265.1875 | 583.081 | 245.3283 | 234.878 | 154.3771 | 369.796 | 434.9757 | 186.712 | 435.2546 | 527.386 | 466.09 | 478.586 | 471.94 | 139.865 | 0 | 149.56 | 0 | 317.988 | 0 | 213.229 | 0 | 450.083 | 0
бюджет города Когалыма | 15889.2938 | 6877.1608 | 7328.404 | 7328.404 | 46.1216 | 106.5615 | 1362.5148 | 1152.3647 | 1292.28 | 928.2832 | 1822.377 | 871.1902 | 1401.295 | 1372.198 | 1173.15 | 1159.0799 | 754.021 | 689.568 | 2659.151 | 1155.72 | 874.915 | 0 | 754.043 | 0 | 1530.804 | 0 | 1039.973 | 0 | 1224.77 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 180.8 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
(подпись) | [5 empty] | (подпись)