## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
Всего | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1000
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://vk.link/rcnkokgl В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) запланировано -50 консультаций . Фактически показатели выполнены.Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах.Поданы заявки на конкурс президентских грантов КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Ожидаются результаты. Были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержал победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. Ведется активное консультирование на конкурс Гранта Губерна-тора Югры. - 18.01.2024 специалисты РЦ приня+AF23ли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1282; - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев: Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1294 -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы: Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_1340 -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. Ссылка на пресс-релиз:https://vk.com/wall-203821726_1360 Реализация образовательного проекта "Школа актива НКО": - 30.01.2024 в рамках «Проектной мастерской» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» с участием спикеров Фонда Дмитириевой М.В. и Шипиловой В. : https://vk.com/wall-203821726_1296 АНО Ресурсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: январь-25, февраль -27 , март-30, апрель- 40, май - 49, июнь -22 (ВСЕГО 1 полугодие-193). За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», 07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина и 04.04.2024 по заявочной кампании конкурса Гранта Губернатора Югры, 13.05.2024 Специалисты РЦ провели Школу актива НКО по заявочным кампаниям на конкурсы Гранта Губернатора Югры и ПАО «Лукойл»: - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и AF23М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024г – Президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. -06.04.2024 Специалисты РЦ провели занятие в Этно-мастерской «ЮХ» . Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1455 -08.04.2024 Специалисты РЦ организовали встречу НКО города с Генеральным директором Фонда гражданских и социальных инициатив Югры Д.М. Сафиолиным : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1457, https://vk.com/wall-203821726_1461 -09.04.2024 Специалисты РЦ прослушали вебинар Центра гражданских и социальных инициатив Югры «отчетность НКО в контролирующие органы» - 23-25.04.2024 состоялось участие во «Всероссийском форуме национального единства» в составе делегации г.Когалыма. 04.05.2024 Специалисты РЦ провели занятие в этно-мастерской «ЮХ», были изготовлены памятные сувениры к Дню Победы. Ребята приняли участие не только в мастер-классе, но и поучаствовали в патриотической беседе. 05-08.05.2024 Менеджер РЦ приняла участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде в составе делегации ХМАО-Югры. 16.05.2024 Специалисты РЦ ознакомились с материалом от Правовой команды «Чек-лист: 66 контрольных вопросов соблюдения НКО требований законодательства в сфере персональных данных» -02.06.2024 Специалисты РЦ приняли участие в Международном дне соседний, организованным ТОС Мечта. Провели выездной мастер-класс этно-мастерской «ЮХ» Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1601 -22-28.06.2024 Специалист РЦ Беседин С.Н. приял участие в Форуме уральской молодежи «Утро»:
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #VALUE!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества"
Процессная часть
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 924 | [5 empty] | 100
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года. Премия "Общественное признание" проводится с целью признания заслуг граждан и не имеет денежного выражения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18282.495 | 8927.1653 | 7914.517 | 7914.517 | 43.2901 | 88.6566 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 | 1579 | 1885.06 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1382.195 |  | 1460.5798
Всего | 18282.495 | 8927.1653 | 7914.517 | 7914.517 | 43.2901 | 88.6566 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 | 1579 | 1885.06 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1382.195 |  | 1460.5798 |  | Расхождение фактических показателей от запланированных составляет по данному пункту -1012,65 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18282.495 | 8927.1653 | 7914.517 | 7914.517 | 43.2901 | 88.6566 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 | 1579 | 1885.06 | 0 | 1542.04 | 0 | 1542.04 | 0 | 1543.415 | 0 | 1382.195 | 0 | 1460.5798 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | 1926.6 | 926.4402 | 782.077 | 782.077 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597 |  | Расхождение плановых средств по п.3.1.1. от фактических расходов составляет 144,36 тыс.руб. сложилось ввиду оплаты, согласно счетов по фактически оказаному объему услуг.
Всего | 1926.6 | 926.4402 | 782.077 | 782.077 | 0 | 84.4174 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 926.4402 | 782.077 | 782.077 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 16355.895 | 8000.725 | 7132.44 | 7132.44 | 43.6078 | 89.1474 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51 | 1479
Всего | 16355.895 | 8000.725 | 7132.44 | 7132.44 | 43.6078 | 89.1474 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51 | 1479 | 1740.86 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1237.995 |  | 1181.42 |  | Расхождение плановых от фактических показателей по пункту 3.1.2.в размере 866,29 тыс.руб. образовалось по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство) , в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16355.895 | 8000.725 | 7132.44 | 7132.44 | 43.6078 | 89.1474 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.4 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51 | 1479 | 1740.86 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1237.995 |  | 1181.42
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 27765.08 | 15602.544 | 13600.476 | 13600.476 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 3434.764 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.512 |  | 1513.975 |  | Отклонение по п. 4.1. составляет 2002,05 тыс.руб.
Всего | 27765.08 | 15602.544 | 13600.476 | 13600.476 | 48.9841 | 87.1683 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 3434.764 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.512 |  | 1513.975
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27765.08 | 14873.671 | 13600.476 | 13600.476 | 48.9841 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2705.891 | 3084.489 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 0 | 2081.511 | 0 | 1823.907 | 0 | 2676.903 | 0 | 2081.512 | 0 | 1513.975 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 728.88 | 728.88 | 728.88 | 728.88 | [8 empty] | 728.873 | 728.88 | [14 empty] | В сответсвии с постановлением Администрации города Когалыма от 06.05.2024 №895
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма | 5947.795 | 3529.113 | 2825.086 | 2825.086 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 576.593 | 586.83 | 356.615 | 469.791 | 489.43 |  | 396.725 |  | 356.615 |  | 579.884 |  | 347.836 |  | 248.192
Всего | 5947.795 | 3529.113 | 2825.086 | 2825.086 | 0 | 80.0509 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 576.593 | 586.83 | 356.615 | 469.791 | 489.43 | 0 | 396.725 | 0 | 356.615 | 0 | 579.884 | 0 | 347.836 | 0 | 248.192 | 0 | Расхождение фактических расходов от плановых по п.4.1.1. составляет 780,02 ты.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы за год была выплачены за фактически отработанное время и в связи с наличием листов временной нетрудоспособности. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5871.798 | 3453.116 | 2749.086 | 2749.086 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 500.596 | 510.833 | 356.615 | 469.791 | 489.43 |  | 396.725 |  | 356.615 |  | 579.884 |  | 347.836 |  | 248.192
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 75.997 | 75.997 | 76 | 76 | 100 | 100 | [8 empty] | 75.997 | 76
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3817.795 | 2104.214 | 1881.328 | 1881.328 | 51.3211 | 89.4076 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 431.994 | 837.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008 |  | Разница фактических расходов по п.4.1.2. от плановых составляет 222,88 тыс.руб.Расхождение фактических расходов от плановых сложилось по причине неисполнения по заработной плате и начисленниям по оплате труда, в связи с тем что выплаты денежного поощрения по результам работы за год были выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3665.8 | 1952.219 | 1881.328 | 1881.328 | 51.3211 | 96.3687 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 279.999 | 685.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 151.995 | 151.995 | 152 | 152 | 100 | 100 | [8 empty] | 151.995 | 152
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 18728.363 | 9969.217 | 9470.942 | 9470.942 | 49.2117 | 95.0019 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1148.214 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 2426.177 | 2389.374 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 |  | 1404.788 |  | 1222.237 |  | 1736.258 |  | 1453.678 |  | 1078.775
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18227.482 | 9468.336 | 8970.062 | 8970.062 | 49.2117 | 94.7375 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1148.214 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 1925.296 | 1888.494 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 |  | 1404.788 |  | 1222.237 |  | 1736.258 |  | 1453.678 |  | 1078.775 |  | Расхождение фактических расходов по п.4.1.3. от плановых составляет 999,16 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 500.881 | 500.881 | 500.88 | 500.88 | 100 | 100 | [8 empty] | 500.881 | 500.88
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00
Итого по программе, в том числе | 54162.948 | 29892.2092 | 26877.493 | 26877.493 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4159.6223 | 4735.514 | 3487.717 | 4290.995 | 4598.661 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4463.707 |  | 3074.5547
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53434.075 | 29163.3363 | 26877.493 | 26877.493 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4159.6223 | 4735.514 | 3487.717 | 4290.995 | 4598.661 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4463.707 | 0 | 3074.5547 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 728.88 | 728.88 | [10 empty] | 728.873 | 728.88
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 54162.948 | 29163.3363 | 27606.373 | 26877.493 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4159.6223 | 4735.514 | 3487.717 | 4290.995 | 4598.661 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4463.707 |  | 3074.5547
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53434.075 | 29163.3363 | 27606.373 | 26877.493 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4159.6223 | 4735.514 | 3487.717 | 4290.995 | 4598.661 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4463.707 | 0 | 3074.5547 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 728.88 | 728.88 | 728.88 | [9 empty] | 728.873 | 728.88
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0