## 2932 Культурное прост-во
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Культурное пространство города Когалыма" (постановление от 15.10.2013 №2932)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (показатель 1)
Всего | 54491.596 | 25629.359 | 21310.234 | 21310.234 | 39.1074 | 83.1477 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.6 | 5842.075 | 6103.524 | 6164.815 | 5776.94 | 4798.545 | 0 | 6880.062 | 0 | 2320.275 | 0 | 3739.43 | 0 | 4046.095 | 0 | 3349.675 | 0 | 3728.155 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 349.7 | 92 | 92.004 | 92.004 | 26.3094 | 100.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 12.264 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0
бюджет города Когалыма | 54141.896 | 25537.359 | 21218.23 | 21218.23 | 39.19 | 83.087 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.6 | 5829.811 | 6091.26 | 6085.079 | 5697.2 | 4777.641 | 0 | 6859.158 | 0 | 2299.371 | 0 | 3672.062 | 0 | 3969.191 | 0 | 3328.771 | 0 | 3698.343 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 61.6457 | 100 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс)37,1 т.р. (ОБ-17,808т.р.,МБ-19,292т.р.).Приобретение печатных изданий для комплектования фонда 1417 шт. (МБ-450,00т.р., ОБ-0,00т.р.) Оформление периодических печатных изданий 31,240т.р. (ОБ-24,992 т.р., МБ-6,248 т.р.)
Всего | 908.2 | 518.34 | 518.354 | 518.354 | 57.0749 | 100.0027 | 0 | 0 | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 109.275 | 9.274 | 40.515 | 140.52 | 266.775 | 0 | 9.275 | 0 | 9.275 | 0 | 67.43 | 0 | 9.275 | 0 | 9.275 | 0 | 18.555 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 160.5 | 42.8 | 42.804 | 42.804 | 26.6692 | 100.0093 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.904 | 8.904 | 33.896 | 33.9 | 8.904 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 55.368 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 17.812
бюджет города Когалыма | 747.7 | 475.54 | 475.55 | 475.55 | 63.6017 | 100.0021 | 0 |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 100.371 | 0.37 | 6.619 | 106.62 | 257.871 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 40.2 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 63.5323 | 100 |  |  | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 0.371 | 0.37 | 6.619 | 6.62 | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение товара (книги,дипломы,грамоты для награждения,канц. товары, картриджи,батарейки, диски, фотобумага)
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 |  |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 3 382,770т.р (возмещение расходов по заработной плате ООО "ЛУКОЙЛ-АИК", возмещение расходв по начислениям на выплаты по оплате труда ФСС,средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2020 года) -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме- 3,0т.р (будут освоены в течение 2020 года по факту произведенных расходов сотрудников на командировочные расходы) -прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме- 300,0т.р. (будут освоены в течение 2020 года) -услуги связи - 12,926т.р. (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) -по коммунальным услугам -68,643т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-400,811т.р. (остаток средств будет освоен в ноябре 2020г. на работы по уборке снега, также на содержание,тех. обслуживание эл. сетей и электрооборудования в июне 2020г., на работы по ремонту пожарной сигнализации по факту выполненных работ) - прочие работы, услуги- 112,603т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2020 года на обучение на курсах повышения квалификации, на командировочные расходы, физ. охрану обьекта) -страхование -0,6т.р. (будут освоены в течение 2020 года) -соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 37,777т..р (будут использованы в июне 2020 года)
Всего | 53202.296 | 24888.819 | 20569.68 | 20569.68 | 38.6631 | 82.6463 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 | 6081.55 | 6069.3 | 5581.42 | 4519.07 | 0 | 6858.087 | 0 | 2298.3 | 0 | 3659.3 | 0 | 3954.12 | 0 | 3327.7 | 0 | 3696.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 53202.296 | 24888.819 | 20569.68 | 20569.68 | 38.6631 | 82.6463 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 | 6081.55 | 6069.3 | 5581.42 | 4519.07 |  | 6858.087 |  | 2298.3 |  | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет) 35,3т.р. (ОБ-15,36 т.р.,МБ-19,24 т.р.) Оказание услуг по микрофильмированию 42,3 т.р. (ОБ-33,84 т.р.,МБ-8,46 т.р.)
Всего | 236.5 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 32.8118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 12.7 | 12.7 | 55 | 55 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 82.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 189.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 26.0042 | 100 | [6 empty] | 3.36 | 3.36 | 45.84 | 45.84 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 68 |  | 12 |  | 12
бюджет города Когалыма | 47.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 60.0423 | 100 |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.34 | 9.34 | 9.16 | 9.16 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 47.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 60.0423 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.34 | 9.34 | 9.16 | 9.16 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (показатель 1)
Всего | 39293.6 | 17060.5 | 13787.32 | 13787.32 | 35.088 | 80.8143 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 | 3941.24 | 4492 | 2513.73 | 3882.6 | 0 | 3793.4 | 0 | 3331.1 | 0 | 2932 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 2511.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39293.6 | 17060.5 | 13787.32 | 13787.32 | 35.088 | 80.8143 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 | 3941.24 | 4492 | 2513.73 | 3882.6 | 0 | 3793.4 | 0 | 3331.1 | 0 | 2932 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 2511.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 314.7
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Остаток средств в сумме -2,5 т.руб., оплатав июне на основании полученных документов.
Всего | 169 | 169 | 166.5 | 166.5 | 98.5207 | 98.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 50 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 169 | 169 | 166.5 | 166.5 | 98.5207 | 98.5207 | [6 empty] | 119 |  | 50 | 166.5
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств в сумме -283,82 т.руб., в т.ч. за оплата за услуги по организации выставки -75,00 т.руб., канц.товары.-36,70 т.руб., прочее приобр.-172,120 т.руб.оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в 2 кв.
Всего | 500 | 300 | 16.18 | 16.18 | 3.236 | 5.3933 | 0 | 0 | 70 | 16.18 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 500 | 300 | 16.18 | 16.18 | 3.236 | 5.3933 |  |  | 70 | 16.18 | 200 |  | 30 | [7 empty] | 170 |  | 30
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4. Реализация музейных проектов | [30 empty] | Остаток средств в сумме -40,80 т.руб., приобретение ОС ,оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в 2 кв.
Всего | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 40.8 | 40.8 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40.8
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 2946,056 т.руб., в т.ч.по выплате заработной платы и соц.выплат , начисл. на зар.плату, оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- ,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика, оплата услуг связи ,оплата б/л за счет ср-в работод , прочее приобретение, оплата командировочных расходов, проезд в льготный отпуск и обратно
Всего | 38269.1 | 16550.7 | 13604.64 | 13604.64 | 35.5499 | 82.1998 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 | 3941.24 | 4442 | 2347.23 | 3882.6 | 0 | 3793.4 | 0 | 2846.4 | 0 | 2902 | 0 | 3186.8 | 0 | 2595.6 | 0 | 2511.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 38269.1 | 16550.7 | 13604.64 | 13604.64 | 35.5499 | 82.1998 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 | 3941.24 | 4442 | 2347.23 | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 2846.4 |  | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма " (показатель 1)
Всего | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
Всего | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Отклонение 68,0 тыс. руб. - оплата за оборудование для клуба "Беловодье" будет произведена по факту поставки
Всего | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5 | 351.5 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 604.5 | 604.5 | 536.5 | 536.5 | 88.751 | 88.751 | [6 empty] | 604.5 | 351.5 |  | 185
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МБУ "МВЦ"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.2. Реконструкция и строительство учреждений культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МУ "УКС г.Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
КУМИ
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" (показатель 1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное мероприятие "Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры" (показатель 1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МБУ "МВЦ"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры", в том числе | 94389.696 | 43294.359 | 35634.054 | 35634.054 | 37.7521 | 82.3065 | 4057.319 | 3316.72 | 9207.325 | 7048.92 | 9019.725 | 6396.48 | 10353.175 | 10396.264 | 10656.815 | 8475.67 | 8681.145 | 0 | 10673.462 | 0 | 5651.375 | 0 | 6671.43 | 0 | 7232.895 | 0 | 5945.275 | 0 | 6239.755 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 349.7 | 92 | 92.004 | 92.004 | 26.3094 | 100.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 12.264 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0
бюджет города Когалыма | 94039.996 | 43202.359 | 35542.05 | 35542.05 | 37.7946 | 82.2688 | 4057.319 | 3316.72 | 9207.325 | 7048.92 | 9019.725 | 6396.48 | 10340.911 | 10384 | 10577.079 | 8395.93 | 8660.241 | 0 | 10652.558 | 0 | 5630.471 | 0 | 6604.062 | 0 | 7155.991 | 0 | 5924.371 | 0 | 6209.943 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 61.6457 | 100 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
2.1. Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов" (показатель1)
Всего | 367.6 | 167.6 | 167.6 | 90 | 24.4831 | 53.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 90 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 167.6 | 167.6 | 90 | 24.4831 | 53.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 90 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Всего | 367.6 | 167.6 | 167.6 | 90 | 24.4831 | 53.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 90 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 167.6 | 167.6 | 90 | 24.4831 | 53.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 90 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Отклонение - 15,100 тыс. руб. - канцтовары, призы на мероприятие "День оленевода" не оплачивались
Всего | 105.1 | 105.1 | 90 | 90 | 85.6327 | 85.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 105.1 | 105.1 | 90 | 90 | 85.6327 | 85.6327 |  |  |  |  | 90 |  | 15.1 | 90
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МБУ "МВЦ"
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 200 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 60 |  | 140
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
МАУ "ДС"
Всего | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.945 |  |  |  | 35.555
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2. Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" (показатели 1, 4, 5)
Всего | 151018.702 | 62761.426 | 52205.091 | 52205.091 | 34.5686 | 83.1802 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17216.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 0 | 15512.251 | 0 | 12250.366 | 0 | 10188.963 | 0 | 14339.677 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151018.702 | 62761.426 | 52205.091 | 52205.091 | 34.5686 | 83.1802 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 | 17216.881 | 13198.255 | 8478.3 | 13735.04 | 0 | 15512.251 | 0 | 12250.366 | 0 | 10188.963 | 0 | 14339.677 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение - 3978,109тыс.руб., в том числе 8,400 тыс. руб. - суточные (командировки для участия в конкурсах-фестивалях), 60,776 тыс.руб. - оплата транспорных услуг по новогодним мероприятиям сложилась ниже, транспортные услуги на День Победы не оплачивались, 0,075 тыс. руб. - оплата за потребление электроэнергии снежного городка сложилось ниже, 142,013тыс. руб. - проезд к месту служебной командировки не оплачивался, 730,84 тыс. руб. - оплата за участие в конкурсах-фестивалях не производилась, 280,000 тыс. руб. - оплата за мастер-классы не производилась, 135,000 тыс. руб. - оплата за ведение концерта в рамках "Юнтагора" не производилась, 463,0 тыс. руб. - работы и услуги в рамках празднования Дня Победы не не оплачивались (в том числе фейерверк - 300,0 тыс. руб., охрана - 60,0 тыс. руб., монтаж сцены - 97,0 тыс. руб., подключение электроприборов - 6,0 тыс. руб.), 39,946 тыс. руб. -суточные и проезд участников творческих коллективов не оплачивался, 285,132 тыс. руб. - оплата сценических костюмов - по факту поставки, 11,52 тыс. руб. - приобретение бутилированной воды на мероприятия в мае не производилось, 5,460тыс. руб. - канцтовары на мер. не оплачивались, 153,227 тыс. руб. - прочие приобретение в рамках мероприятий апреля не приобретались, 160,200 тыс. руб. - призы на мер. не оплачивались, 247,080 тыс. руб. - оплата за концерт на День Победы не производилась, 1255,440 тыс. руб. - оплата за приобретения ко Дню Победы (по субсидии на иные цели) не производилась
Всего | 17638.402 | 7384.331 | 3406.181 | 3406.181 | 19.3112 | 46.1271 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 | 380.201 | 1950.55 | 440 | 172.335 | 0 | 5 | 0 | 3694.82 | 0 | 3040.78 | 0 | 2706.126 | 0 | 7.2 | 0 | 627.81 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 17638.402 | 7384.331 | 3406.181 | 3406.181 | 19.3112 | 46.1271 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 | 380.201 | 1950.55 | 440 | 172.335 |  | 5 |  | 3694.82 |  | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 172.5
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение -5274,492 тыс. руб., в том числе: 2462,894 тыс. руб. - оплата труда, 306,109 тыс. руб. - начисление на оплату труда, 34,791 тыс. руб. - услуги связи, 144,970тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг, 501,064 тыс. руб. - теплоснабжение, 109,785 тыс. руб. - энергоснабжение, 18,763 тыс. руб. - водопотребление, 161,928 тыс. руб.- вывоз снега, 355,250 тыс. руб. - по содержанию зданий, 45,585 тыс. руб. - противопожарные договоры, 198,350 тыс. руб. - техническое освидетельствование аттракционов, 20,0 тыс. руб. - экономия по облуживанию УРМ, 0,123 тыс. руб.- экономия по оплате контур-экстерн, 61,093 тыс. руб. - отклонение по оплате за мед. услуги, 441,055 тыс. руб. - отклонение по оплате за охрану объектов, 19,082 тыс.руб. - отклонение по оплате больничных (трёх дней за счёт средств работодателя), 63,650 тыс. руб. -госпошлина за регистрацию аттракционов, 330,0 тыс. руб. - оплата льготного проекта не производилась.
Всего | 131904.1 | 54073.395 | 48798.91 | 48798.91 | 36.9957 | 90.2457 | 5258.962 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 | 16836.68 | 11247.705 | 8038.3 | 13562.705 | 0 | 15507.251 | 0 | 8555.546 | 0 | 7148.183 | 0 | 11633.551 | 0 | 8606.702 | 0 | 12816.767 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 131904.1 | 54073.395 | 48798.91 | 48798.91 | 36.9957 | 90.2457 | 5258.962 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 | 16836.68 | 11247.705 | 8038.3 | 13562.705 |  | 15507.251 |  | 8555.546 |  | 7148.183 |  | 11633.551 |  | 8606.702 |  | 12816.767
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1303.7
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения", в том числе | 151386.302 | 62929.026 | 52372.691 | 52295.091 | 34.5441 | 83.1017 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17268.197 | 12242.18 | 15096.515 | 17306.881 | 13233.81 | 8478.3 | 13735.04 | 0 | 15512.251 | 0 | 12250.366 | 0 | 10248.963 | 0 | 14479.677 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151386.302 | 62929.026 | 52372.691 | 52295.091 | 34.5441 | 83.1017 | 6010.556 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17268.197 | 12242.18 | 15096.515 | 17306.881 | 13233.81 | 8478.3 | 13735.04 | 0 | 15512.251 | 0 | 12250.366 | 0 | 10248.963 | 0 | 14479.677 | 0 | 8786.402 | 0 | 13444.577 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"
3.1. Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" (показатели 1, 2, 3)
Всего | 22591.8 | 10165.156 | 8866.583 | 8866.583 | 39.2469 | 87.2253 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.042 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 | 2276.06 | 2226.086 | 2025.003 | 2178.788 | 0 | 2649.087 | 0 | 1558.171 | 0 | 701.745 | 0 | 2086.052 | 0 | 1389.72 | 0 | 1863.081 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22591.8 | 10165.156 | 8866.583 | 8866.583 | 39.2469 | 87.2253 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.042 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 | 2276.06 | 2226.086 | 2025.003 | 2178.788 | 0 | 2649.087 | 0 | 1558.171 | 0 | 701.745 | 0 | 2086.052 | 0 | 1389.72 | 0 | 1863.081 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Всего | 16795.3 | 7337.363 | 6269.235 | 6269.235 | 37.3273 | 85.4426 | 2195.547 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 | 1552.27 | 1642.91 | 1532.095 | 1804.136 | 0 | 1980.327 | 0 | 1221.162 | 0 | 497.904 | 0 | 1500.039 | 0 | 1034.755 | 0 | 1419.614 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 16795.3 | 7337.363 | 6269.235 | 6269.235 | 37.3273 | 85.4426 | 2195.547 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 | 1552.27 | 1642.91 | 1532.095 | 1804.136 |  | 1980.327 |  | 1221.162 |  | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.614
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 5796.5 | 2827.793 | 2597.348 | 2597.348 | 44.8089 | 91.8507 | 754.843 | 471.91 | 425.954 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 | 723.79 | 583.176 | 492.908 | 374.652 | 0 | 668.76 | 0 | 337.009 | 0 | 203.841 | 0 | 586.013 | 0 | 354.965 | 0 | 443.467 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5796.5 | 2827.793 | 2597.348 | 2597.348 | 44.8089 | 91.8507 | 754.843 | 471.91 | 425.954 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 | 772.31 | 583.176 | 492.908 | 374.652 |  | 668.76 |  | 337.009 |  | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 443.467
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (показатели 2, 3)
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [30 empty] | приобретены модули архивного хранения в количестве 175шт.
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | [6 empty] | 61.9 | 61.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" (показатель 1) | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (гардеробщик, уборщик служебных помещений, уборщик территории); неиспользованием сотрудниками права на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно.
Всего | 40896.64 | 15420.52 | 14416.964 | 14416.964 | 35.2522 | 93.4921 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 2930.115 | 3353.45 | 3264.729 | 3500.21 | 3161.76 | 3456.47 | 3571.9 | 3609.86 | 0 | 3368.8 | 0 | 3378.19 | 0 | 3657.82 | 0 | 3323.6 | 0 | 3323.58 | 0 | 4814.27 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 40896.64 | 15420.52 | 14416.964 | 14416.964 | 35.2522 | 93.4921 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 2930.115 | 3353.45 | 3264.729 | 3500.21 | 3161.76 | 3456.47 | 3571.9 | 3609.86 |  | 3368.8 |  | 3378.19 |  | 3657.82 |  | 3323.6 |  | 3323.58 |  | 4814.27
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия", в том числе | 63550.34 | 25647.576 | 23345.447 | 23345.447 | 36.7354 | 91.024 | 4632.26 | 3266.35 | 5042.562 | 4553.715 | 4393.66 | 4380.239 | 5896.538 | 5499.72 | 5682.556 | 5596.903 | 5788.648 | 0 | 6017.887 | 0 | 4936.361 | 0 | 4359.565 | 0 | 5409.652 | 0 | 4713.3 | 0 | 6677.351 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63488.44 | 25585.676 | 23283.547 | 23283.547 | 36.6737 | 91.0023 | 4632.26 | 3266.35 | 5042.562 | 4553.715 | 4393.66 | 4380.239 | 5834.638 | 5437.82 | 5682.556 | 5596.903 | 5788.648 | 0 | 6017.887 | 0 | 4936.361 | 0 | 4359.565 | 0 | 5409.652 | 0 | 4713.3 | 0 | 6677.351 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма"
4.1. Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" (показатель 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Создание условий для развития туризма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по программе, в том числе | 309326.338 | 131870.961 | 111352.192 | 111274.592 | 35.9732 | 84.3814 | 14700.135 | 10381.24 | 25569.835 | 22072.195 | 30681.582 | 23018.899 | 31346.228 | 33202.865 | 29573.181 | 22550.873 | 28204.833 | 0 | 32203.6 | 0 | 22838.102 | 0 | 21279.958 | 0 | 27122.224 | 0 | 19444.977 | 0 | 26361.683 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 411.6 | 153.9 | 153.904 | 153.904 | 37.3916 | 100.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.164 | 74.164 | 79.736 | 79.74 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 20.904 | 0 | 67.368 | 0 | 76.904 | 0 | 20.904 | 0 | 29.812 | 0
бюджет города Когалыма | 308914.738 | 131717.061 | 111198.288 | 111120.688 | 35.9713 | 84.3632 | 14700.135 | 10381.24 | 25569.835 | 22072.195 | 30681.582 | 23018.899 | 31272.064 | 33128.701 | 29493.445 | 22471.133 | 28183.929 | 0 | 32182.696 | 0 | 22817.198 | 0 | 21212.59 | 0 | 27045.32 | 0 | 19424.073 | 0 | 26331.871 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 61.6457 | 100 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 19.175 | 19.175 | 9.711 | 9.71 | 15.779 | 15.78 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 12.762 | 0 | 15.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.443 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Ф.И.О. | [6 empty] | Ф.И.О., №телефона
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика