Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

на 31.12.2025

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение по 26 пунктам.

По состоянию на отчетный период все пункты можно считать исполненными.

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме

на 2023 - 2025 годы

## Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО), внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС) Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ) Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее - УВП) | 2023 - 2025 годы | На 31.12.2025 года актуализированы нормативные правовые акты, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, а именно в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры. |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма | УЭ УКиС УО | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям». Перечень услуг (работ) актуализирован и размещен на официальном информационном портале Администрации города Когалыма. https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ УКиС УО Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Перечень размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма | УВП Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее - АНО «РЦ НКО Когалыма») | ежегодно до 20 декабря далее по мере появления новых организаций | Созданные СОНКО в 2025 году: 16.01.2025 - Автономная некоммерческая организация развития местных сообществ «Когалым Приполярный»; 03.01.2025 - Автономная некоммерческая организация развития дартс «ЮГРА»; 05.03.2025 - Региональная общественная организация развития культурной и просветительской деятельности представителей татарского народа «КОНГРЕСС ТАТАР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»; 30.04.2025 - Автономная некоммерческая организация «БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»; 27.05.2025 - Автономная некоммерческая организация «Центр развития стрелкового спорта»; 03.09.2025 - Объединенная первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Спецпромсервис» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства; 11.09.2025 - Автономная некоммерческая организация развития чир спорта «Белые лисы»; 30.12.2025 - Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки, сохранения культурного наследия, содействия патриотическому воспитанию и развитию любительского спорта «ДОБРЫНЯ». |
| 5. | Обеспечение СО НКО финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО УКиС УВП КУМИ АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | За 2025 год: - предоставлено помещение 10 СОНКО; - образовательная поддержка – 91 человек; - информационная поддержка – 945 человек; - консультационная поддержка – 678 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»); - финансовая поддержка – 96,3 млн. рублей (предоставление субсидий, грантов); - методическая поддержка – 86 человек (АНО «РЦ НКО Когалыма»). На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение руководителя частных детских садов. Также, на регулярной основе осуществляется информирование негосударственного сектора о проводимых мероприятиях, конкурсах, опросах и т.п. муниципального и окружного уровней посредством направления информационных писем от Управления образования на электронную почту индивидуальных предпринимателей, руководителей частных образовательных организаций. |
| 6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | На базе АНО РЦ «Поддержки НКО города Когалыма» реализуется «Школа актива НКО». В 2025 году организовано 7 мероприятий (встречи, семинары, практикумы). Все мероприятия проводятся на бесплатной основе в рамках технического задания АНО РЦ «Поддержки НКО города Когалыма»: - 16.01.2025 и 25.02.2025 с привлечением специалистов проектного офиса ПФКИ г. Ханты-Мансийск; - 15.05.2025 на тему «Юридические аспекты ведения деятельности: ответственность и изменения в законодательстве для руководителей СНТ, гаражных кооперативов, ТОС и активистов», с привлечением спикера Лучкиной О.М.; - 16.06.2025 по подготовке конкурсных заявок на конкурсы грантов; - 14.08.2025 состоялась онлайн «Школа актива НКО» с привлечением спикеров А.А.Спасибина и директора проектного офиса ПФКИ г. Ханты-Мансийска М.В.Дмитриевой; - 19.11.2025 Специалисты РЦ провели «Школу актива НКО: Подача заявок на ПФКИ» совместно с проектным офисом ПФКИ; - 28.11.2025 организован «Тренинг: Школа актива НКО по работе с электронным бюджетом» с привлечением федерального эксперта Спасибина А.С. - 52 человека. Организовано участие в реализации проекта от Академии развития гражданского общества «Добрино» - «НКО 360: региональные практики управления». Мероприятие является частью федерального проекта «Россия - страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» стало продолжением Всероссийского форума «Добрино» и проходило в пяти городах Югры - Сургуте, Нягани, Югорске, Нижневартовске и Когалыме - в формате очных образовательных программы для руководителей и активистов НКО, лидеров добровольческих движений и молодёжи, сотрудников профильных структур органов местного самоуправления и активных граждан. Участники осваивали основы эффективного построения партнерства с бизнесом, Администрацией, медиа и работы над репутацией. По окончании курса участники получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. |
| 7. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2023 - 2025 годы | 18 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в отчетном периоде. |
| 8. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП КУМИ | 2023 - 2025 годы | На постоянной основе проводиться информационно-консультационная кампания об образовательных мероприятиях Фонда «Мой бизнес», о возможности участия в Школе социального предпринимательства, о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса (размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере). За период январь-декабрь 2025 года Фондом организованы следующие мероприятия, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства города Когалыма: - 78 информационно-консультационных услуг; - 19 образовательных услуг (35 субъектов МСП); - 1 реверсная бизнес-миссия Казахстан (2 субъекта МСП). В 2025 году финансовая поддержка была оказана в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» в размере 2,8 мл. рублей. Получили поддержку 15 предпринимателей. Предоставление консультационных услуг осуществляется на постоянной основе, за отчетный период предоставлено 98 консультаций. Общее количество социальных предпринимателей, которым предоставлены помещения муниципального имущества - 16, в т.ч. имеющих статус «социальное предприятие» - 8. |
| 9. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2023 - 2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет. С 2017 года оказывается имущественная поддержка (помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2021г. помещение по адресу: ул. Молодежная, 10). |
| 10. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах, с предоставлением результатов рассмотрения | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме проводилось на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме 31.02.2025. |
| 11. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | В 2025 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении всех 4 муниципальных организациях сферы культуры города Когалыма. Оператором по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры в 2025 году выступило общество с ограниченной ответственностью «Исследовательская компания «Лидер» (город Красноярск). По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры удовлетворенность населения составила: - в МБУ «ЦБС» - 98,6%; - в МАУ «МВЦ» - 97,7%; - в МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - 96,3%; - в МАУ ДО «Детская школа искусств» - 95,9%. Также проведена независимая оценка качества условий оказания услуг одной автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма (94,4%). Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах муниципальных организаций культуры города Когалыма и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. |
| 12. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки СО НКО | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - - Постановление Администрации города Когалыма от 24.01.2025 №134. - Постановление Администрации города Когалыма от 29.05.2025 №1200. |
| 13. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)» - - Постановление Администрации города Когалыма от 26.02.2025 №413. - Постановление Администрации города Когалыма от 23.10.2025 №2320. |
| 14. | Сбор информации от граждан, в том числе посредством платформы обратной связи о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УО УКиС УВП УЭ | ежегодно по факту оказания услуг (работ), но не позднее 25 декабря | В ноябре-декабре 2025 год проводился опрос населения о качестве предоставляемых услуг немуниципальными организациями. · Количество респондентов: 81 человек (100% уникальных пользователей). · Целевая аудитория: Преимущественно женщины (88,9%) в возрасте 31-60 лет (86,4%), относящиеся к категории родителей несовершеннолетних детей (44,4%). Ключевые выводы: 1. Высокое качество сервиса: Организации сферы дополнительного образования и досуга для детей демонстрируют очень высокий уровень удовлетворенности клиентов. Это подтверждается оценками по всем ключевым критериям. 2. Критически важные факторы: Главными преимуществами являются человеческий фактор (вежливый и компетентный персонал) и качество результата. 3. Потенциальные точки роста: · Информирование: Сделать информацию об услугах и условиях их получения еще более доступной и понятной. · Материальная база: Обратить внимание на комфорт и удобство помещений, где оказываются услуги. · Доступность популярных услуг: Рассмотреть возможность расширения мощностей (групп, мест) в наиболее востребованных организациях. 4. Лояльная аудитория: Сформирована база лояльных клиентов (родители), которые готовы рекомендовать услуги, что говорит о положительной репутации организаций. Удовлетворённость услугами оценивалась по 5-бальной шкале. Показатели очень высокие. По всем критериям большинство респондентов поставили высшие оценки (4 и 5). |
| 15. | Содействие созданию объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «Энергия», с целью организации негосударственным сектором образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода | УО | 2027-2030 годы | С апреля 2023 года проведена работа (рабочие совещания) с представителями ЖК «Энергия» по корректировке технического задания объекта. Планировки и уточненное техническое задание объекта согласованы Администрацией города Когалыма в 2023 году. С целью продолжения проектирования объекта «Билдинг - сад» в Жилом комплексе «Энергия» 12.11.2024 года было направлено письмо в адрес генерального директора ООО «Жилой комплекс «Энергия» Андрееву А.В. о том, что необходимо предусмотреть и обеспечить: 1. Разработку дизайн-проекта помещений объекта. 2. Внутреннюю чистовую отделку помещений объекта. 2. Устройство внутренних инженерных сетей объекта, включая оконечные устройства. С февраля 2026 года принято решение о приостановке проекта «Билдинг-сад на 120 мест в жилом комплексе «Энергия». |
| 16. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2027 года | МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. Занятия по данным программа осуществляется на безвозмездной основе, а информация о занимающихся заносится в систему ИАСПСР (информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва). Всего по программам дополнительного образования в МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» занимается 2 213 человек. |
| 17. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ УО УКиС КУМИ | ежегодно до 25 декабря | На 31.12.2025 актуализирована информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг». https://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/ |
| 18. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе СО НКО - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование о мерах обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы) УЭ УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 1 июля до 25 декабря | - Средствами массовой информации (далее – СМИ) города Когалыма (газета «Когалымский вестник», сетевое издание газеты, телевидение, радио) осуществляется информационная поддержка деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций. В целом за 2025 год в городских СМИ размещено 400 информационных материалов о деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг, в т. ч. СОНКО и социальных предпринимателей. - Разработан единый по всем отраслям социальной сферы буклет мер поддержки за 2025 год и опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма и на портале-агрегаторе Фонда «Мой бизнес», в социальных сетях. (https://admkogalym.ru/upload/medialibrary/2bc/0831apib846urt57lev2iny8ht5xd9fk/8_vn_569_25.pdf). - Ежегодно (декабрь) осуществляется выпуск сборника «Территория содружества». По итогам 2025 года подготовлен и издан 1 печатный методический сборник об опыте работы социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма «Территория содружества» (сборник формата A5) размещен на странице организации ВКонтакте: https://vk.com/wall-203821726_2255. - На официальной странице Управления образования официального сайта Администрации города Когалыма размещена информация о реестре поставщиков (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере образования города Когалыма. Организациям (поставщикам работ/услуг) негосударственного сектора рекомендовано размещать информацию о своей деятельности в госпабликах. |
| 19. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | УВП | ежегодно до 25 декабря | Ежегодно в рамках Конкурса социально значимых проектов для СО НКО города Когалыма реализуется 1 000 000 рублей из бюджета города Когалыма, в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Когалыма». По итогам конкурсных процедур в 2025 году предоставлено 5 грантов СО НКО следующим победителям: 1. Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» на реализацию социально значимого проекта «Пинг-понг, цель - инклюзия в спорте» в размере 200 000 рублей; 2. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» в размере 200 000 рублей; 3. Местной общественной организации «Курултай (собрание) башкир» города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Интерактивный мобильный этно-музей «Ак тирмэ» (Юрта)» в размере 200 000 рублей; 4. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Русский язык как культурный код и средство межнационального общения» в размере 200 000 рублей; 5. Автономной некоммерческой организации культурного наследия народов России «ЕРМАК» на реализацию социально значимого проекта «Выставка-игра По следам героя» в размере 200 000 рублей. (В 2024 году реализовано средств - 851 600,00 руб., в 2023 году - 996 160,00 руб., 2022 году - 852 800 руб.). |
| 20. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | УИДиРП | ежегодно до 25 декабря | В 2025 году получателями грантовой поддержки стали следующие проекты в сфере туризма: 1. ИП Богданова Ольга Владимировна «Туристический центр «Йети» (размер гранта – 500,00 тыс.рублей); 2. ИП Семенишина Юлия Александровна «Павильон общественного питания - блинная «БлинДаш» (размер гранта – 500,00 тыс. рублей). Также финансовая поддержка была предоставлена субъектам предпринимательской деятельности, оказывающим услуги в смежных отраслях (общественное питание, развлекательные услуги, кинопроката и т.д.). |
| 21. | Заключение соглашения между муниципальным образованием и Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее - ЦИСС) и формирование системы сотрудничества для регулярного обмена информацией, в том числе для передачи в ЦИСС данных о муниципальных мерах поддержки негосударственного сектора и их публикации на окружном портале-навигаторе | УИДиРП | до 30 декабря 2024 года | Соглашение о сотрудничество заключено 08.04.2024 г. |
| 22. | Формирование реестра лучших муниципальных практик развития и поддержки социальных предпринимателей и СО НКО и размещение их на площадке ЦИСС | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 30 декабря | Информация «Истории успеха» предпринимателей города Когалыма размещена на портале БизнесЮгры.рф https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/keep-up/success-histories?city=385 |
| 23. | Сбор и формирование информации (обратной связи) от поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений для рассмотрения их на рабочей группе при главе города Когалыма | УО УКиС УВП | ежегодно до 25 декабря | Информация о проводимых Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» опросах, в том числе о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций доводится до сведения субъектов предпринимательской деятельности путём размещения информации в социальных сетях и группах мессенджеров для предпринимателей города Когалыма. В АНО «РЦ НКО г. Когалыма» в рамках Школы Актива НКО проводятся опросы социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений. |
| 24. | Организация и проведение совместно с ЦИСС и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» обучающих мероприятий для социальных предпринимателей и СО НКО | УИДиРП АНО «РЦ НКО Когалыма» УВП | до 30 декабря 2024 года далее по мере необходимости | За отчетный период проведен 1-вебинар о грантовом конкурсе для СО НКО (02.06.2025) в формате онлайн-встречи с генеральным директором Фонда Дмитрием Сафиоллиным и специалистами образовательно-консультационного отдела. На вебинаре осуществлено ознакомление с условиями участия и нововведениями в конкурсе, получение практических рекомендаций по заполнению проектной заявки, разбор ключевых разделов Положения конкурса. |
| 25. | Популяризация социального предпринимательства через информационные кампании, истории успеха, меры поддержки | УИДиРП сектор пресс-службы | 2023 - 2025 годы | В целях повышения уровня информированности о возможности получения мер поддержки на постоянной основе осуществляется размещение информации: Телевидение: 1.Сюжет о развитии социального предпринимательства https://vk.com/video-89013980_456250320?list=b7f95a6f3baf26a652 2. Участие в рубрике «Мнение эксперта» на телеканале «Инфосервис+» Тема: Развитии предпринимательства, мерах поддержки https://vk.com/video-89013980_456250396; 3. Сюжет «Мой Бизнес Югра». Тренинг для предпринимателей в Когалыме, посвящённый цифровой трансформации бизнеса. https://holdingtv.tv/news/?n=moy-biznes-yugra-trening-dlya-predprinimateley-v-kogalyme343.html 4. Сюжет о мерах поддержки субъектов МСП (гранты, субсидии) ВК Телеканал «Наши города» https://vk.com/wall-89013980_29696 5. Сюжет о грантовой поддержке МСП Телеканал «Наши города» https://vkvideo.ru/video-89013980_456251218?list=931d563f734a64d02f 6. Сюжет "Семинар для самозанятых прошёл в Когалыме «Телеканал "Наши города» https://holdingtv.tv/news/?n=seminar-dlya-samozanyatyh-proshel-v-kogalyme753.html Радио: 1. Эфир на Авторадио о развитии предпринимательства, мерах поддержки. |
| 26. | Создание единого по всем отраслям социальной сферы буклета мер поддержки и публикация его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма и на портале-агрегаторе Фонда «Мой бизнес» | УЭ УО УКиС УИДиРП УВП КУМИ сектор пресс-службы АНО «РЦ НКО Когалыма» | до 28 декабря 2025 года | Буклет о мерах поддержки сформирован и размещен в социальных сетях Администрации города Когалыма и на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма (Главная -Социальная сфера - Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Буклет о мерах поддержки НКО) https://admkogalym.ru/upload/medialibrary/2bc/0831apib846urt57lev2iny8ht5xd9fk/8_vn_569_25.pdf |

## Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2025 год (план) | Факт на 31.12.2025 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 4,3 | 4,2 | УКиС УО УЭ УВП КФ |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |
|  | образование | процентов | 5,0 | 4,9 | Фактическое значение меньше планового за счет фактической оплаты детских садов и по приобретению путевок в летние лагеря. |
|  | культура | процентов | 1,7 | 1,7 |  |
|  | физическая культура и спорт | процентов | 1,1 | 1,1 |  |
|  | молодежная политика | процентов | 0,6 | 0,6 |  |
| 2. | Субсидия, предоставленная из бюджета города Когалыма СО НКО в сфере развития гражданского общества | тыс. рублей | 1000,0 | 1000,0 | УВП |
| 3. | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 5,2 | 9,0 | УО |
| 4. | Количество публикаций для некоммерческих организаций, а также публикаций об их деятельности | единиц | 40 | 73 | сектор пресс-службы УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |
| 5. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | процентов | 0,80 | 0,53 | УИДиРП (показатель рассчитывается по итогам года) (10 ед / 1894 ед.)*100 Количество субъектов предпринимательской деятельности, имеющих статус социальное предприятие, снизилось с 15 ед. на начало 2025 года до 10 ед. на начало 2026 года |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности на территории муниципального образования) | процентов | 59,7 | 68,4 | УКиС (показатель рассчитывается по итогам года) |
| 7. | Наличие общественной организации, функционирующей по социальной франшизе «Добро.Центр» | единиц | 1 | 1 | УВП |
| 8. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 96 | 93 | УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» Фактическое значение количества СОНКО по данным Министерства юстиции Российской Федерации |
| 9. | Количество социальных предприятий, получивших гранты | единиц | 1 | 0 | УИДиРП Грант на развитие социального предпринимательства не был предоставлен в виду несоответствия заявителя условиям порядка предоставления грантовой поддержки |
| 10. | Количество проектов победителей СО НКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов | единиц | 5 | 5 | УВП |
| 11. | Количество багополучателей проектов, реализованных СО НКО | человек | 965 | 1220 | УВП |
| 12. | Количество граждан, получающих услуги у негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы | человек | 7 477 | 7 968 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |
|  | образование | человек | 2 818 | 4 613 | УО |
|  | культура | человек | 1 285 | 1 603 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | человек | 1 414 | 1 752 | УКиС |
|  | молодежная политика | человек | 1 960 | 0 | УВП Снижение за счет того, что услуга в сфере молодежной политики в 2025 году не оказывалась, в связи с переносом на 2026 год |
| 13. | Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы, воспользовавшихся имущественной поддержкой | единиц | 24 | 19 | КУМИ Значение по факту заключенных договоров |
| 14. | Доля участия негосударственного сектора в оказании услуг социальной сферы в общем объеме оказанных услуг (по видам услуг) | процент | 16,6 | 16,9 | УЭ УО УКиС УВП |
| 14.1 | Общее количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немунципальными) поставщиками | единиц | 72 | 71 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 8 | 8 | УО |
|  | культура | единиц | 15 | 15 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 44 | 44 | УКиС |
|  | молодежная политика | единиц | 5 | 4 | УВП Снижение фактического значения за счет оптимизации муниципального задания |
| 14.2. | Количество услуг (работ) запланированных к передаче (переданных, фактически профинансированных) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО |  | 12 | 12 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 6 | 6 | УО |
|  | культура | единиц | 3 | 3 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 2 | 2 | УКиС |
|  | молодежная политика | единиц | 1 | 1 | УВП |

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

УВП - Управление внутренней политики Администрации города Когалыма

Сектор пресс-службы - Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

АНО «РЦ НКО Когалыма» - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма»

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

КФ - комитет финансов Администрации города Когалыма