## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 37627.8997 | 16389.9695 | 15203.5521 | 15203.5521 | 40.405 | 92.7613 | 477.9365 | 260.5528 | 1294.4563 | 1246.439 | 1178.9468 | 1048.5089 | 1783.056 | 1102.5855 | 1243.6451 | 1547.329 | 10411.9288 | 9998.1369 | 8693.5167 | 0 | 8398.7622 | 0 | 1014.635 | 0 | 1176.1022 | 0 | 1151.0609 | 0 | 803.8532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12797.7997 | 5761.239 | 5369.7071 | 5369.7071 | 41.958 | 93.204 | 447.9365 | 260.5528 | 573.099 | 609.79 | 522.4228 | 456.6532 | 689.411 | 516.619 | 576.35 | 530.72 | 2952.0197 | 2995.3721 | 2592.1643 | 0 | 2381.645 | 0 | 473.109 | 0 | 527.46 | 0 | 513.4292 | 0 | 548.7532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24830.1 | 10628.7305 | 9833.845 | 9833.845 | 39.6045 | 92.5214 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 667.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 7002.7648 | 6101.3524 | 0 | 6017.1172 | 0 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 33505.3 | 14297.9543 | 13241.9693 | 13241.9693 | 39.522 | 92.6144 | 44.7 | 0 | 985.9673 | 856.949 | 923.7378 | 831.2889 | 1358.545 | 848.0755 | 910.1951 | 1268.479 | 10074.8091 | 9437.1769 | 8216.2524 | 0 | 8082.2172 | 0 | 766.426 | 0 | 905.9422 | 0 | 902.9079 | 0 | 333.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8697.2 | 3691.2238 | 3430.1243 | 3430.1243 | 39.4394 | 92.9265 | 14.7 | 0 | 264.61 | 220.3 | 267.2138 | 239.4332 | 264.9 | 262.109 | 264.9 | 251.87 | 2614.9 | 2456.4121 | 2114.9 | 0 | 2065.1 | 0 | 224.9 | 0 | 257.3 | 0 | 265.2762 | 0 | 78.5 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24808.1 | 10606.7305 | 9811.845 | 9811.845 | 39.551 | 92.5058 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 645.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 6980.7648 | 6101.3524 | 0 | 6017.1172 | 0 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2257.1 | 1149.477 | 662.989 | 662.989 | 29.3735 | 57.6774 | 44.7 | 0 | 210.241 | 81.6 | 228.69 | 137.03 | 223.823 | 155.509 | 222.6 | 137.56 | 219.423 | 151.29 | 227.8 | 0 | 55.3 | 0 | 74.2 | 0 | 215.523 | 0 | 201.2 | 0 | 333.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 647.2 | 341.7 | 220.869 | 220.869 | 34.1269 | 64.6383 | 14.7 | 0 | 64.61 | 20.3 | 67.69 | 39.91 | 64.9 | 62.109 | 64.9 | 51.87 | 64.9 | 46.68 | 64.9 | 0 | 15.1 | 0 | 24.9 | 0 | 57.3 | 0 | 64.8 | 0 | 78.5 | 0 | Остаток плановых ассигнований cоставил: 486,49 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 365,66 тыс. руб. - 318,65 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); - 47,01 тыс. руб. (возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра). Остаток средств в связи с прохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 120,83 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц).
|  | бюджет города Когалыма | 1609.9 | 807.777 | 442.12 | 442.12 | 27.4626 | 54.7329 | 30 | 0 | 145.631 | 61.3 | 161 | 97.12 | 158.923 | 93.4 | 157.7 | 85.69 | 154.523 | 104.61 | 162.9 | 0 | 40.2 | 0 | 49.3 | 0 | 158.223 | 0 | 136.4 | 0 | 255.1 | 0
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 23333 | 9140.8654 | 8781.4499 | 8781.4499 | 37.6353 | 96.068 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 8625.6151 | 8266.1968 | 7076.5461 | 0 | 7115.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6550 | 2450 | 2356.8421 | 2356.8421 | 35.9823 | 96.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2356.8421 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил 359,42 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 266,26 тыс. руб. - 217,71 тыс. руб. (оплата труда и налоги); - 48,55 тыс. руб. экономия по результатам проведённой котировки на приобретение спец.одежды; 2) по бюджету автономного округа - 93,16 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в июле 2025 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ).
|  | бюджет города Когалыма | 16783 | 6690.8654 | 6424.6078 | 6424.6078 | 38.2804 | 96.0206 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 6175.6151 | 5909.3546 | 5026.5461 | 0 | 5065.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 4869.8 | 2785.4469 | 2773.3814 | 2773.3814 | 56.9506 | 99.5668 | 0 | 0 | 698.5131 | 698.1359 | 695.0478 | 694.2589 | 692.226 | 692.5665 | 687.5951 | 688.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.226 | 0 | 690.4192 | 0 | 701.7079 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1400 | 799.5238 | 799.5232 | 799.5232 | 57.1088 | 99.9999 | 0 | 0 | 200 | 200 | 199.5238 | 199.5232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200.4762 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалымасоставил 12,07 тыс. руб. НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в июле 2025 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ).
|  | бюджет города Когалыма | 3469.8 | 1985.9231 | 1973.8583 | 1973.8583 | 56.8868 | 99.3925 | 0 | 0 | 498.5131 | 498.1359 | 495.524 | 494.7357 | 492.226 | 492.5665 | 487.5951 | 488.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.226 | 0 | 490.4192 | 0 | 501.2317 | 0 | 0 | 0
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 2945.4 | 1122.165 | 971.259 | 971.259 | 32.9755 | 86.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 0 | 911.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2945.4 | 1122.165 | 971.259 | 971.259 | 32.9755 | 86.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 0 | 911.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 150,91 тыс. руб.: - 0,19 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время граждан, согласно табеля рабочего времени; - 150,72 тыс.руб. (расходы на охрану труда: приобретение спецодежды (экономия средств по результатам котрировки)), оплата мед. осмотра (по фактически предоставленным документам, авансовым отчетам)).
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 100 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 100 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отстаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа составил 47,11 тыс. руб. Средства будут освоены после поставки товара для оснащения рабочего места инвалида.
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4122.5997 | 2092.0152 | 1961.5828 | 1961.5828 | 47.5812 | 93.7652 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 333.45 | 278.85 | 337.1197 | 560.96 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.16 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4100.5997 | 2070.0152 | 1939.5828 | 1939.5828 | 47.3 | 93.699 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.16 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4100.5997 | 2070.0152 | 1939.5828 | 1939.5828 | 47.3 | 93.699 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.16 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4100.5997 | 2070.0152 | 1939.5828 | 1939.5828 | 47.3 | 93.699 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.16 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 130,43 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. С начала года специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 442 устных и 2 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры. | 4137.4051
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0