## февраль 2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2025-01-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 188309.39 | 36810.7729 | 27052.4649 | 27052.4649 | 14.366 | 73.4906 | 20191.0868 | 11495.857 | 16619.686 | 15556.6079 | 10971.0621 | 0 | 22570.8403 | 0 | 12259.826 | 0 | 12496.823 | 0 | 20979.7755 | 0 | 12088.8622 | 0 | 10627.655 | 0 | 15642.6042 | 0 | 11124.659 | 0 | 22736.5098 | 0
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 900 | 711.4634 | 711.4634 | 11.9147 | 79.0515 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 450 | 0 | 806.5 | 0 | 533.6 | 0 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 973.9565 | 875.7866 | 875.7866 | 20.9278 | 89.9205 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 166.118 | 0 | 178.4281 | 0 | 254.608 | 0 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 292.7921 | 0 | 135.918 | 0 | 244.822 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 178153.29 | 34936.8164 | 25465.2149 | 25465.2149 | 14.294 | 72.8893 | 19270.4174 | 10810.2282 | 15666.399 | 14654.9867 | 10354.9441 | 0 | 21585.9122 | 0 | 11471.618 | 0 | 11748.605 | 0 | 19307.4494 | 0 | 11188.892 | 0 | 9922.812 | 0 | 15055.8121 | 0 | 10538.741 | 0 | 22041.6878 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 455 | 5.21 | 5.2078 | 5.2078 | 1.1446 | 99.9578 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.79 | 0 | Организовано обучение двух муниципальных служащих (тема: Должностные лица органов управления РСЧС категория "Координационные органы РСЧС").
|  | бюджет города Когалыма | 455 | 5.21 | 5.2078 | 5.2078 | 1.1446 | 99.9578 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.79 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 43421.19 | 7940.9624 | 4180.5505 | 4180.5505 | 9.6279 | 52.6454 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1186.8321 | 0 | 8136.5302 | 0 | 1049.011 | 0 | 2330.705 | 0 | 7216.3124 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3609.8481 | 0 | 967.805 | 0 | 9008.2738 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 43421.19 | 7940.9624 | 4180.5505 | 4180.5505 | 9.6279 | 52.6454 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1186.8321 | 0 | 8136.5302 | 0 | 1049.011 | 0 | 2330.705 | 0 | 7216.3124 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3609.8481 | 0 | 967.805 | 0 | 9008.2738 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 10156.1 | 1873.9565 | 1587.2499 | 1587.2499 | 15.6285 | 84.7005 | 920.6695 | 685.6288 | 953.287 | 901.6212 | 616.118 | 0 | 984.9281 | 0 | 788.208 | 0 | 748.218 | 0 | 1672.3261 | 0 | 899.9702 | 0 | 704.843 | 0 | 586.7921 | 0 | 585.918 | 0 | 694.822 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени).
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 900 | 711.4634 | 711.4634 | 11.9147 | 79.0515 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 450 | 0 | 806.5 | 0 | 533.6 | 0 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 973.9565 | 875.7866 | 875.7866 | 20.9278 | 89.9205 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 166.118 | 0 | 178.4281 | 0 | 254.608 | 0 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 292.7921 | 0 | 135.918 | 0 | 244.822 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 134277.1 | 26990.644 | 21279.4566 | 21279.4566 | 15.8474 | 78.8401 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9168.112 | 0 | 13449.382 | 0 | 10422.607 | 0 | 9417.9 | 0 | 12091.137 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12583.624 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 134277.1 | 26990.644 | 21279.4566 | 21279.4566 | 15.8474 | 78.8401 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9168.112 | 0 | 13449.382 | 0 | 10422.607 | 0 | 9417.9 | 0 | 12091.137 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12583.624 | 0