## 4. КП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Культурное пространство города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 867526.484 | 867526.484 | 859226.421 | 796116.441 | 91.7685 | 91.7685 | 52100.4 | 24606.253 | 50808.461 | 48533.892 | 171327.147 | 115148.536 | 80684.044 | 61617.566 | 68560.316 | 54346.473 | 72518.025 | 72663.589 | 82035.216 | 76753.545 | 64927.077 | 45559.665 | 49574.272 | 96505.39 | 50609.947 | 48810.897 | 38713.807 | 46543.506 | 85667.772 | 105027.129
|  | федеральный бюджет | 6734.017 | 6734.017 | 6734.024 | 6734.024 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.322 | 568.32 | 592.41 | 592.41 | 1298.91 | 1298.91 | 1079.29 | 1079.294 | 998.195 | 998.2 | 0 | 0 | 2196.89 | 2196.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12633.086 | 12633.086 | 12633.075 | 12633.075 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.013 | 899.01 | 1604.089 | 1604.09 | 2684.082 | 2684.08 | 1682.133 | 1682.125 | 1657.379 | 1583.38 | 22.1 | 96.1 | 3525.45 | 3525.45 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 514.64 | 514.64
|  | бюджет города Когалыма | 810490.014 | 810490.014 | 808388.682 | 745278.702 | 91.9541 | 91.9541 | 48925.037 | 23883.042 | 48278.301 | 46972.9 | 166860.992 | 111615.346 | 74398.086 | 56910.764 | 61541.111 | 47327.912 | 67464.831 | 66967.488 | 76496.086 | 71482.486 | 63290.563 | 44655.602 | 41799.018 | 89373 | 47971.589 | 46770.404 | 36181.476 | 42727.468 | 77282.924 | 96592.29
|  | внебюджетные источики | 37669.367 | 37669.367 | 31470.64 | 31470.64 | 83.5444 | 83.5444 | 3175.363 | 723.211 | 2530.16 | 1560.992 | 2998.82 | 2065.86 | 4089.459 | 2510.302 | 3036.213 | 3035.571 | 2291.771 | 2934.682 | 2883.556 | 2689.479 | 1614.414 | 807.963 | 2052.914 | 1410.05 | 2616.258 | 2018.393 | 2510.231 | 3793.938 | 7870.208 | 7920.199
Направление 1. «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
РП 1.1 | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», в том числе: | Всего | 735.9 | 735.9 | 735.899 | 735.899 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 21.05 | 21.05 | 24.35 | 21.95 | 138.81 | 138.91 | 298.25 | 298.349 | 24.35 | 24.45 | 24.35 | 24.45 | 108.35 | 108.45 | 24.35 | 24.45 | 24.35 | 24.45 | 36.04 | 37.74 |  | -0.001
|  | федеральный бюджет | 96.4 | 96.4 | 96.404 | 96.404 | 100.0041 | 100.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 96.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004
|  | бюджет автономного округа | 492.2 | 492.2 | 492.195 | 492.195 | 99.999 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 13 | 13 | 113.66 | 113.66 | 144.8 | 144.795 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 89.3 | 89.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 32.94 | 32.94 |  | -0.005
|  | бюджет города Когалыма | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 10.95 | 10.95 | 11.35 | 8.95 | 25.15 | 25.25 | 57.05 | 57.15 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 19.05 | 19.15 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 3.1 | 4.8 |  | 0
| 1.1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований всего | Всего | 273.9 | 273.9 | 273.899 | 273.899 | 99.9996 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 273.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.001
|  | федеральный бюджет | 96.4 | 96.4 | 96.404 | 96.404 | 100.0041 | 100.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 96.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004
|  | бюджет автономного округа | 122.7 | 122.7 | 122.695 | 122.695 | 99.9959 | 99.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.005
|  | бюджет города Когалыма | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.1. Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | Всего | 184.3 | 184.3 | 184.3 | 184.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 56.11 | 56.11 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 23.34 | 23.34 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 45.66 | 45.66 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 20.94 | 20.94 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 10.45 | 10.45 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.4 | 2.4 |  | 0
| 1.2.2. Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки всего | Всего | 277.7 | 277.7 | 277.7 | 277.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 12.7 | 10.3 | 82.7 | 82.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 96.7 | 96.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 14.4 | Остаток, в связи с переплатой из месного бюджета в январе и феврале месяцах по выставленным счетам. Остаток будет закрыт в течении текущего года. | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 222.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 79.2 | 79.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 14.7 | 14.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 17.5 | 17.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 |  | 0
РП 1.2 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»/ Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 17366.836 | 17366.836 | 17366.835 | 17366.836 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.974 | 1486.969 | 1549.999 | 1550 | 3398.502 | 3398.5 | 2571.653 | 2571.653 | 2611.708 | 2611.714 | 0 | 0 | 5748 | 5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 6637.617 | 6637.617 | 6637.607 | 6637.62 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.322 | 568.32 | 592.41 | 592.41 | 1298.91 | 1298.91 | 982.89 | 982.89 | 998.195 | 998.2 | 0 | 0 | 2196.89 | 2196.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003
|  | бюджет автономного округа | 10381.886 | 10381.886 | 10381.892 | 10381.88 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.913 | 888.91 | 926.589 | 926.59 | 2031.622 | 2031.62 | 1537.333 | 1537.33 | 1561.279 | 1561.28 | 0 | 0 | 3436.15 | 3436.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.006
|  | бюджет города Когалыма | 347.333 | 347.333 | 347.336 | 347.336 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.739 | 29.739 | 31 | 31 | 67.97 | 67.97 | 51.43 | 51.433 | 52.234 | 52.234 | 0 | 0 | 114.96 | 114.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры», в том числе: | Всего | 632070.371 | 630385.371 | 624203.447 | 598357.518 | 94.6663 | 94.9193 | 34614.751 | 20016.371 | 37216.591 | 30273.255 | 154920.651 | 101451.469 | 52445.604 | 40002.183 | 35233.459 | 36653.264 | 41006.782 | 44417.154 | 63060.173 | 57378.371 | 54619.336 | 41725.264 | 33587.571 | 78382.377 | 30117.619 | 29497.431 | 25377.856 | 33322.263 | 68184.978 | 85238.116 |  | -33712.853
|  | бюджет автономного округа | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 664.5 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7 | 481.7
|  | бюджет города Когалыма | 597687.202 | 597687.202 | 596313.137 | 570467.208 | 95.4458 | 95.4458 | 31904.598 | 19293.16 | 35158.641 | 29081.023 | 152387.041 | 99854.049 | 48820.855 | 37866.861 | 33548.796 | 34495.373 | 39012.54 | 42211.782 | 60260.497 | 54890.032 | 53080.502 | 40981.061 | 32020.427 | 77024.937 | 27985.441 | 27597.218 | 23024.865 | 29685.565 | 60482.999 | 77486.147 |  | -27219.994
|  | внебюджетные источики | 32698.169 | 32698.169 | 27890.31 | 27890.31 | 85.2962 | 85.2962 | 2710.153 | 723.211 | 2057.95 | 1192.232 | 2533.61 | 1597.42 | 3624.749 | 2135.322 | 1684.663 | 2157.891 | 1994.242 | 2205.372 | 2799.676 | 2488.339 | 1538.834 | 744.203 | 1567.144 | 1357.44 | 2132.178 | 1900.213 | 2352.991 | 3636.698 | 7701.979 | 7751.969 |  | -4807.859
| 1.1 Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» всего, в том числе: | Всего | 590591.291 | 590591.291 | 558843.017 | 558843.017 | 94.6243 | 94.6243 | 22309.551 | 9909.543 | 34023.966 | 27800.396 | 153533.061 | 100612.959 | 44892.864 | 36963.214 | 33834.759 | 36335.264 | 41006.782 | 42732.774 | 63060.173 | 56066.468 | 53124.536 | 40804.894 | 33560.046 | 78734.377 | 27713.419 | 29369.859 | 25214.656 | 25867.323 | 58317.478 | 73645.946 |  | -31748.274
|  | бюджет города Когалыма | 557893.122 | 557893.122 | 530952.707 | 530952.707 | 95.171 | 95.171 | 19599.398 | 9186.332 | 31966.016 | 26608.164 | 150999.451 | 99015.539 | 41268.115 | 34827.892 | 32150.096 | 34177.373 | 39012.54 | 40527.402 | 60260.497 | 53578.129 | 51585.702 | 40060.691 | 31992.902 | 77376.937 | 25581.241 | 27469.646 | 22861.665 | 22230.625 | 50615.499 | 65893.977 |  | -26940.415
|  | внебюджетные источики | 32698.169 | 32698.169 | 27890.31 | 27890.31 | 85.2962 | 85.2962 | 2710.153 | 723.211 | 2057.95 | 1192.232 | 2533.61 | 1597.42 | 3624.749 | 2135.322 | 1684.663 | 2157.891 | 1994.242 | 2205.372 | 2799.676 | 2488.339 | 1538.834 | 744.203 | 1567.144 | 1357.44 | 2132.178 | 1900.213 | 2352.991 | 3636.698 | 7701.979 | 7751.969 |  | -4807.859
| 1.1./1.1.1 Обеспечена деятельность (оказаны услуги) общедоступных библиотек города Когалыма | Всего | 77573.55 | 77573.55 | 77499.106 | 77084.1 | 99.3691 | 99.3691 | 2603.62 | 1503.18 | 6359.4 | 6138.69 | 6037.94 | 5551.11 | 6066.66 | 7279.78 | 8121.49 | 7645.86 | 7840.67 | 7121.11 | 7840.66 | 7113.32 | 6643.86 | 5956.74 | 6041.02 | 4440.63 | 5311.74 | 6196.69 | 5191.72 | 5500.92 | 9514.77 | 12636.07 | Отклонение возникло в размере: - 20,5т.р.- услуги связи (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) - 213,65т.р.-по коммунальным услугам (фактические показания счетчиков); - 55,06т.р.-по работам и услугам по содержанию имущества (остаток средств по контрактам: на тех. обслуживание,содержание,тек. ремонт жил. фонда) -0,30т.р.- страхование (экономия, при заключении конракта) - 48,2т.р.- прочие работы, услуги (остаток средств на: физ. охрану объекта) - 0,1т.р.-увеличение стоимости прочих материальных запасов (контракт на меньшую сумму) - 77,05 т.р. -увеличение стоимости основных средств (экономия по процедуре котировок за приобретение МФУ 3 шт.) | -489.45
|  | бюджет города Когалыма | 77436.99 | 77436.99 | 77436.986 | 77021.98 | 99.4641 | 99.4641 | 2602.3 | 1502.18 | 6342.9 | 6137.73 | 6027.2 | 5540.2 | 6045 | 7274.08 | 8120.44 | 7636.09 | 7840 | 7112.22 | 7811.4 | 7111.88 | 6640.5 | 5948.21 | 6040.3 | 4440.2 | 5311.02 | 6195.81 | 5191 | 5499.87 | 9464.93 | 12623.51 |  | -415.01
|  | внебюджетные источики | 136.56 | 136.56 | 62.12 | 62.12 | 45.4892 | 45.4892 | 1.32 | 1 | 16.5 | 0.96 | 10.74 | 10.91 | 21.66 | 5.7 | 1.05 | 9.77 | 0.67 | 8.89 | 29.26 | 1.44 | 3.36 | 8.53 | 0.72 | 0.43 | 0.72 | 0.88 | 0.72 | 1.05 | 49.84 | 12.56 | Отклонение возникло в размере: 74,43 т.р. в связи с поступлением средств за билеты за мероприятия по программе "Пушкинская карта" | -74.44
| 1.1./.1.1.2 Укомплектован книжный фонд города Когалыма | Всего | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.3 Проведены библиотечные мероприятия, направленные на повышение читательского интереса | Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 100.15 | 12.23 | 0 | 90.82 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | Отклонение возникло в размере: 28,18 т.р. в связи с отсутствием документов на оплату | 0
|  | бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 100.15 | 12.23 | 0 | 90.82 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 |  | 0
| 1.1./1.1.4 Обеспечена деятельность (оказаны музейные услуги) | Всего | 87170.095 | 87170.095 | 86577.066 | 83653.214 | 95.9655 | 95.9655 | 7550.975 | 2438.691 | 7779.507 | 5672.774 | 8421.495 | 4946.435 | 7138.461 | 9771.519 | 8100.7 | 8281.396 | 8053.4 | 8962.246 | 8051.141 | 8844.891 | 7543.779 | 5463.546 | 6865.7 | 4844.483 | 6395.543 | 6452.417 | 6703.767 | 5846.537 | 4565.627 | 12128.279 | Остаток средств в сумме 2 923,852 т.руб., в т.ч. остаток по выплате заработной платы и соц.выплат - 1 469,050 т.р. , начисл. на зар.плату - 467,095 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 748,703 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 143,849 т.руб., оплата услуг связи - 50,729 т.руб., оплата б/л за счет ср-в работод -44,426 т.руб.оплаты налога на имущество - 0 т.руб.оплата командировочных- 11,060 т.руб., оплата проезда в отпуск и обратно - 0 т.руб.,сан.кур.-0 т.руб. | -3516.881
|  | бюджет города Когалыма | 81952.483 | 81952.483 | 81952.388 | 79028.536 | 96.4321 | 96.4321 | 7190.2 | 2359.287 | 7337.1 | 5530.362 | 7798.4 | 4736.681 | 6590.2 | 9233.776 | 7965.4 | 8087.388 | 7447.6 | 8823.331 | 7855.9 | 8054.625 | 7335.5 | 5337.423 | 6760.9 | 4722.997 | 6198.902 | 6014.117 | 6093.966 | 5315.214 | 3378.415 | 10813.335 |  | -2923.947
|  | внебюджетные источики | 5217.612 | 5217.612 | 4624.678 | 4624.678 | 88.6359 | 88.6359 | 360.775 | 79.404 | 442.407 | 142.412 | 623.095 | 209.754 | 548.261 | 537.743 | 135.3 | 194.008 | 605.8 | 138.915 | 195.241 | 790.266 | 208.279 | 126.123 | 104.8 | 121.486 | 196.641 | 438.3 | 609.801 | 531.323 | 1187.212 | 1314.944 | Оплата и кассовый расход связан с поступлением средств от ПД. Сумма 358 239,32 еще не уточнена. Общее поступление средств - 5 575 851 рубль. Остаток средств 2025 года - 592 933,77. | -592.934
| 1.1./.1.1.5 Пополнен фонд музея города Когалыма | Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | Остаток средств в сумме 314,7 т.руб.- в т.ч. Приобретение ОС .,оплата по факту на основании документов на оплату и товарных накладных, средства будут использованы в ноябре | 0
|  | бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 |  | 0
| 1.1./.1.1.6 Обеспечена информатизация музея города Когалым | Всего | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.7 Оказана поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ» | Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 64.4 | 171.2 | 134.2 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 83 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Остаток средств в сумме 120,00 т.руб.- в т.ч. транспортные расходы - 120,0 руб., оплата по факту на основании документов на оплату, акта выполненных работ, средства будут использованы в ноябре. | 0
|  | бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 64.4 | 171.2 | 134.2 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 83 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0
| 1.1./.1.1.8 Реализованы музейные проекты | Всего | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 195 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 195 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 134,2 т.руб.- в т.ч. Приобретение ОС - 134,20 т.руб.,оплата по факту на основании документов на оплату и товарных накладных, средства будут использованы в июле. | 0
| 1.1./1.1.9 Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | Всего | 196000.3 | 196000.3 | 174105.053 | 179621.496 | 91.6435 | 91.6435 | 10957.522 | 5503.495 | 18593.322 | 14242.234 | 12103.048 | 13444.808 | 20584.542 | 16486.292 | 16321.293 | 14191.099 | 17898.165 | 19324.252 | 20491.98 | 20423.498 | 12981.284 | 9521.332 | 12288.455 | 11425.767 | 15970.16 | 15117.142 | 12661.469 | 14417.822 | 25149.06 | 25523.755 |  | -16378.804
|  | бюджет города Когалыма | 168656.303 | 168656.303 | 168258.173 | 156417.984 | 92.7436 | 92.7436 | 8609.464 | 4860.688 | 16994.279 | 13193.374 | 10203.273 | 12068.052 | 17529.714 | 14894.413 | 14772.98 | 12236.986 | 16510.393 | 17266.685 | 17916.805 | 18726.865 | 11654.089 | 8911.782 | 10826.831 | 10190.243 | 14035.343 | 13656.109 | 10918.999 | 11313.497 | 18684.133 | 19099.29 | Отклонение - 12 238,314 тыс. руб., в том числе 7231,148 тыс. руб. - заработная плата, 23,201 тыс. руб. - оплата 3-х дней больничного за счет средств работодателя, 2318,440 тыс. руб. - начисление на выплаты по оплате труда, 132,189 тыс. руб. - услуги связи, 0,320 тыс. руб. - транспортные расходы, 405,042 тыс. руб. - техническое обслуживание зданий, 83,284 тыс. руб. - противопожарное обслуживание, 7,673 тыс. руб. - медосмотр, 599,459 тыс. руб. - услуги охраны, 421,179 тыс. руб. - энергоснабжение; 9,082тыс. руб. - водопотребление, 609,171 тыс. руб. - налоги, 154,049 тыс руб. - содержание объекта благоустройства Набережная реки Ингу-Ягун., 136,0 тыс. руб. - оплата санаторно-курортных путевок, 108,077тыс.руб.-экономия по разработке проектно-сметной документации на утепление фасада МЦ "Метро" | -12238.319
|  | внебюджетные источики | 27343.997 | 27343.997 | 5846.88 | 23203.512 | 84.8578 | 84.8578 | 2348.058 | 642.807 | 1599.043 | 1048.86 | 1899.775 | 1376.756 | 3054.828 | 1591.879 | 1548.313 | 1954.113 | 1387.772 | 2057.567 | 2575.175 | 1696.633 | 1327.195 | 609.55 | 1461.624 | 1235.524 | 1934.817 | 1461.033 | 1742.47 | 3104.325 | 6464.927 | 6424.465 | Отклонение - 4140,488 тыс. руб., в том числе: 1,360 тыс. руб. - оплата труда, 11,3 тыс. руб. - материальная помощь к юбилейной дате, 112,511 тыс. руб. - суточные, проезд, проживание при служ. командировках, 2,537тыс. руб. - начисление на оплату труда, 18,700 тыс. руб. - транспортные услуги, 370,073 тыс. руб. - коммунальные платежи, 58,313тыс. руб. - предусмотрено на стирку скатертей, 62,458 тыс. руб. - техническое обсуживание системы видеонаблюдения и кассовых аппаратов, 129,160 тыс. руб. - текущий ремонт, 87,312тыс. руб. - предусмотрены договоры ГПХ на мойку посуды, 16,500 тыс. руб. - санитарно-эпидемиологическое обследование баров, 1190,592 тыс. руб. -прочие расходы, 0,894 тыс. руб.- приобретение основных средств, 1505,680 тыс. руб.- продукты питания, 270,85 тыс. руб. - прочие приобретения и призы, 302,248тыс. руб. - оплата налогов. | -4140.485
| 1.1./.1.1.10 Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия | Всего | 34774.214 | 34774.214 | 34641.097 | 34641.097 | 99.6172 | 99.6172 | 1197.434 | 464.177 | 1047.287 | 1546.698 | 782.828 | 575.976 | 1332.648 | 1432.793 | 888.129 | 939.999 | 439.422 | 379.916 | 1740.9 | 408.416 | 1614.513 | 0 | 5999.356 | 4878.827 | 35.976 | 1067.289 | 607.7 | 52.044 | 19088.021 | 22894.962 | Отклонение -133,117 тыс.руб. - в том числе: 0,004 тыс. руб. - экономия по контуру заземления металлоконструкций, 26,450 тыс. руб. - электроэнергия снежного городка, 0,100 тыс. руб. - суточные при служебных командировках, 2,563 тыс. руб. - экономия по подключению светодиодных фигур, 104,0 тыс. руб. - экономия по баннерам ко Дню города. | -133.117
|  | бюджет города Когалыма | 34774.214 | 34774.214 | 34667.551 | 34641.097 | 99.6172 | 99.6172 | 1197.434 | 464.177 | 1047.287 | 1546.698 | 782.828 | 575.976 | 1332.648 | 1432.793 | 888.129 | 939.999 | 439.422 | 379.916 | 1740.9 | 408.416 | 1614.513 | 0 | 5999.356 | 4878.827 | 35.976 | 1067.289 | 607.7 | 52.044 | 19088.021 | 22894.962 |  | -133.117
| 1.1./.1.1.11 Оказана поддержка деятелей культуры и искусства | Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.12 Организованы и проведены мероприятия, приуроченные к юбилейным датам города Когалыма всего, в том числе: | Всего | 192846.532 | 192846.532 | 192256.936 | 181616.51 | 94.1767 | 94.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125663.2 | 75768 | 9165.153 | 1572.81 | 327.547 | 5081.58 | 6517.625 | 6687.75 | 24935.492 | 19142.143 | 23872 | 19780.276 | 2365.515 | 53047.63 | 0 | 536.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | АРТ - Отклонение 507,196 тыс.руб., в том числе: 1,889 тыс. руб. - на проведение юбилейных мероприятий (НК "ЛУКОЙЛ")- экономия по закупке звукового оборудования, 1,632тыс.руб.-экономия по текущиму ремонт помещений к праздничному мероприятию в КСК "Ягун", 63,303 тыс. руб. - экономия по монтажу-демонтажу сцены на выпускной бал "Белая ночь" и фестиваль "Фолк-фест Когалым" , 18,690 тыс. руб. - экономия по мастер-классам на мер. "Юнтагор", 133,266 тыс. руб. -экономия по охране на мероприятие "День города";191,288 тыс. руб. -экономия по приобретению подиума; 24,423 тыс. руб. - экономия по шатрам, столам;, 0,105 - консоли светодиодные, 72,600тыс. руб. - ростовые куклы (Ярмарка детства). МВЦ - Остаток средств в сумме 38,067 т.руб.- в т.ч. содержание - 15,0 т.руб., прочие услуги -23,097 т.руб., суммы возвращены в бюджет. | -11230.022
|  | бюджет города Когалыма | 192846.532 | 192846.532 | 192256.936 | 181616.51 | 94.1767 | 94.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125663.2 | 75768 | 9165.153 | 1572.81 | 327.547 | 5081.58 | 6517.625 | 6687.75 | 24935.492 | 19142.143 | 23872 | 19780.276 | 2365.515 | 53047.63 | 0 | 536.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11230.022
| 1.2. Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» всего, в том числе: | Всего | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 100 | 100 | 8991.8 | 8991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 100 | 100 | 8991.8 | 8991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.1.Оказана поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Всего | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 100 | 100 | 8869.3 | 8869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 100 | 100 | 8869.3 | 8869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.2.Оказана поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры | Всего | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3./1.3.1 «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма» | Всего | 32487.28 | 32487.28 | 32207.7 | 32207.701 | 99.1394 | 99.1394 | 3313.4 | 1115.028 | 3192.625 | 2472.859 | 1387.59 | 838.51 | 8217.24 | 3703.469 | 1937.5 | 856.8 | 0 | 1684.38 | 0 | 1311.903 | 1494.8 | 920.37 | 27.525 | -352 | 2404.2 | 127.572 | 163.2 | 7454.94 | 10349.2 | 12073.87 |  | -279.579
|  | бюджет автономного округа | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 664.5 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7 | 481.7 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 30802.28 | 30802.28 | 30522.7 | 30522.701 | 99.0923 | 99.0923 | 3313.4 | 1115.028 | 3192.625 | 2472.859 | 1387.59 | 838.51 | 7552.74 | 3038.969 | 1398.7 | 318 | 0 | 1684.38 | 0 | 1311.903 | 1494.8 | 920.37 | 27.525 | -352 | 2404.2 | 127.572 | 163.2 | 7454.94 | 9867.5 | 11592.17 | АРТ - Отклонение 279,579 тыс.руб., 279,579 тыс.руб.- экономия по закупочным процедурам (сцена, новогодние светодиодные конструкции, ель, ограждение для ели, украшения для новогодней ели и пр.) МВЦ - Остаток средств в сумме -1 555,701 т.руб., в т.ч., оплата командировочных расходов- 188,335 т.руб., прочие услуги -175,0 т.руб., приобретение ОС - 18,8 т.руб., сувенирная продукция - 1 173,566 т.руб., оплата по факту на основании документов на оплату, товарных накладных и акта выполненных работ, средства будут использованы в мае. | -279.579
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» / «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | Всего | 190232.492 | 190232.492 | 188492.545 | 151410.213 | 79.5922 | 79.5922 | 14536.496 | 3101.25 | 11470.394 | 16259.92 | 12827.111 | 10513.8 | 20736.49 | 16017.03 | 27383.334 | 11012.86 | 27364.224 | 24046.12 | 12689.169 | 13863.83 | 8446.635 | 2097.45 | 8684.835 | 10170.49 | 18553.019 | 17324.82 | 11401.354 | 11423.13 | 16139.431 | 15579.513 |  | -38822.279
|  | бюджет города Когалыма | 185261.294 | 185261.294 | 184912.215 | 147829.883 | 79.7953 | 79.7953 | 14071.286 | 3101.25 | 10998.184 | 15891.16 | 12361.901 | 10045.36 | 20271.78 | 15642.05 | 26031.784 | 10135.18 | 27066.695 | 23316.81 | 12605.289 | 13662.69 | 8371.055 | 2033.69 | 8199.065 | 10117.88 | 18068.939 | 17206.64 | 11244.114 | 11265.89 | 15971.202 | 15411.283 |  | -37431.411
|  | внебюджетные источики | 4971.198 | 4971.198 | 3580.33 | 3580.33 | 72.0215 | 72.0215 | 465.21 | 0 | 472.21 | 368.76 | 465.21 | 468.44 | 464.71 | 374.98 | 1351.55 | 877.68 | 297.529 | 729.31 | 83.88 | 201.14 | 75.58 | 63.76 | 485.77 | 52.61 | 484.08 | 118.18 | 157.24 | 157.24 | 168.229 | 168.23 |  | -1390.868
1.3 | Комплекс процессный мероприятий «Развитие туризма» / Мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма» | Всего | 5287.715 | 5287.715 | 5277.1 | 5095.494 | 96.3648 | 96.3648 | 32.9 | 13.588 | 228.3 | 126.679 | 665.8 | 309 | 2928.6 | 1850.632 | 63.4 | 1173.566 | 0 | 25 | 1273.415 | 1336.4 | 63.4 | 137.4 | 0 | 48.429 | 23.7 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 72.8 | в 2025 году запланировано 5 287,715 тыс. руб. По факту сложилась экономия командировочных расходов в размере 192,221 тыс. руб. Сумма расходов в размере 5 095,50 тыс. руб. включает: - 12 выездов сотрудников туристско-информационного центра в служебные командировки, в том числе участие в туристических выставках, форумах; - приобретение 400 комплектов сувенирной продукции с логотипом к юбилею города; - приобретение 100 шоколадных наборов с логотипом города; - изготовление и печать 1 000 книг к юбилею города; - изготовление 25 хантыйских национальных предметов одежды; - организацию 2 мероприятий в сфере туризма; - приобретение стендов, фирменных стоек, ролл-апов; - типографские и полиграфические расходы; - услуги фотографа. | -192.221
|  | бюджет города Когалыма | 5287.715 | 5287.715 | 5277.1 | 5095.494 | 96.3648 | 96.3648 | 32.9 | 13.588 | 228.3 | 126.679 | 665.8 | 309 | 2928.6 | 1850.632 | 63.4 | 1173.566 | 0 | 25 | 1273.415 | 1336.4 | 63.4 | 137.4 | 0 | 48.429 | 23.7 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 72.8 | Остаток средств в сумме -192,221 т.руб., в т.ч., оплата командировочных расходов- 181,606 т.руб., сумма -10 615,42 возвращена в бюджет. | -192.221
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» всего, в том числе | Всего | 447.1 | 447.1 | 425.512 | 425.38 | 95.142 | 95.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60 | 74 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 32 |  | -21.72
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 373.1 | 373.1 | 351.512 | 351.38 | 94.1785 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 32 |  | -21.72
| 4.1./4.1.1. Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов / Обеспечено сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел "Севера" | Всего | 373.1 | 373.1 | 116.95 | 351.38 | 94.1785 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 32 |  | -21.72
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 373.1 | 373.1 | 116.95 | 351.38 | 94.1785 | 94.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 32 | АРТ - Отклонение 8,800руб. - экономия по костюмам: приобретены утепленные костюмы - 4 комплекта (куртка, брюки, шапка) | -21.72
| 4.2 / 4.2.1 Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела» / Обеспечено осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | [32 empty] | 0
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 21386.07 | 21386.07 | 21040.101 | 21040.101 | 98.3823 | 98.3823 | 2916.253 | 1475.044 | 1881.526 | 1862.388 | 1288.616 | 1366.248 | 2319.401 | 1388.031 | 1762.956 | 1402.433 | 1277.116 | 1305.313 | 2302.401 | 1538.78 | 1713.356 | 1501.101 | 1305.516 | 2021.144 | 1891.259 | 1855.196 | 1902.047 | 1739.163 | 825.623 | 3585.26 |  | -345.969
|  | бюджет города Когалыма | 21386.07 | 21386.07 | 21040.101 | 21040.101 | 98.3823 | 98.3823 | 2916.253 | 1475.044 | 1881.526 | 1862.388 | 1288.616 | 1366.248 | 2319.401 | 1388.031 | 1762.956 | 1402.433 | 1277.116 | 1305.313 | 2302.401 | 1538.78 | 1713.356 | 1501.101 | 1305.516 | 2021.144 | 1891.259 | 1855.196 | 1902.047 | 1739.163 | 825.623 | 3585.26 |  | -345.969
| Обеспечено осуществление функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | Всего | 13519.65 | 13519.65 | 13299.667 | 13299.667 | 98.3729 | 98.3729 | 1883.949 | 950.778 | 1239.977 | 1210.435 | 849.585 | 903.566 | 1540.096 | 888.259 | 1128.283 | 846.551 | 838.085 | 954.605 | 1523.096 | 830.487 | 1128.283 | 726.354 | 838.085 | 1306.506 | 1249.991 | 1258.637 | 1218.475 | 1154.669 | 81.745 | 2268.82 |  | -219.983
|  | бюджет города Когалыма | 13519.65 | 13519.65 | 13299.667 | 13299.667 | 98.3729 | 98.3729 | 1883.949 | 950.778 | 1239.977 | 1210.435 | 849.585 | 903.566 | 1540.096 | 888.259 | 1128.283 | 846.551 | 838.085 | 954.605 | 1523.096 | 830.487 | 1128.283 | 726.354 | 838.085 | 1306.506 | 1249.991 | 1258.637 | 1218.475 | 1154.669 | 81.745 | 2268.82 |  | -219.983
| Обеспечена деятельность (оказаны услуги) архивного отдела Администрации города Когалыма | Всего | 7866.42 | 7866.42 | 7740.43 | 7740.434 | 98.3984 | 98.3984 | 1032.304 | 524.266 | 641.549 | 651.953 | 439.031 | 462.682 | 779.305 | 499.772 | 634.673 | 555.882 | 439.031 | 350.708 | 779.305 | 708.293 | 585.073 | 774.747 | 467.431 | 714.638 | 641.268 | 596.559 | 683.572 | 584.494 | 743.878 | 1316.44 |  | -125.986
|  | бюджет города Когалыма | 7866.42 | 7866.42 | 7740.43 | 7740.434 | 98.3984 | 98.3984 | 1032.304 | 524.266 | 641.549 | 651.953 | 439.031 | 462.682 | 779.305 | 499.772 | 634.673 | 555.882 | 439.031 | 350.708 | 779.305 | 708.293 | 585.073 | 774.747 | 467.431 | 714.638 | 641.268 | 596.559 | 683.572 | 584.494 | 743.878 | 1316.44 |  | -125.986
Note on F9: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 734,02
Note on G9: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 734,02
Note on D10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on F10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on G10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on D11: Степаненко Наталья Алексеевна: 810490,084
Note on F11: Степаненко Наталья Алексеевна: 808 388,682
Note on G11: Степаненко Наталья Алексеевна: 808 388,682
Note on F29: Степаненко Наталья Алексеевна: 55,6
Note on G29: Степаненко Наталья Алексеевна: 55,6
Note on B30: Степаненко Наталья Алексеевна: добавиля наименование мероприятия
Note on D31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 637,61
Note on E31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 637,61
Note on F31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6637,61
Note on G31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6637,61
Note on F32: Степаненко Наталья Алексеевна: 10 381,892
Note on G32: Степаненко Наталья Алексеевна: 10381,892
Note on F33: Степаненко Наталья Алексеевна: 347,336
Note on G33: Степаненко Наталья Алексеевна: 347,336
Note on C34: Степаненко Наталья Алексеевна: надо добавить окружной бюджет, план 1 685,0 т.р.
Note on F42: Степаненко Наталья Алексеевна: 77436,986
Note on F49: Степаненко Наталья Алексеевна: 81 952,388
Note on F60: Степаненко Наталья Алексеевна: 168258,173
Note on F63: Степаненко Наталья Алексеевна: 34667,551
Note on F67: Степаненко Наталья Алексеевна: 192256,936
Note on F75: Степаненко Наталья Алексеевна Профинансировано не может быть меньше кассы
Note on D76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on E76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on F76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on G76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on D77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30802,280
Note on E77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30802,280
Note on F77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30522,7
Note on G77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30522,70
Note on D79: Степаненко Наталья Алексеевна: 185 261,3
Note on F82: Степаненко Наталья Алексеевна: 5277,10
Note on F86: Степаненко Наталья Алексеевна: 351,512
Note on A96: Степаненко Наталья Алексеевна: 2.1.
Note on F101: Степаненко Наталья Алексеевна: 7740,43