## Сетевой график
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
тыс.руб.
Наименование структурного элемента (основное мероприятие) муниципальной программы | План на 2022 год | План на 01.02.2022 | Профинансировано на 01.02.2022 | Кассовый расход на 01.02.2022 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (I)
Всего | 4225.5 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.73364 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 125.9184 | 0 | 76.3156 | 0 | 278.4301 | 0 | 465.7816 | 0 | 1283.1564 | 0 | 1084.3817 | 0 | 422.987 | 0 | 90.001 | 0 | 177.26 | 0 | 80.3084 | 0 | 98.5666 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1941.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 43.144 | 0 | 43.144 | 0 | 155.715 | 0 | 258.589 | 0 | 662.279 | 0 | 605.993 | 0 | 21.572 | 0 | 0 | 0 | 43.144 | 0 | 43.144 | 0 | 64.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 2284 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 1.3573 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 82.7744 | 0 | 33.1715 | 0 | 122.7151 | 0 | 207.1926 | 0 | 620.8774 | 0 | 478.3886 | 0 | 401.415 | 0 | 90.001 | 0 | 134.1159 | 0 | 37.1644 | 0 | 33.7906 | 0
1.1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 4225.5 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.73364 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 125.9184 | 0 | 76.3156 | 0 | 278.4301 | 0 | 465.7816 | 0 | 1283.1564 | 0 | 1084.3817 | 0 | 422.987 | 0 | 90.001 | 0 | 177.26 | 0 | 80.3084 | 0 | 98.5666 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1941.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 43.144 |  | 43.144 |  | 155.715 |  | 258.589 |  | 662.279 |  | 605.993 |  | 21.572 |  |  |  | 43.144 |  | 43.144 |  | 64.7759 |  | МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований cоставил: 11,4 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 11,4 тыс. руб., в т.ч. 57,01 руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 11322 руб.-возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с прохождением первичного медосмотра ранее.
бюджет города Когалыма | 2284 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 1.3573 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 82.7744 |  | 33.1715 |  | 122.7151 |  | 207.1926 |  | 620.8774 |  | 478.3886 |  | 401.415 |  | 90.001 |  | 134.1159 |  | 37.1644 |  | 33.7906
1.2 «Содействие занятости молодёжи (II, III)
Всего | 17157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 463.5425 | 0 | 584.6067 | 0 | 708.9693 | 0 | 384.2037 | 0 | 4979.2009 | 0 | 4562.5159 | 0 | 4537.8873 | 0 | 184.8764 | 0 | 371.8973 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1689.6399 | 0 | 3218.3601 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10899.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 463.5425 | 0 | 384.6067 | 0 | 508.9693 | 0 | 194.2037 | 0 | 4789.2009 | 0 | 2872.876 | 0 | 1319.5273 | 0 | 184.8764 | 0 | 181.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 12589.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 65.2593 | 0 | 190 | 0 | 286.5157 | 0 | 0 | 0 | 4155.2086 | 0 | 3957.3415 | 0 | 3935.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4908 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1689.6399 |  | 3218.3601 | [10 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 7681.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 65.2593 |  | 190 |  | 286.5157 |  |  |  | 4155.2086 |  | 2267.7016 |  | 717.259 | [10 empty] | 0
1.2.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 2675.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 398.2832 | 0 | 394.6067 | 0 | 375.9474 | 0 | 379.7449 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8764 | 0 | 371.8973 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1350 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 190 |  | 190 | [7 empty] | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1325.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 398.2832 |  | 194.6067 |  | 175.9474 |  | 189.7449 | [7 empty] | 184.8764 |  | 181.8973 | [6 empty] | 0
1.2.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 1892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5062 | 0 | 4.4588 | 0 | 633.9923 | 0 | 605.1744 | 0 | 602.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 46.5062 |  | 4.4588 |  | 633.9923 |  | 605.1744 |  | 602.2682 | [10 empty] | 0
Итого по подпрограмме 1 | 21383.2 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.14497 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 589.4609 | 0 | 660.9223 | 0 | 987.3994 | 0 | 849.9853 | 0 | 6262.3573 | 0 | 5646.8976 | 0 | 4960.8744 | 0 | 274.8774 | 0 | 549.1572 | 0 | 270.3084 | 0 | 288.5666 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 43.144 | 0 | 243.144 | 0 | 355.715 | 0 | 448.589 | 0 | 852.279 | 0 | 2295.6329 | 0 | 3239.9321 | 0 | 0 | 0 | 233.144 | 0 | 233.144 | 0 | 254.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 13183.7 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.23514 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 546.3169 | 0 | 417.7783 | 0 | 631.6844 | 0 | 401.3963 | 0 | 5410.0783 | 0 | 3351.2647 | 0 | 1720.9423 | 0 | 274.8774 | 0 | 316.0132 | 0 | 37.1644 | 0 | 33.7906 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1 | 21383.2 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.14497 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 589.4609 | 0 | 660.9223 | 0 | 987.3994 | 0 | 849.9853 | 0 | 6262.3573 | 0 | 5646.8976 | 0 | 4960.8744 | 0 | 274.8774 | 0 | 549.1572 | 0 | 270.3084 | 0 | 288.5666 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 43.144 | 0 | 243.144 | 0 | 355.715 | 0 | 448.589 | 0 | 852.279 | 0 | 2295.6329 | 0 | 3239.9321 | 0 | 0 | 0 | 233.144 | 0 | 233.144 | 0 | 254.7759 | 0
бюджет города Когалыма | 13183.7 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.23514 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 546.3169 | 0 | 417.7783 | 0 | 631.6844 | 0 | 401.3963 | 0 | 5410.0783 | 0 | 3351.2647 | 0 | 1720.9423 | 0 | 274.8774 | 0 | 316.0132 | 0 | 37.1644 | 0 | 33.7906 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (IV)
Всего | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 | 0 | 146.608 | 0 | 555.8557 | 0 | 243.707 | 0 | 456.026 | 0 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 |  | 146.608 |  | 555.8557 |  | 243.707 |  | 456.026 |  | 394.2 |  | 211.169 |  | 121.519 |  | 151.76 |  | 147.072 |  | 238.058 |  | Остаток доведённых денежных средств (бюджет автономного округа) в сумме 85,4 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 11 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 | 0 | 146.608 | 0 | 555.8557 | 0 | 243.707 | 0 | 456.026 | 0 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 | 0 | 146.608 | 0 | 555.8557 | 0 | 243.707 | 0 | 456.026 | 0 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2 | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 | 0 | 146.608 | 0 | 555.8557 | 0 | 243.707 | 0 | 456.026 | 0 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3203.7 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 7.3232 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 220.69 | 0 | 146.608 | 0 | 555.8557 | 0 | 243.707 | 0 | 456.026 | 0 | 394.2 | 0 | 211.169 | 0 | 121.519 | 0 | 151.76 | 0 | 147.072 | 0 | 238.058 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»
3.1 «Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости» (V)
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
3.1.1. «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места»
Всего | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 72.7
Итого по подпрограмме 3 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 24659.6 | 359.4286 | 362.3933 | 265.6128 | 1.0771 | 73.8986 | 359.4286 | 265.6128 | 810.1509 | 0 | 807.5303 | 0 | 1543.2551 | 0 | 1093.6923 | 0 | 6718.3833 | 0 | 6041.0976 | 0 | 5172.0433 | 0 | 396.3964 | 0 | 700.9172 | 0 | 417.3804 | 0 | 599.3245 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11475.9 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 2.0444 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 263.834 | 0 | 389.752 | 0 | 911.5707 | 0 | 692.296 | 0 | 1308.305 | 0 | 2689.8329 | 0 | 3451.1011 | 0 | 121.519 | 0 | 384.904 | 0 | 380.216 | 0 | 565.5339 | 0
бюджет города Когалыма | 13183.7 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.23514 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 546.3169 | 0 | 417.7783 | 0 | 631.6844 | 0 | 401.3963 | 0 | 5410.0783 | 0 | 3351.2647 | 0 | 1720.9423 | 0 | 274.8774 | 0 | 316.0132 | 0 | 37.1644 | 0 | 33.7906 | 0
Всего по муниципальной программе: | 24659.6 | 359.4286 | 362.3933 | 265.6128 | 1.0771 | 73.8986 | 359.4286 | 265.6128 | 810.1509 | 0 | 807.5303 | 0 | 1543.2551 | 0 | 1093.6923 | 0 | 6718.3833 | 0 | 6041.0976 | 0 | 5172.0433 | 0 | 396.3964 | 0 | 700.9172 | 0 | 417.3804 | 0 | 599.3245 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11475.9 | 317.0353 | 320 | 234.6128 | 2.0444 | 74.0021 | 317.0353 | 234.6128 | 263.834 | 0 | 389.752 | 0 | 911.5707 | 0 | 692.296 | 0 | 1308.305 | 0 | 2689.8329 | 0 | 3451.1011 | 0 | 121.519 | 0 | 384.904 | 0 | 380.216 | 0 | 565.5339 | 0
бюджет города Когалыма | 13183.7 | 42.3933 | 42.3933 | 31 | 0.23514 | 73.1248 | 42.3933 | 31 | 546.3169 | 0 | 417.7783 | 0 | 631.6844 | 0 | 401.3963 | 0 | 5410.0783 | 0 | 3351.2647 | 0 | 1720.9423 | 0 | 274.8774 | 0 | 316.0132 | 0 | 37.1644 | 0 | 33.7906 | 0
в том числе:
Инвестиции и объекты муниципальной собственности | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие расходы | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Начальник управления экономики ____________Загорская Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785
* Данные указываются при наличии их в муниципальной программе