## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" . | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I, II)
Всего | 4247.7 | 4247.7 | 4243.861 | 4243.861 | 99.9096 | 99.9096 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 4247.7 | 4243.861 | 4243.861 | 99.9096 | 99.9096 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161
1.1.1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 1000 | 996.161 | 996.161 | 99.6161 | 99.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161 | По итогам конкурсных процедур сложилась экономия по данному пункту в сумме 3,80 тыс.руб. Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388. Завки принимались на официальном сайте конкурса когалым.грантгубернатора.рф (в период с 14 сентября по 14 октября 2023 года).Всего поступило 8 заявок. 1.11.2023 года состоялась публичная проектов, в которой приняли участие 7 участников отбора. По итогам публичной защиты определились 5 победителей , которым в соответсвии с распоряжкнием Администрации города Когалыма от 10.11.2023 № 186-р предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета города Когалыма: 1. Местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г.Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Праздник весны и весеннего равноденствия «Новруз - Байрам» в размере 198 250,00 (сто девяносто восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 2. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Во имя мира на Земле» в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 3. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 4. Региональной общественной организации центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» на реализацию социально значимого проекта «Будьте здоровы!» в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек; 5. Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» на реализацию социально значимого проекта «Большой теннис для особенных звёзд!» в размере 197 911,00 (сто девяносто семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 996.161 | 996.161 | 99.6161 | 99.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161
1.1.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальными) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): За истекший период АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» проведено более 200 консультаций по заявочным кампаниям и для НКО . В г. Когалыме было подано 17 заявок на первый конкурс Гранта Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. Четыре победы в конкурсе одержали когалымские СО НКО. На второй конкурс Гранта Губернатора Югры, с помощью Ресурсного центра, были поданы 4 заявки. Югры одержали победу АНО «РЦ НКО Когалыма» и АНО» Алые Паруса». Создание инфоповодов, публикации на различных интернет ресурсах (по плану -30 публикаций) за истекший год достигнуты (размещено свыше 200 публикацийна различных ресурсах). 31.01.2023 проведен "Круглый стол" Общество.Религия. Власть. участите приняли 14 человек(представители религиозныъх организаций,общественных объединений и органов власти) Реализация проекта «Школа актива НКО»: - 18.03.2023 года состоялся обучающий семинар в рамках проекта «Школа актива НКО» (с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»); - 26.05.2023 на базе ресурсного центра специалистами была организована Школа актива НКО, которая присоединилась к единому дню самооценки от АНО Центр качества «ОКНО»; - 09.06.2023 на базе РЦ специалистами была организована Школа актива НКО. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_948. В образовательных мероприятиях приняло участие 57 человек; - 29.09.2023 Школа Актива НКО была в режиме офф-лайн; - 23.12.2023 Школа актива НКО в рамках Гражданского форума для СО НКО города Когалыма представлен Грантовый календарь 2024 года и обучение по социальному проектированию. Организация проведения участия во всероссийских (региональных, муниципальных0акциях(проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций за истекший период -12 (запланировано всего -10 мероприятий) . Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: - 01.03.2023 Специалисты РЦ прослушали подкаст юриста «Правовой команды» на тему «Как оформить работу руководителя в рамках социального проекта». - 03.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Первый конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». - 07.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Лайфхаки заполнения заявки на конкурс Губернатора Югры для СО НКО». - 06.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые ОКВЭД для НКО». -09.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта Губернатора. - 09.03.2023 Специалисты РЦ прослушали мини-подкасты для НКО «Добро по закону» 20.03.2023 Команда РЦ приняла участие во встрече ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске. - 22.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. - 23.03.2023 Директор РЦ приняла участие в публичном обсуждении Этнодеревни в г. Когалыме - 27.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО оформить протокол заочного голосования». - 29.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились с записью вебинара «Отчетность НКО в МИНЮСТ». - 30.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились материалами на тему: «Какими документами подтвердить адрес места нахождения НКО». -04.04.2023 Специалисты РЦ ознакомились с информацией «Правовой команды» на тему «3 способа убедиться, что все необходимые протоколы НКО оформлены». -10.04.2023 Специалисты РЦ провели воркшор для руководителей НКО города по ежегодной отчетности в МИНЮСТ. 17.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО внести изменения в Устав». -20.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Особенности предоставления субсидии НКО, в том числе зоозащитным организациям и сообществам Югры в 2023». -26.04.2023 специалисты АНО «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Типичные нарушения при подготовке документов для госрегистрации НКО и недопущении использования таких организаций в целях финансирования терроризма». - 20.05.2023 специалисты РЦ , вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в семинаре «SMM для СО НКО», который прошел в г. Сургуте. - 28.05.2023 специалисты РЦ приняли участие в международной акции «День соседей», который прошел на территории ТОС «Мечта». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_933 - 27.05–02.06.2023 директор ресурсного центра стала участником форума «Алтай- территория развития». - 09.06.2023 приняли участие в беседе с коллегами-юристами некоммерческого сектора (при участии НКО) на тему «5 причин не собирать пожертвования на личные карты». - 14.06.2023 специалисты РЦ, вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в вебинаре на тему «Запрос персональных данных. Кому НКО обязана предоставлять персональные данные». -13.06.2023 с целью изучения вопроса наиболее эффективных механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, провели массовый опрос НКО. - 13.06.2023 директор РЦ совместно с председателем КГООТБО «НУР» И.М. Мусиным приняла участие онлайн в программе «с 7 до 10» на телеканале «Югра». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_957. - 14.06.2023 участие в вебинаре Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Второй конкурс 2023 года на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям» - 16.06.2023 директор РЦ провела обучающий вебинар для окружных СО НКО. На тему "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия через проектную деятельность". - 16.06.2023 директор РЦ приняла участие в установочной сессии «Первая национальная профессиональная премия «Женщины НКО». От РЦ подана заявка. - 28.06.2023 состоялось участие в вебинаре по внедрению сервиса P&L.НКО – подсистемы «1С», созданной специально для НКО Югры. -02.07.2023 Специалисты РЦ изучили гайд от Правовой команды на тему «НКО и самозанятые». -14.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «5 причин для внеплановой проверки НКО». -24.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «Чем общественная организация отличается от общественного движения». -26.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «Чем общественная организация отличается НКО», для более детальных и качественных консультаций. -07.08.2023 Специалисты РЦ изучили информацию от Правовой команды на тему «Ликвидация НКО». -09.08.2023 Директор РЦ прошла базовый тренинг Правовой для юристов НКО. -11.08.202 Специалисты РЦ ознакомились с темой «Должностная инструкция работника НКО: как составить?». -18.08.2023 Директор РЦ посетила АНО «Планерка» в городе Москве, где прошло награждение участников Первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО». Одержала победу в номинации «Центры поддержки НКО и предпринимательства. -26.08.2023 Специалисты РЦ прошли обучение на тему «Как подготовить заседание высшего органа НКО». -07.11.2023 Директор приняла участие в международном форуме «Всемирный день качества» в качестве спикера. -08.11.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» «Эффективное управление финансами в НКО». -08.11.2023 Директор РЦ приняла участие в ЭтноДиктанте. -12.11.2023 «НКО без границ» определила победителей. Команда РЦ прошла в третий этап, и готовится к очному интенсиву в г.Москва. -20.11.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» «Профилактический аудит НКО: задачи, критерии и порядок проведения -16-17.11.2023 участие в международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». -30.11.2023 Специалисты РЦ приняли участие в информационной встрече с юристами «Правовой команды» о документарных проверках. 23.12.2023 Проведен Гражданский Форум на базе "Дома Дружбы" (по адресу: проспект Нефтяников 2а). В ходе форума представлен сборник "Территория содружества " (в числе присутсвующих- представители некоммерческого сектора, Администрации города. СМИ).
Всего | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4247.7 | 4247.7 | 4243.861 | 4243.861 | 99.9096 | 99.9096 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 4247.7 | 4243.861 | 4243.861 | 99.9096 | 99.9096 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 996.161
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | [30 empty] | Всего в текущем году мерами поддержки охвачено - 7 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме. С 2022 года в соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.09.2021 №608-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД» гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» муниципальными правовыми актами могут быть предусмотрены меры социальной поддержки: - ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма в размере 115500,00 руб; - оплата услуг по погребению Почётного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма в сумме до 100000,00 руб. (план в декабре).
Всего | 908.5 | 908.5 | 808.5 | 808.5 | 88.9928 | 88.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 908.5 | 908.5 | 808.5 | 808.5 | 88.9928 | 88.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 908.5 | 908.5 | 908.5 | 808.5 | 88.9928 | 88.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 908.5 | 908.5 | 908.5 | 808.5 | 88.9928 | 88.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Охвачено единовоеменной выплатой 7 человек.. Экономия -100,00 тыс. ввиду невостребованности (на захоронение)
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1 Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 17101.093 | 17101.093 | 15792.703 | 15792.703 | 92.3491 | 92.3491 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.37 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 1343.438 | 1359.137 | 1097.31 | 1653.295 | 1410.69 | 1264.073 | 1375.026 | 1352.54 | 2824.769
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.093 | 17101.093 | 15792.703 | 15792.703 | 92.3491 | 92.3491 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.37 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 1343.438 | 1359.137 | 1097.31 | 1653.295 | 1410.69 | 1264.073 | 1375.026 | 1352.54 | 2824.769
3.1.1 Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | [30 empty] | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис+» (всего на 2023 год запланировано 124 минуты эфирного времени)
Всего | 1926.6 | 1926.6 | 1926.373 | 1926.373 | 99.9882 | 99.9882 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144 | 144.5 | 144.476 | 278.8 | 279.159
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1926.6 | 1926.373 | 1926.373 | 99.9882 | 99.9882 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.14 | 144.5 | 144.476 | 278.8 | 279.159 | 100% исполнение мероприятия
3.1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 15174.493 | 15174.493 | 13866.33 | 13866.33 | 91.3792 | 91.3792 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1327.002 | 920.53 | 1230.649 | 965.23 | 1669.592 | 1380.36 | 1232.28 | 1199.3 | 1214.937 | 953.17 | 1509.095 | 1266.55 | 1119.573 | 1230.55 | 1073.74 | 2545.61 | Остаток ассигнований 1308,16 тыс.руб.сформировался ввиду сложившихся остатков по заработной плате ,по закупке канцелярских товаров и материалов к оргтехнике и фактических расходов по епловой и электроэнергии на основании выставленных счетов-фактур.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15174.493 | 15174.493 | 13866.33 | 13866.33 | 91.3792 | 91.3792 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1327.002 | 920.53 | 1230.649 | 965.23 | 1669.592 | 1380.36 | 1232.28 | 1199.3 | 1214.937 | 953.17 | 1509.095 | 1266.55 | 1119.573 | 1230.55 | 1073.74 | 2545.61
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 17101.093 | 17101.093 | 15792.703 | 15792.703 | 92.3491 | 92.3491 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.37 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 1343.438 | 1359.137 | 1097.31 | 1653.295 | 1410.69 | 1264.073 | 1375.026 | 1352.54 | 2824.769
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие 3.1 «Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации», в ходе которого обеспечивается освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник». Плановые показатели по количеству опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы за 2023 год достигнуто (1900 материалов) , кроме того материалы публикуются в различных группах и мессенджерах (официальная страница Администрации города ВКонтакте).
бюджет города Когалыма | 17101.093 | 17101.093 | 15792.703 | 15792.703 | 92.3491 | 92.3491 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.37 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 1343.438 | 1359.137 | 1097.31 | 1653.295 | 1410.69 | 1264.073 | 1375.026 | 1352.54 | 2824.769
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 24692.32 | 24692.32 | 24155.849 | 24155.849 | 97.8274 | 97.8274 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.288 | 1498.978 | 1109.916 | 1134.601 | 2101.71 | 1269.74 | 1861.184 | 2198.82 | 1698.286 | 2315.913 | 2259.082 | 1937.997 | 2161.604 | 1713.746 | 3200.786 | 2893.654 | 2062.341 | 2118.103 | 1808.232 | 1838.505 | 2086.054 | 3941.287
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24692.32 | 24692.32 | 24155.849 | 24155.849 | 97.8274 | 97.8274 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.288 | 1498.978 | 1109.916 | 1134.601 | 2101.71 | 1269.74 | 1861.184 | 2198.82 | 1698.286 | 2315.913 | 2259.082 | 1937.997 | 2161.604 | 1713.746 | 3200.786 | 2893.654 | 2062.341 | 2118.103 | 1808.232 | 1838.505 | 2086.054 | 3941.287
4.1.1 Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6493.32 | 6493.32 | 6427.979 | 6427.979 | 98.9937 | 98.9937 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.611 | 443.977 | 587.604 | 403.663 | 500.703 | 556.27 | 447.751 | 615.213 | 623.1 | 506.879 | 578.823 | 467.746 | 688.251 | 635.31 | 447.751 | 453.239 | 447.751 | 669.666 | 688.149 | 889.178
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6493.32 | 6493.32 | 6427.979 | 6427.979 | 98.9937 | 98.9937 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.611 | 443.977 | 587.604 | 403.663 | 500.703 | 556.27 | 447.751 | 615.213 | 623.089 | 506.879 | 578.823 | 467.746 | 688.251 | 635.31 | 447.751 | 453.239 | 447.751 | 669.666 | 688.149 | 889.178 | Отклонение от запланированных показателей составляет - 65,34 тыс.руб.
4.1.2 Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3427.16 | 3427.16 | 3266.574 | 3266.574 | 95.3143 | 95.3143 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.393 | 137.833 | 278.648 | 163.883 | 250.368 | 353.75 | 230.13 | 374.432 | 316.942 | 213.997 | 289.428 | 178.846 | 446.83 | 460.224 | 297.141 | 209.015 | 250.368 | 0 | 334.266 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3427.16 | 3427.16 | 3266.574 | 3266.574 | 95.3143 | 95.3143 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.393 | 137.833 | 278.648 | 163.883 | 250.368 | 353.75 | 230.13 | 374.432 | 316.942 | 213.997 | 289.428 | 178.846 | 446.83 | 460.224 | 297.141 | 209.015 | 250.368 | 194.839 | 334.266 | 560.786 | Отклонение по заработной плате составляет 160,59 тыс.руб.
4.1.3 Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 14771.84 | 14771.84 | 14461.296 | 14461.296 | 97.8977 | 97.8977 | 1687.159 | 692.166 | 882.483 | 895.51 | 666.912 | 552.791 | 1235.458 | 702.19 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1319.051 | 1217.121 | 1293.353 | 1067.154 | 2065.705 | 1798.12 | 1317.449 | 1455.849 | 1110.113 | 974 | 1063.639 | 2491.323
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14771.84 | 14771.84 | 14461.296 | 14461.296 | 97.8977 | 97.8977 | 1687.159 | 692.166 | 882.483 | 895.51 | 666.912 | 552.791 | 1235.458 | 702.194 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1319.051 | 1217.121 | 1293.353 | 1067.154 | 2065.705 | 1798.12 | 1317.449 | 1455.849 | 1110.113 | 974 | 1063.639 | 2491.323 | Отклонение по заработной плате составляет 310,54 тыс.руб.Отклонение по начислениям по оплате труда в связи с листами временной нетрудобности, денежного поощрения по результатам работы по итогам года за фактически отработанное время , а также временное наличие вакантных должностей.
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 24692.32 | 24692.32 | 24155.849 | 24155.849 | 97.8274 | 97.8274 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.288 | 1498.978 | 1109.916 | 1134.601 | 2101.71 | 1269.74 | 1861.184 | 2198.82 | 1698.286 | 2315.913 | 2259.082 | 1937.997 | 2161.604 | 1713.746 | 3200.786 | 2893.654 | 2062.341 | 2118.103 | 1808.232 | 1838.505 | 2086.054 | 3941.287
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24692.32 | 24692.32 | 24155.849 | 24155.849 | 97.8274 | 97.8274 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.288 | 1498.978 | 1109.916 | 1134.601 | 2101.71 | 1269.74 | 1861.184 | 2198.82 | 1698.286 | 2315.913 | 2259.082 | 1937.997 | 2161.604 | 1713.746 | 3200.786 | 2893.654 | 2062.341 | 2118.103 | 1808.232 | 1838.505 | 2086.054 | 3941.287
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 46949.613 | 46949.613 | 45100.913 | 45000.913 | 95.8494 | 95.8494 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.599 | 2933.814 | 2366.847 | 2185.059 | 3588.358 | 2266.388 | 3332.386 | 3263.49 | 3073.135 | 3425.283 | 4072.874 | 3462.495 | 4346.584 | 3865.684 | 4559.923 | 3990.964 | 3715.636 | 3528.793 | 4072.305 | 3213.531 | 3538.594 | 7762.217
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46949.613 | 46949.613 | 45100.913 | 45000.913 | 95.8494 | 95.8494 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.599 | 2933.814 | 2366.847 | 2185.059 | 3588.358 | 2266.388 | 3332.386 | 3263.49 | 3073.135 | 3425.283 | 4072.874 | 3462.495 | 4346.584 | 3865.684 | 4559.923 | 3990.964 | 3715.636 | 3528.793 | 4072.305 | 3213.531 | 3538.594 | 7762.217
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 46949.613 | 46949.613 | 45100.913 | 37238.696 | 79.3163 | 79.3163 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.599 | 2933.814 | 2366.847 | 2185.059 | 3588.358 | 2266.388 | 3332.386 | 3263.49 | 3073.135 | 3425.283 | 4072.874 | 3462.495 | 4346.584 | 3865.684 | 4559.923 | 3990.964 | 3715.636 | 3528.793 | 4072.305 | 3213.531 | 3538.594 | 7762.217
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46949.613 | 46949.613 | 37238.696 | 37238.696 | 79.3163 | 79.3163 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.599 | 2933.814 | 2366.847 | 2185.059 | 3588.358 | 2266.388 | 3332.386 | 3263.49 | 3073.135 | 3425.283 | 4072.874 | 3462.495 | 4346.584 | 3865.684 | 4559.923 | 3990.964 | 3715.636 | 3528.793 | 4072.305 | 3213.531 | 3538.594 | 7762.217