## 20. МСП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 29798.3 | 9134.924 | 7365.097 | 7365.097 | 24.7165 | 80.6257 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.24 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 0 | 9767.474 | 0 | 4127.947 | 0 | 1127.702 | 0 | 1668.938 | 0 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 25484.6 | 9134.924 | 7365.097 | 7365.097 | 28.9002 | 80.6257 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.24 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 0 | 5453.774 | 0 | 4127.947 | 0 | 1127.702 | 0 | 1668.938 | 0 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности»
РП 1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе: | Всего | 10342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | Всего | 7742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства: - на развитие предпринимательства; - на развитие молодежного предпринимательства; - на развитие социального предпринимательства; - на развитие креативного предпринимательства | Всего | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / «Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | Всего | 19455.8 | 9134.924 | 7365.097 | 7365.097 | 37.8555 | 80.6257 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.24 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 0 | 2024.974 | 0 | 1527.947 | 0 | 1127.702 | 0 | 1668.938 | 0 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 19455.8 | 9134.924 | 7365.097 | 7365.097 | 37.8555 | 80.6257 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.24 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 0 | 2024.974 | 0 | 1527.947 | 0 | 1127.702 | 0 | 1668.938 | 0 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0