## 2908 Развитие ЖКК
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (показатели 1, 2, 6)
Всего | 188474.35 | 188013.45 | 188474.35 | 188013.45 | 99.7555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 460.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках плана проведения капитального ремонта, утвержденного Югорским фондом
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Всего | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма
Всего | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "ЕвроСтрой" от 04.03.2020 заключены контракты на выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории г.Когалыма: №03/20-ОД на сумму 52 926,74т.р. (ул.Др.Народов д.37; ул.Мира д.2,2Б,4А; ул.Молодежная д.24,30; ул.Бакинская д.23,35,41,47,51,53); №04/20-ОД на сумму 50 086,71т.р. (ул.Бакинская д.59; ул.Ленинградская д.3,11,19,21,25,33,39,65; ул.Др.Народов д.29,33); №05/20-ОД на сумму 15 000т.р. (ул.Югорская д.22, 24 и 38; ул.Янтарная, д.5); №40/20-ОД на сумму 70 000т.р. (ул.Мира д.34, 46; Сургутское шоссе д.1, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 13, 17; ул.Градостроителей д.4, 8). По всем контрактам работы выполнены в полном объеме, расчеты завершены.
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | 188474.35 | 188013.45 | 188474.35 | 188013.45 | 99.7555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 460.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 188013.45 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59006.73 | 59006.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 84034.8 | 19361.33 | 1500 | 49162.81 | 0 | 17062.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" (показатель 3)
Всего | 40269.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40269.91 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29028.31 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (5), всего
Всего | 40269.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40269.91 | 0 | КУМИ Адиминистрации г.Когалыма: Мероприятия направлено: - на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на финансовое обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 14 052,00 тыс. рублей (средства ОБ - 11 241,6 тыс. рублей; МБ - 2 810,4 тыс рублей); - на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (завершение незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской") средства МБ - 26 217,91 рублей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29028.31 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 40269.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40269.91 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29028.31 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
3.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" (показатели 4, 5)
Всего | 76691.13 | 50663.18 | 28145.89 | 27680.89 | 36.094 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 465 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 76226.13 | 50198.18 | 27680.89 | 27680.89 | 36.3142 | 55.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
3.1.1. Реконструкция участка сооружения «Газопровод от котельной Восточной промзоны до котельной коммунальной зоны города Когалыма» (от ПК 25+50 до ПК 26+75)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса, всего
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Строительство объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" (в том числе ПИР)
Всего | 129.4 | 129.33 | 129.33 | 129.33 | 99.9459 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 129.33 | 0.07 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1) В связи с приостановкой работ на объекте и нарушением сроков выполнения работ, контракт №КОГ-8/18 от 16.11.2018 расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, а также направлено уведомление о необходимости возврата ранее выплаченного аванса в рамзере 8 911,92 тыс. руб.: - объем выполненных работ 14 029,05 тыс. руб. - кассовые расходы 22 940,97 тыс. руб. Решением Думы города Когалыма от 30.09.2020 №451-Гд денежные средства на строительство объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" перераспределены на КУМИ Администрации города Когалыма. 2) 07.10.2020 заключен МК №41/2020 на оказание услуг по оформлению технического плана объектов незавершенного строительства по объекту "Блочная котельная по улице Комсомольской" на сумму 129,33 тыс.руб. Срок действия контракта - 30.11.2020. Услуга оказана и оплачена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 129.4 | 129.33 | 129.33 | 129.33 | 99.9459 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 129.33 | 0.07 | 0
3.1.5. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР)
Всего | 76096.73 | 50068.85 | 27551.56 | 27551.56 | 36.206 | 55.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26027.88 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". - цена контракта 4 307,39 тыс. руб. - в 2019 году проведена оплата - 1 367,43 тыс.руб. Проведена частичная оплата работ в сумме 398,61 тыс.руб. 2. Контракт №06-2031 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6": - цена контракта 5 078,27 тыс. руб . - в 2019 году проведена оплата в размере 1 489,31 тыс.руб. - сроки выполнения работ по 16.07.2020. 3. Контракт №06-2022 от 29.08.2019 на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: "Газопровод по ул.Береговой от узла №169": - цена контракта 5 513,76 тыс. руб. - в 2019 году проведена оплата в размере 1 123,53 тыс.руб. - сроки выполнения работ по 16.07.2020. Проведена частичная оплата работ в сумме 1597,64 тыс.руб. 15.07.2020 по вышеуказанным контрактам подписаны дополнительные соглашения об изменении календарного плана по выполнению работ. Срок окончания работ продлен до 30.09.2020. Работы по вышеуказанным контрактам ведутся с нарушением срока, указанного в контрактах. 4. Контракт 37Д от 24.03.2020 на выполнение работ по реконструкции объекта "Главный канализационный коллектор Восточный промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49): - цена контракта 19 867,00 тыс.руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. По состоянию на отчетную дату работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. Отклонение образовалось в связи с изменением инвестором объемов авансирования и необходимостью уточнения объемов работ по мероприятию. 6. По Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2020 год (распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 10.07.2020 №401-рп) выделены денежные средства в сумме 22 013,00 тыс. 7. 02.09.2020 заключен контракт№102Д на выполнение работ по реконструкции участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма (в том числе ПИР) на сумму 18961,00 тыс.руб., по которому проведен авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта, что сотавило 5 688,30 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 76096.73 | 50068.85 | 27551.56 | 27551.56 | 36.206 | 55.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26027.88 | 0
3.1.7. Выполнение работ по актуализации плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен договор №24 с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 465,0т.р.на выполнение работ по актуализации плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма. Работы выполнены. В связи с поздним предоставлением документов для оплаты, расчет произведен 03.12.2020.
Всего | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 76691.13 | 50663.18 | 28145.89 | 27680.89 | 36.094 | 54.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 465 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 76226.13 | 50198.18 | 27680.89 | 27680.89 | 36.3142 | 55.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
Всего по муниципальной программе: | 305435.39 | 238676.63 | 216620.24 | 215694.34 | 70.6186 | 90.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78561.23 | 59006.73 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 85212.4 | 19361.33 | 21095.2 | 70556.27 | 465 | 17062.41 | 129.33 | 327.33 | 66758.76 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 11241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29954.21 | 465 | 925.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 29489.21 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.4 | 0
иные источники финансирования | 264239.58 | 238211.63 | 215694.34 | 215694.34 | 81.6283 | 90.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78561.23 | 59006.73 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 8471.92 | 8420.17 | 85212.4 | 19361.33 | 21095.2 | 70556.27 | 0 | 17062.41 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования), всего | 76226.13 | 50198.18 | 27680.89 | 27680.89 | 36.3142 | 55.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 76226.13 | 50198.18 | 27680.89 | 27680.89 | 36.3142 | 55.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.5 | 0 | 9741.55 | 5960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.6 | 0 | 19595.2 | 21393.46 | 0 | 0 | 129.33 | 327.33 | 26027.95 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т. Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-12-07
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!